## PU
Proyectos y Montajes COMIN S.A.
PRECIOS UNITARIOS
1.1 | Escarpe area instalacion de faenas y caminos acceso | m3 | 5307
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1003 | Escarpe | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.038
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.038 | 5209 | 197.94
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.006 | 41904 | 261.9
ECC028 | Minicargador | HM | 0.046 | 17171 | 784.14
MCZ1020 | Combustible | LT | 2 | 600 | 1200
EXC1005 | Retiro a Botadero camión | m3 | 1
ECC027A | Retroexcavadora (botadero) | HM | 0.024 | 24228 | 581.47
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.5 | 600 | 300
SCRB1001 | Retiro a botadero | $ | 1 | 2000 | 2000
|  | Total Materiales |  |  | G
|  | Total Mano de Obra |  |  | 197.94
|  | Total Equipos |  |  | 1627.51
|  | Total Subcontratos |  |  | 2000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 5325.45
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 28248364.95
1.2 | Base estabilizada instacion de faenas e: 10 cm | m3 | 1655
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1002 | Relleno estabilizado 10 cm | m3 | 1.2
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.72
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.72 | 5209 | 3750.48
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.02 | 41904 | 838.08
ECC32 | Rodillo 10 Ton | HM | 0.02 | 23464 | 469.28
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080 |  | 6137.84
MCR1002 | Material de relleno estabilizado (inc. flete) | m3 | 0.652 | 9120 | 5942.59 |  |  | 9834986.45
|  | Total Materiales |  |  | 7022.59
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3750.48
|  | Total Equipos |  |  | 1307.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12080.44
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 19993128.2
1.3 | Cierre perimetral con pino impregnado y malla tipo | ml | 1173
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
CIE001 | Cierre perimetral inst. faena | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2 |  |  | 300 mt de aumento
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2 | 5418 | 10836 | 3250800
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2 | 1543.99 | 3087.98 | 926394
MCP1001 | Poste pino impregnado 4" a 5" H=2.6 | cu | 0.8 | 3500 | 2800 | 840000
MCP1002 | Malla bizcocho 5014 H=1,8 m, (rollo 25 m) | roll | 0.04 | 52950 | 2118 | 635400
MCP1003 | Alambre lisos | kg | 0.1 | 1500 | 150 | 45000
MCP1004 | Alambre puas #16 | kg | 0.135 | 2306 | 311.31 | 93393
MCP1005 | Grapas de 1 1/4" galvanizadas | kg | 0.05 | 3780 | 189 | 56700
MCP1006 | Clavos 3" | kg | 0.05 | 750 | 37.5 | 11250
MCP1007 | Clips y apretadores | kg | 0.2 | 1500 | 300 | 90000
SFF1030 | Flete cercos | viaj | 0.002 | 390000 | 660.46 | 198138
|  | Total Materiales |  |  | 5905.81
|  | Total Mano de Obra |  |  | 10836
|  | Total Equipos |  |  | 3087.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 660.46
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20490.25
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 24035063.25
1.4 | Portones acceso instalacion faena | c/u | 5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
CIE002 | Portones de acceso inst. faena | cu | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 30 |  |  | 2 PORTONES ADICIONALES
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 30 | 5418 | 162540 | 325080
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 30 | 1543.99 | 46319.7 | 92639.4
MCP1008 | Portones acceso polin y malla bizcocho | cu | 1 | 150000 | 150000 | 300000
SFF1031 | Flete portones | viaj | 0.125 | 390000 | 48750 | 97500
|  | Total Materiales |  |  | 150000
|  | Total Mano de Obra |  |  | 162540
|  | Total Equipos |  |  | 46319.7
|  | Total Subcontratos |  |  | 48750
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 407609.7
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2038048.5
1.5 | Camino acceso a instalacion de faenas | m2 | 1140
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1005 | Relleno estabilizado 15 cm | m3 | 0.18
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.27
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.27 | 5209 | 1406.43
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.004 | 41904 | 157.14
ECC32 | Rodillo 10 Ton | HM | 0.038 | 23464 | 879.9
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.068 | 3000 | 202.5
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.54 | 600 | 324
MCR1002 | Material de relleno estabilizado (inc. flete) | m3 | 0.098 | 9120 | 891.39
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.006 | 45000 | 270
|  | Total Materiales |  |  | 1215.39
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1406.43
|  | Total Equipos |  |  | 1239.54
|  | Total Subcontratos |  |  | 270
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 4131.36
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4709750.4
1.6 | Instalacion de faenas | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
2.1 | Trazado | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
3.1 | Proteccion area trabajo sector losa cortada, según esq. | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 120
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 120 | 5418 | 650160
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 120 | 1543.99 | 185278.8
SCPV1001 | SC Proteccion area trabajo sector losa cortada , Aluma System (V | gl | 1 | 1147296 | 1147296
SFF1033 | Flete Sistema Aluma (ida y vuelta) | viaj | 1 | 390000 | 390000
|  | Total Mano de Obra |  |  | 650160
|  | Total Equipos |  |  | 185278.8
|  | Total Subcontratos |  |  | 1537296
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2372734.8
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2372734.8
3.2 | Proteccion area de trabajo otros sectores (PU) | m2 | 3500
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1024 | Protección área trabajo OSB (1 cara) | m2 | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.63
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.63 | 5418 | 3413.34
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.63 | 1543.99 | 972.71
MARQ1058 | Pino seco dimensionado 2"x3", 3,2 m | cu | 1.2 | 1421 | 1705.2
MARQ1059 | Placa OSB 9,5 mm 1,22x2,44 m | cu | 0.37 | 5800 | 2146
MARQ1060 | Polietileno 0,4 mm | m2 | 1 | 350 | 350
MARQ1061 | Fijaciones (hilti, clavo, perno, etc.) | $ | 1 | 600 | 600
|  | Total Materiales |  |  | 4801.2
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3413.34
|  | Total Equipos |  |  | 972.71
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9187.25
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 32155375
4.0 | Andamios necesarios para la obra ( partida a suma alzada | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOCC1011 | Cuadrilla Andamios | HH | 3456
OCC1011 | Andamios | HH | 3456 | 5418 | 18724608
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3456 | 1543.99 | 5336029.44
|  | Total Mano de Obra |  |  | 18724608
|  | Total Equipos |  |  | 5336029.44
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 24060637.44
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 24060637.44
5.1.1.1 | Excavaciones Con Maquina | m3 | 239
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1620326.79
5.1.1.2 | Excavación a Mano | m3 | 14
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1004 | Excavación a mano | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 2.5
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 2.5 | 5209 | 13022.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13022.5
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 13022.5
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 182315
5.1.2.1 | Estructural Compactado | m3 | 23
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1001 | Relleno estructural | m3 | 1.1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.32
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.32 | 5209 | 6875.88
ECC028 | Minicargador | HM | 0.151 | 17171 | 2587.67
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.086 | 23995 | 2052.91
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.762 | 3000 | 2284.61
MCZ1020 | Combustible | LT | 2.75 | 600 | 1650
MCR1001 | Material de relleno | m3 | 0.597 | 9120 | 5447.38
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.037 | 45000 | 1650
|  | Total Materiales |  |  | 7097.38
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6875.88
|  | Total Equipos |  |  | 6925.19
|  | Total Subcontratos |  |  | 1650
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 22548.45
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 518614.35
5.1.3.1 | Hormigón Pobre | m3 | 9.8
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 795986.97
5.1.3.2 | Hormigón Radier | m3 | 33.5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2729532.43
5.1.3.3 | Hormigón Fundaciones | m3 | 212.79
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 17337827.04
5.1.3.4 | Hormigon pedestales |  | 11.5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 937003.67
5.1.3.5 | Hormigón Muros | m3 | 17.3
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1409579.43
5.1.3.6 | Hormigón Columnas | m3 | 54.2
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4416139.04
5.1.3.7 | Hormigón Vigas | m3 | 5.8
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 472575.76
5.1.4.1 | Moldaje Fundaciones | m2 | 117
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25 |  | 3287.5
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2518351.29
5.1.4.2 | Moldaje Muros | m2 | 345
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 7425907.65
5.1.4.3 | Moldaje pedestales | m2 | 72
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1549754.64
5.1.4.4 | Moldaje Columnas | m2 | 81
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1743473.97
5.1.4.5 | Moldaje Vigas | m2 | 88
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1894144.56
5.1.5.1 | Acero de refuerzo | kg | 50178.8
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 41980587.66
5.1.5.2 | Suministro e instalacion dowell | c/u | 615
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1003 | Sum. y Colocación Dowels | kg | 1.17
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.304
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.304 | 5418 | 1647.07
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.304 | 1543.99 | 469.37
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.229 | 480 | 589.68
MCC1065 | Sikadur® 31 HMG | kg | 0.023 | 6378 | 149.25
|  | Total Materiales |  |  | 738.93
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1647.07
|  | Total Equipos |  |  | 469.37
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2855.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1756913.55
5.1.6.1 | Insertos metálicos galvanizados en caliente | kg | 1115
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PER004 | Montaje Insertos Metalicos Galv. | kg | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.3
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4
|  | Total Equipos |  |  | 463.2
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2088.6
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2328789
5.1.6.2 | Pernos de anclaje Rieles | kg | 279
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PER001 | Pernos de Anclaje Galv. | kg | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.3
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2
MF0060A | Materiales miecelaneos (plantillas) | kg | 1.02 | 1500 | 1530
|  | Total Materiales |  |  | 1530
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4
|  | Total Equipos |  |  | 463.2
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3618.6
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1009589.4
5.1.7.1 | Grout 328 CL | lts | 425
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
GRO1003 | Grouting 328 CL | Lt | 1
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35 | 5418 | 1896.3
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.35 | 1543.99 | 540.4
MCI1010C | Sikagrout 328 CL | kg | 1.995 | 470 | 937.65
|  | Total Materiales |  |  | 937.65
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1896.3
|  | Total Equipos |  |  | 540.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3374.35
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1434098.75
5.1.7.2 | Grout Sika dur 42 cl | lts | 313
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
GRO1002 | Grouting 42 | Lt | 1
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35 | 5418 | 1896.3
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.35 | 1543.99 | 540.4
MCI1010B | SikaDur 42 CL | kg | 2.205 | 2250 | 4961.25
|  | Total Materiales |  |  | 4961.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1896.3
|  | Total Equipos |  |  | 540.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7397.95
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2315558.35
5.1.7.3 | Inyeccion Sika dur 52 | lts | 85
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
GRO1004 | Grouting 52 | Lt | 1
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35 | 5418 | 1896.3
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.35 | 1543.99 | 540.4
MCI1010D | Sikadur 52 | kg | 1.155 | 15500 | 17902.5
|  | Total Materiales |  |  | 17902.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1896.3
|  | Total Equipos |  |  | 540.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20339.2
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1728832
5.1.8 | Tratamiento de juntas | m2 | 180
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1009 | Tratamiento de juntas | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.5 | 5418 | 8127
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.5 | 1543.99 | 2315.99
ECC063 | Taladro cincelador | HM | 1.5 | 850 | 1275
MCD1003 | Bujarda Hilti TE-Y | cu | 0.009 | 115000 | 1045.45
|  | Total Materiales |  |  | 1045.45
|  | Total Mano de Obra |  |  | 8127
|  | Total Equipos |  |  | 3590.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12763.44
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2297419.2
5.2.1.1 | Tratamiento Juntas | m2 | 1.44
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1009 | Tratamiento de juntas | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.5 | 5418 | 8127
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.5 | 1543.99 | 2315.99
ECC063 | Taladro cincelador | HM | 1.5 | 850 | 1275
MCD1003 | Bujarda Hilti TE-Y | cu | 0.009 | 115000 | 1045.45
|  | Total Materiales |  |  | 1045.45
|  | Total Mano de Obra |  |  | 8127
|  | Total Equipos |  |  | 3590.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12763.44
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 18379.35
5.2.1.2 | Fundaciones (H-30) | m3 | 5.5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 448132.19
5.2.2.1 | Moldaje Fundaciones | m2 | 26.6
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 572548.24
5.2.2.2 | Recesos para pernos 15x15x30 cm | c/u | 24
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1006 | Recesos para pernos 15x15x30 cm | cu | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 0.2 | 2912 | 582.4
MCK0053 | Materiales menores | $ | 1 | 250 | 250
|  | Total Materiales |  |  | 832.4
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1543.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7794.39
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 187065.36
5.2.3.1 | Suministro e instalacion dowell 16mm. | c/u | 90
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1003 | Sum. y Colocación Dowels | kg | 2.13
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.554
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.554 | 5418 | 3001.57
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.554 | 1543.99 | 855.37
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 2.237 | 480 | 1073.52
MCC1065 | Sikadur® 31 HMG | kg | 0.043 | 6378 | 271.7
|  | Total Materiales |  |  | 1345.22
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3001.57
|  | Total Equipos |  |  | 855.37
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 5202.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 468070.2
5.2.3.2 | Acero de refuerzo | kg | 712
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 595673.44
5.2.4 | Grout ( 212 precio incluye moldaje ) | lts | 345
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
GRO1001 | Grouting 212 (inc. moldaje) | Lt | 1
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35 | 5418 | 1896.3
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.35 | 1543.99 | 540.4
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 0.022 | 2912 | 64.71
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 2.5 | 300 | 750
|  | Total Materiales |  |  | 814.71
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1896.3
|  | Total Equipos |  |  | 540.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3251.41
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1121736.45
5.3.1.1 | Tratamiento Juntas | m2 | 1.6
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1009 | Tratamiento de juntas | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.5 | 5418 | 8127
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.5 | 1543.99 | 2315.99
ECC063 | Taladro cincelador | HM | 1.5 | 850 | 1275
MCD1003 | Bujarda Hilti TE-Y | cu | 0.009 | 115000 | 1045.45
|  | Total Materiales |  |  | 1045.45
|  | Total Mano de Obra |  |  | 8127
|  | Total Equipos |  |  | 3590.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12763.44
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 20421.5
5.3.1.2 | Fundaciones (H-30) | m3 | 5.8
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 472575.76
5.3.2.1 | Moldaje Fundaciones | m2 | 28.4
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 611292.11
5.3.2.2 | Recesos para pernos 15x15x30 cm | c/u | 22
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1006 | Recesos para pernos 15x15x30 cm | cu | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 0.2 | 2912 | 582.4
MCK0053 | Materiales menores | $ | 1 | 250 | 250
|  | Total Materiales |  |  | 832.4
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1543.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7794.39
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 171476.58
5.3.3.1 | Suministro e instalacion dowell | c/u | 110
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1003 | Sum. y Colocación Dowels | kg | 2.13
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.554
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.554 | 5418 | 3001.57
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.554 | 1543.99 | 855.37
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 2.237 | 480 | 1073.52
MCC1065 | Sikadur® 31 HMG | kg | 0.043 | 6378 | 271.7
|  | Total Materiales |  |  | 1345.22
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3001.57
|  | Total Equipos |  |  | 855.37
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 5200.78
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 572085.8
5.3.3.2 | Acero de refuerzo | kg | 696
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 582287.52
5.3.4 | Grout ( 212 precio incluye moldaje ) | lts. | 330
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
GRO1001 | Grouting 212 (inc. moldaje) | Lt | 1
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35 | 5418 | 1896.3
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.35 | 1543.99 | 540.4
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 0.022 | 2912 | 64.71
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 2.5 | 300 | 750
|  | Total Materiales |  |  | 814.71
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1896.3
|  | Total Equipos |  |  | 540.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3251.41
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1072965.3
5.4.1.1 | Suministro e instalacion vigas ( galvanizadas ) | kg | 127
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST007 | Estructura Metálica Liviana galvanizada | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1007 | Suministro Estructura Metalica Liviana galv. | kg | 1 | 1552 | 1552
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1613.95
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2256.98
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 286274.51
5.4.2.1 | Insertos metálicos galvanizados en caliente | kg | 140
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PER003 | Suministro y Montaje Insertos Metalicos Galv. | kg | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.3
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2
MF0064 | Suministro Insertos Metalicos Galv. | kg | 1.02 | 1720 | 1754.4
SFF1013 | Fletes Pernos de Anclaje e insertos | viaj | 390000 | 49.03
|  | Total Materiales |  |  | 1754.4
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4
|  | Total Equipos |  |  | 463.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 49.03
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3892.03
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 544884.2
5.4.3 | Inyeccion recina epoxica Sika dur 52 | lts | 84
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
GRO1004 | Grouting 52 | Lt | 1
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35 | 5418 | 1896.3
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.35 | 1543.99 | 540.4
MCI1010D | Sikadur 52 | kg | 1.155 | 15500 | 17902.5
|  | Total Materiales |  |  | 17902.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1896.3
|  | Total Equipos |  |  | 540.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20339.2
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1708492.8
5.5.1.1 | Suministro e instalacion vigas ( galvanizadas ) | kg | 2190
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST007 | Estructura Metálica Liviana galvanizada | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1007 | Suministro Estructura Metalica Liviana galv. | kg | 1 | 1552 | 1552
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1614.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2254.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4936544.7
5.5.2.1 | Insertos metálicos galvanizados en caliente | kg | 310
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PER003 | Suministro y Montaje Insertos Metalicos Galv. | kg | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.3
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2
MF0064 | Suministro Insertos Metalicos Galv. | kg | 1.02 | 1720 | 1754.4
SFF1013 | Fletes Pernos de Anclaje e insertos | viaj | 390000 | 49.03
|  | Total Materiales |  |  | 1754.4
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4
|  | Total Equipos |  |  | 463.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 49.03
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3892.03
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1206529.3
5.5.2.2 | Inyeccion recina epoxica Sika dur 52 | lts. | 110
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
GRO1004 | Grouting 52 | Lt | 1
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35 | 5418 | 1896.3
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.35 | 1543.99 | 540.4
MCI1010D | Sikadur 52 | kg | 1.155 | 15500 | 17902.5
|  | Total Materiales |  |  | 17902.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1896.3
|  | Total Equipos |  |  | 540.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20339.2
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2237312
5.5.3 | Fibra de Carbono | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCC1002 | Suministro e instalacion fibra carbono (Valor Proforma) | gl | 1 | 9000000 | 9000000
|  | Total Subcontratos |  |  | 9000000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9000000
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 9000000
5.6.1 | Demoliciones | m3 | 7
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1012 | Demolición con rompe-pavimento | m3 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 5.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 5.5 | 5418 | 29799
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 5.5 | 1543.99 | 8491.95
ECC001 | Compresor Diesel 250 PCM | HM | 3.75 | 3500 | 13125
ECC061 | Rompepav.32 Kg. | HM | 5 | 1500 | 7500
MCZ1020 | Combustible | LT | 4 | 600 | 2400
|  | Total Materiales |  |  | 2400
|  | Total Mano de Obra |  |  | 29799
|  | Total Equipos |  |  | 29116.95
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 61315.95
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 429211.65
5.6.2 | Hormigón Losa | m3 | 2
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 162957.16
5.6.3 | Moldaje losa | m2 | 8.2
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 176499.83
5.6.4 | Aceros |  | 0
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
5.6.4.1 | Suministro e instalacion dowell | c/u | 12
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1003 | Sum. y Colocación Dowels | kg | 1.17
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.304
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.304 | 5418 | 1647.07
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.304 | 1543.99 | 469.37
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.229 | 480 | 589.68
MCC1065 | Sikadur® 31 HMG | kg | 0.023 | 6378 | 149.25
|  | Total Materiales |  |  | 738.93
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1647.07
|  | Total Equipos |  |  | 469.37
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2856.77
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 34281.24
5.6.4.2 | Acero de refuerzo | kg | 575
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 481056.5
5.7.1.1 | Picado para descubrir armadura | m2 | 5.5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1004 | Picado para descubrir armadura | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 5 | 5418 | 27090
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 5 | 1543.99 | 7719.95
|  | Total Mano de Obra |  |  | 27090
|  | Total Equipos |  |  | 7719.95
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 34809.95
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 191454.73
5.7.1.2 | Insertos metálicos galvanizados en caliente | kg | 1560
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PER004 | Montaje Insertos Metalicos Galv. | kg | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.3
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4
|  | Total Equipos |  |  | 463.2
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2088.6
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3258216
5.7.1.3 | Grount 328 | lts | 165
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
GRO1003 | Grouting 328 CL | Lt | 1
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35 | 5418 | 1896.3
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.35 | 1543.99 | 540.4
MCI1010C | Sikagrout 328 CL | kg | 1.995 | 470 | 937.65
|  | Total Materiales |  |  | 937.65
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1896.3
|  | Total Equipos |  |  | 540.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3374.35
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 556767.75
5.8.1 | Demolicion fundaciones con disco especial ( la superficie | m2 | 154
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCDM002 | Corte hormigón con disco especial | m2 | 1 | 118007 | 118007
|  | Total Subcontratos |  |  | 118007
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 118007
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 18173078
5.8.2 | Demolicion vigas con disco especial | m2 | 28.5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCDM002 | Corte hormigón con disco especial | m2 | 1 | 118007 | 118007
|  | Total Subcontratos |  |  | 118007
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 118007
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3363199.5
5.8.3 | Demolicion pavimentos con disco especial | m2 | 45
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCDM002 | Corte hormigón con disco especial | m2 | 1 | 118007 | 118007
|  | Total Subcontratos |  |  | 118007
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 118007
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5310315
5.8.4 | Demolicion con rompe pavimento | m3 | 75
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1012 | Demolición con rompe-pavimento | m3 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 5.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 5.5 | 5418 | 29799
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 5.5 | 1543.99 | 8491.95
ECC001 | Compresor Diesel 250 PCM | HM | 3.75 | 3500 | 13125
ECC061 | Rompepav.32 Kg. | HM | 5 | 1500 | 7500
MCZ1020 | Combustible | LT | 4 | 600 | 2400
|  | Total Materiales |  |  | 2400
|  | Total Mano de Obra |  |  | 29799
|  | Total Equipos |  |  | 29116.95
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 61315.95
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4598696.25
5.8.5 | Relleno con Base estabilizada | m3 | 48
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1003 | Relleno estabilizado | m3 | 1.2
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44 | 5209 | 7500.96
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.025 | 41904 | 1047.6
ECC32 | Rodillo 10 Ton | HM | 0.025 | 23464 | 586.6
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.45 | 3000 | 1350
MCZ1020 | Combustible | LT | 3.6 | 600 | 2160
MCR1002 | Material de relleno estabilizado (inc. flete) | m3 | 0.652 | 9120 | 5942.59
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.04 | 45000 | 1800
|  | Total Materiales |  |  | 8102.59
|  | Total Mano de Obra |  |  | 7500.96
|  | Total Equipos |  |  | 2984.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 1800
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20387.75
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 978612
5.8.6 | Reposicion pavimentos e : 20 cm | m2 | 85
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR002 | Hormigón H30 radier con fibra metálica | m3 | 0.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.48
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.48 | 5418 | 2600.64
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.48 | 1543.99 | 741.12
ECC1050 | Cercha vibradora | Hm | 0.12 | 550 | 66
MCG030A | Hormigón H30-R7con fibra metálica | m3 | 0.21 | 68000 | 14280
ECC072 | Moldaje pavimento | m2 | 0.042 | 3500 | 147
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.07 | 1799 | 125.93
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.004 | 95000 | 380
|  | Total Materiales |  |  | 14932.93
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2600.64
|  | Total Equipos |  |  | 807.12
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 18340.69
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1558958.65
5.8.7 | Demolicion Losa con disco especial | m2 | 38
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCDM002 | Corte hormigón con disco especial | m2 | 1 | 118007 | 118007
|  | Total Subcontratos |  |  | 118007
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 118007
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4484266
5.8.8 | Retiro de Bloques de hormigon | m3 | 145
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1008 | Retiro de Bloques de hormigon | m3 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.12
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.12 | 5418 | 6068.16
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.12 | 1543.99 | 1729.27
ECC028 | Minicargador | HM | 0.5 | 17171 | 8585.5
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.5 | 23995 | 11997.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6068.16
|  | Total Equipos |  |  | 22312.27
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 28380.43
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4115162.35
5.9.1 | Corte pavimeto | m | 35
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1011 | Corte de pavimento | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
ECC062 | Cortadora Pavimento | HM | 0.2 | 1300 | 260
MCC1096 | Disco corte diamantado | un | 0.005 | 95000 | 475
|  | Total Materiales |  |  | 475
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1803.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7696.99
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 269394.65
5.9.2 | Demolicion pavimento | m2 | 3.8
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1012 | Demolición con rompe-pavimento | m3 | 0.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.1 | 5418 | 5959.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.1 | 1543.99 | 1698.39
ECC001 | Compresor Diesel 250 PCM | HM | 0.75 | 3500 | 2625
ECC061 | Rompepav.32 Kg. | HM | 1 | 1500 | 1500
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.8 | 600 | 480
|  | Total Materiales |  |  | 480
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5959.8
|  | Total Equipos |  |  | 5823.39
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12263.19
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 46600.12
5.9.3 | Excavacion | m3 | 11.41
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 77355.35
5.9.4 | Emplantillado | m3 | 1.3
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 105590.11
5.9.5 | Armadura | kg | 535
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 447591.7
5.9.6 | Moldaje | m2 | 72
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1549754.64
5.9.7 | Angulo canaleta | kg | 122
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST007 | Estructura Metálica Liviana galvanizada | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1007 | Suministro Estructura Metalica Liviana galv. | kg | 1 | 1552 | 1552
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1614.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2254.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 275003.86
5.9.8 | Parrillas RS 10 | kg | 680
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST010 | Estructura Metálica Parrilla ARS-10 | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06 | 6383 | 382.98
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.06 | 1543.99 | 92.64
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
MESTR1010 | Suministro Parrilla Piso ARS-10 | kg | 1 | 1721 | 1721
MESTR1014 | Fijaciones Parrilla | kg | 1 | 500 | 500
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 2273.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 382.98
|  | Total Equipos |  |  | 92.64
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2783.69
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1892909.2
5.9.9 | Juntas de dilatacion | ml | 20
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1010 | Sello juntas | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.8
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.8 | 5418 | 4334.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.8 | 1543.99 | 1235.19
MSIK2021 | Sello SikaFlex | carg | 0.67 | 4800 | 3216
MCC1095 | Pistola de aplicacion | un | 0.007 | 29500 | 206.5
MCC1091 | Cordon de respaldo | m | 1.05 | 550 | 577.5
|  | Total Materiales |  |  | 4000
|  | Total Mano de Obra |  |  | 4334.4
|  | Total Equipos |  |  | 1235.19
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9569.59
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 191391.8
5.10.1 | Pasadas con testiguera diametro entre 11/2" a 3" | c/u | 45
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCDM003 | Perforaciones E=0,25 m, D=1 1/2" a 3" | c/u | 1 | 65773 | 65773
|  | Total Subcontratos |  |  | 65773
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 65773
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2959785
5.10.2 | Pasadas con testiguera diametro entre 3" a 5" inclusive | c/u | 35
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCDM004 | Perforaciones E=0,25 m, D=3" a 5" | c/u | 1 | 84195 | 84195
|  | Total Subcontratos |  |  | 84195
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 84195
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2946825
5.10.3 | Pasadas rectangulares de 0 a 1 m2 | c/u | 15
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCDM002 | Corte hormigón con disco especial | m2 | 1 | 118007 | 118007
|  | Total Subcontratos |  |  | 118007
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 118007
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1770105
5.10.4 | Pasadas rectangulares de 1 a 2 m2 | c/u | 10
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCDM002 | Corte hormigón con disco especial | m2 | 1.5 | 118007 | 177010.5
|  | Total Subcontratos |  |  | 177010.5
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 177010.5
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1770105
5.10.5 | Pasadas rectangulares mayores a 2 m2 | c/u | 5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCDM002 | Corte hormigón con disco especial | m2 | 2 | 118007 | 236014
|  | Total Subcontratos |  |  | 236014
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 236014
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1180070
5.11.1 | Tratamiento de juntas | m2 | 35
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1009 | Tratamiento de juntas | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.5 | 5418 | 8127
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.5 | 1543.99 | 2315.99
ECC063 | Taladro cincelador | HM | 1.5 | 850 | 1275
MCD1003 | Bujarda Hilti TE-Y | cu | 0.009 | 115000 | 1045.45
|  | Total Materiales |  |  | 1045.45
|  | Total Mano de Obra |  |  | 8127
|  | Total Equipos |  |  | 3590.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12763.44
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 446720.4
5.11.2 | Dowell | c/u | 780
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1003 | Sum. y Colocación Dowels | kg | 2.13
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.554
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.554 | 5418 | 3001.57
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.554 | 1543.99 | 855.37
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 2.237 | 480 | 1073.52
MCC1065 | Sikadur® 31 HMG | kg | 0.043 | 6378 | 271.7
|  | Total Materiales |  |  | 1345.22
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3001.57
|  | Total Equipos |  |  | 855.37
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 5200.78
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4056608.4
5.11.3 | Excavaciones | m3 | 48
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 325421.28
5.11.4 | Rellenos | m3 | 58
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1001 | Relleno estructural | m3 | 1.1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.32
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.32 | 5209 | 6875.88
ECC028 | Minicargador | HM | 0.151 | 17171 | 2587.67
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.086 | 23995 | 2052.91
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.762 | 3000 | 2284.61
MCZ1020 | Combustible | LT | 2.75 | 600 | 1650
MCR1001 | Material de relleno | m3 | 0.597 | 9120 | 5447.38
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.037 | 45000 | 1650
|  | Total Materiales |  |  | 7097.38
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6875.88
|  | Total Equipos |  |  | 6925.19
|  | Total Subcontratos |  |  | 1650
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 22548.45
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1307810.1
5.11.5 | Moldaje | m2 | 195
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4197252.15
5.11.6 | Armadura | kg | 9650
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 8073383
5.11.7 | Hormigon | m3 | 88
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 7170115.04
5.11.8 | Recesos | c/u | 118
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1007 | Recesos para pernos 20x20x25 cm | cu | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.2
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.2 | 5418 | 6501.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.2 | 1543.99 | 1852.79
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 0.4 | 2912 | 1164.8
MCK0053 | Materiales menores | $ | 1 | 250 | 250
|  | Total Materiales |  |  | 1414.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6501.6
|  | Total Equipos |  |  | 1852.79
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9769.19
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1152764.42
5.11.9 | Grout | lts | 1800
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
GRO1001 | Grouting 212 (inc. moldaje) | Lt | 1
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35 | 5418 | 1896.3
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.35 | 1543.99 | 540.4
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 0.022 | 2912 | 64.71
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 2.5 | 300 | 750
|  | Total Materiales |  |  | 814.71
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1896.3
|  | Total Equipos |  |  | 540.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3251.41
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5852538
6.1.1 | Desmontaje escalas existentes | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST013 | Desmontaje estructuras | kg | 264
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 13.2
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 13.2 | 6383 | 84255.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 13.2 | 1543.99 | 20380.67
|  | Total Mano de Obra |  |  | 84255.6
|  | Total Equipos |  |  | 20380.67
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 104636.4
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 104636.4
6.1.2 | Fabricación y montaje escala |  | 0
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
6.1.2.1 | Fabricación estructura escala | kg | 870
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST005 | Suministro estructura liviana | kg | 1
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1532
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1566.57
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1362915.9
6.1.2.2 | Montaje estructura escala | kg | 870
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST006 | Montaje Estructura Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.005
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.32
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.73
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
|  | Total Materiales |  |  | 57.23
|  | Total Mano de Obra |  |  | 484.15
|  | Total Equipos |  |  | 117.34
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 658.72
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 571842.3
6.2.1.1 | Suministro y fabricacion estructura | kg | 23235.7
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST007 | Estructura Metálica Liviana galvanizada | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.836
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1007 | Suministro Estructura Metalica Liviana galv. | kg | 1 | 1552 | 1552
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1614.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2254.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 52376288.44
6.2.1.2 | Montaje estructura | kg | 23235.7
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST006 | Montaje Estructura Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.005
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.32
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.73
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
|  | Total Materiales |  |  | 57.55
|  | Total Mano de Obra |  |  | 484.15
|  | Total Equipos |  |  | 117.34
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 657.29
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 15272593.25
6.2.1.3 | Parrillas de piso ARS-4 | kg | 10820
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST009 | Estructura Metálica Parrilla ARS-4 | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06 | 6383 | 382.98
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.06 | 1543.99 | 92.64
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
MESTR1009 | Suministro Parrilla Piso ARS-4 | kg | 1 | 1730 | 1730
MESTR1014 | Fijaciones Parrilla | kg | 1 | 500 | 500
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 2282.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 382.98
|  | Total Equipos |  |  | 92.64
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2792.69
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 30216905.8
6.2.1.4 | Barandas y pasamanos | kg | 1460
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST004 | Estructura Metálica Baranda | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.12
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.12 | 6383 | 765.96
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.12 | 1543.99 | 185.28
MESTR1004 | Suministro Estructura Barandas | kg | 1 | 2342 | 2342
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 2394.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 765.96
|  | Total Equipos |  |  | 185.28
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3380.31
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4935252.6
6.3.1.1 | Estructura pesada | kg | 7850
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST003 | Estructura Metálica Pesada | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.04
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.04 | 6383 | 255.32
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.04 | 1543.99 | 61.76
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1003 | Suministro Estructura Metalica Pesada | kg | 1 | 968 | 968
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1030.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 266.16
|  | Total Equipos |  |  | 64.85
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1392.69
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 10932616.5
6.3.2.1 | Insertos metálicos galvanizados en caliente | kg | 780
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PER003 | Suministro y Montaje Insertos Metalicos Galv. | kg | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.3
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2
MF0064 | Suministro Insertos Metalicos Galv. | kg | 1.02 | 1720 | 1754.4
SFF1013 | Fletes Pernos de Anclaje e insertos | viaj | 390000 | 49.03
|  | Total Materiales |  |  | 1754.4
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4
|  | Total Equipos |  |  | 463.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 49.03
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3892.03
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3035783.4
6.4.1.1 | Estructura mediana | kg | 2850
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST002 | Estructura Metálica Mediana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.055
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.055 | 6383 | 351.07
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.055 | 1543.99 | 84.92
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1002 | Suministro Estructura Metalica Mediana | kg | 1 | 1172 | 1172
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1233.95
|  | Total Mano de Obra |  |  | 361.91
|  | Total Equipos |  |  | 88.01
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1718.44
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4889431.5
6.5.1.1 | Fabricacion | kg | 8325
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST005 | Suministro estructura liviana | kg | 1
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1532
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1566.57
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 13041695.25
6.5.1.2 | Montaje estructura | kg | 8325
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST006 | Montaje Estructura Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.005
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.32
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.73
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
|  | Total Materiales |  |  | 57.55
|  | Total Mano de Obra |  |  | 484.15
|  | Total Equipos |  |  | 117.34
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 657.29
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5471939.25
6.6.1 | Fabricacion | kg | 789
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST005 | Suministro estructura liviana | kg | 1
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1532
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1566.57
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1236023.73
6.6.2 | Montaje | kg | 789
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST006 | Montaje Estructura Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.005
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.32
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.73
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
|  | Total Materiales |  |  | 57.55
|  | Total Mano de Obra |  |  | 484.15
|  | Total Equipos |  |  | 117.34
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 657.29
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 518601.81
6.6.3 | Suministro e instalacion fibra carbono | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCC1001 | Suministro e instalacion fibra carbono (Valor Proforma) | gl | 1 | 30360000 | 30360000
|  | Total Subcontratos |  |  | 30360000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 30360000
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 30360000
6.6.4 | Inyección SikaDur 52 | lts | 135
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
GRO1004 | Grouting 52 | Lt | 1
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35 | 5418 | 1896.3
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.35 | 1543.99 | 540.4
MCI1010D | Sikadur 52 | kg | 1.155 | 15500 | 17902.5
|  | Total Materiales |  |  | 17902.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1896.3
|  | Total Equipos |  |  | 540.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20339.2
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2745792
6.7.1.1 | Estructura misceláneas | kg | 2560
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST008 | Estructura Metálica miscelaneas | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.09
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.09 | 6383 | 574.47
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.09 | 1543.99 | 138.9591
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.836
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.088
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 1
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.6
MESTR1008 | Suministro Estructura Metalica Miscelaneas | kg | 1 | 2369 | 2369
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 35
|  | Total Materiales |  |  | 2431.1
|  | Total Mano de Obra |  |  | 585.306
|  | Total Equipos |  |  | 142.0471
|  | Total Subcontratos |  |  | 35
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3193.4531
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 8166502.4
6.7.2.1 | Estructura misceláneas | kg | 3800
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST008 | Estructura Metálica miscelaneas | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.09
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.09 | 6383 | 574.47
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.09 | 1543.99 | 138.96
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1008 | Suministro Estructura Metalica Miscelaneas | kg | 1 | 2369 | 2369
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 2431.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 585.31
|  | Total Equipos |  |  | 142.05
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3190.04
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 12122152
7.1.1 | Corte de hormigon | ml | 26
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1011 | Corte de pavimento | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
ECC062 | Cortadora Pavimento | HM | 0.2 | 1300 | 260
MCC1096 | Disco corte diamantado | un | 0.005 | 95000 | 475
|  | Total Materiales |  |  | 475
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1803.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7696.99
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 200121.74
7.1.2 | Demolicion radier | m2 | 2.5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1012 | Demolición con rompe-pavimento | m3 | 0.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.1 | 5418 | 5959.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.1 | 1543.99 | 1698.39
ECC001 | Compresor Diesel 250 PCM | HM | 0.75 | 3500 | 2625
ECC061 | Rompepav.32 Kg. | HM | 1 | 1500 | 1500
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.8 | 600 | 480
|  | Total Materiales |  |  | 480
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5959.8
|  | Total Equipos |  |  | 5823.39
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12263.19
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 30657.98
7.1.3 | Excavacion | m3 | 11.9
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 80677.36
7.1.4 | Emplantillado | m3 | 0.5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 40611.58
7.1.5 | Armadura | kg | 3480
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2911437.6
7.1.6 | Moldaje Pilares | m2 | 22
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 473536.14
7.1.7 | Moldaje losa y Vigas | m2 | 61
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1312986.57
7.1.8 | Hormigon | m3 | 29
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2362878.82
7.1.9 | Grout | lts | 120
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
GRO1001 | Grouting 212 (inc. moldaje) | Lt | 1
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35 | 5418 | 1896.3
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.35 | 1543.99 | 540.4
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 0.022 | 2912 | 64.71
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 2.5 | 300 | 750
|  | Total Materiales |  |  | 814.71
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1896.3
|  | Total Equipos |  |  | 540.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3251.41
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 390169.2
7.1.10 | Angulo canaleta | kg | 68
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST007 | Estructura Metálica Liviana galvanizada | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1007 | Suministro Estructura Metalica Liviana galv. | kg | 1 | 1552 | 1552
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1614.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2254.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 153280.84
7.1.11 | Greiting RS4 | kg | 240
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST009 | Estructura Metálica Parrilla ARS-4 | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06 | 6383 | 382.98
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.06 | 1543.99 | 92.64
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
MESTR1009 | Suministro Parrilla Piso ARS-4 | kg | 1 | 1730 | 1730
MESTR1014 | Fijaciones Parrilla | kg | 1 | 500 | 500
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 2282.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 382.98
|  | Total Equipos |  |  | 92.64
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2792.69
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 670245.6
7.1.12 | Baranda | kg | 277
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST004 | Estructura Metálica Baranda | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.12
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.12 | 6383 | 765.96
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.12 | 1543.99 | 185.28
MESTR1004 | Suministro Estructura Barandas | kg | 1 | 2342 | 2342
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 2394.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 765.96
|  | Total Equipos |  |  | 185.28
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3380.31
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 936345.87
7.1.13 | Escala acceso messanina | kg | 850
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST008 | Estructura Metálica miscelaneas | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.09
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.09 | 6383 | 574.47
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.09 | 1543.99 | 138.96
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1008 | Suministro Estructura Metalica Miscelaneas | kg | 1 | 2369 | 2369
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 2431.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 585.31
|  | Total Equipos |  |  | 142.05
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3190.04
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2711534
7.1.14 | Modificacion estructura escala acceso nivel 107:000 | kg | 566
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST012 | Modificación estructuras | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.15
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.15 | 6383 | 957.45
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.15 | 1543.99 | 231.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 957.45
|  | Total Equipos |  |  | 231.6
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1189.05
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 673002.3
7.2.1 | Corte de hormigon | m | 24
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1011 | Corte de pavimento | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
ECC062 | Cortadora Pavimento | HM | 0.2 | 1300 | 260
MCC1096 | Disco corte diamantado | un | 0.005 | 95000 | 475
|  | Total Materiales |  |  | 475
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1803.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7696.99
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 184727.76
7.2.2 | Demolicion radier | m3 | 1.2
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1012 | Demolición con rompe-pavimento | m3 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 5.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 5.5 | 5418 | 29799
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 5.5 | 1543.99 | 8491.95
ECC001 | Compresor Diesel 250 PCM | HM | 3.75 | 3500 | 13125
ECC061 | Rompepav.32 Kg. | HM | 5 | 1500 | 7500
MCZ1020 | Combustible | LT | 4 | 600 | 2400
|  | Total Materiales |  |  | 2400
|  | Total Mano de Obra |  |  | 29799
|  | Total Equipos |  |  | 29116.95
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 61315.95
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 73579.14
7.2.3 | Excavacion | m3 | 2.3
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 15593.1
7.2.4 | Emplantillado | m3 | 0.3
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 24366.95
7.2.5 | Armadura | kg | 476
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 398231.12
7.2.6 | Moldaje | m2 | 6.3
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 135603.53
7.2.7 | Recesos para pernos | c/u | 18
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1007 | Recesos para pernos 20x20x25 cm | cu | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.2
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.2 | 5418 | 6501.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.2 | 1543.99 | 1852.79
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 0.4 | 2912 | 1164.8
MCK0053 | Materiales menores | $ | 1 | 250 | 250
|  | Total Materiales |  |  | 1414.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6501.6
|  | Total Equipos |  |  | 1852.79
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9769.19
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 175845.42
7.2.8 | Hormigon | m3 | 3.97
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 323469.96
7.2.9 | Grout | lts | 450
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
GRO1001 | Grouting 212 (inc. moldaje) | Lt | 1
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35 | 5418 | 1896.3
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.35 | 1543.99 | 540.4
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 0.022 | 2912 | 64.71
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 2.5 | 300 | 750
|  | Total Materiales |  |  | 814.71
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1896.3
|  | Total Equipos |  |  | 540.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3251.41
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1463134.5
8.1 | Corte de hormigon | m | 56
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1011 | Corte de pavimento | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
ECC062 | Cortadora Pavimento | HM | 0.2 | 1300 | 260
MCC1096 | Disco corte diamantado | un | 0.005 | 95000 | 475
|  | Total Materiales |  |  | 475
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1803.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7696.99
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 431031.44
8.2 | Demolicion radier | m3 | 17
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1012 | Demolición con rompe-pavimento | m3 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 5.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 5.5 | 5418 | 29799
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 5.5 | 1543.99 | 8491.95
ECC001 | Compresor Diesel 250 PCM | HM | 3.75 | 3500 | 13125
ECC061 | Rompepav.32 Kg. | HM | 5 | 1500 | 7500
MCZ1020 | Combustible | LT | 4 | 600 | 2400
|  | Total Materiales |  |  | 2400
|  | Total Mano de Obra |  |  | 29799
|  | Total Equipos |  |  | 29116.95
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 61315.95
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1042371.15
8.3 | Excavacion | m3 | 45
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 305082.45
8.4 | Emplantillado | m3 | 3.4
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 276158.74
8.5 | Armadura | kg | 3480
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2911437.6
8.6 | Moldaje | m2 | 42
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 904023.54
8.7 | Hormigon | m3 | 29
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2362878.82
8.8 | Recesos para pernos | c/u | 44
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1006 | Recesos para pernos 15x15x30 cm | cu | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 0.2 | 2912 | 582.4
MCK0053 | Materiales menores | $ | 1 | 250 | 250
|  | Total Materiales |  |  | 832.4
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1543.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7794.39
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 342953.16
8.9 | Grout | lts | 408
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
GRO1001 | Grouting 212 (inc. moldaje) | Lt | 1
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.35 | 5418 | 1896.3
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.35 | 1543.99 | 540.4
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 0.022 | 2912 | 64.71
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 2.5 | 300 | 750
|  | Total Materiales |  |  | 814.71
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1896.3
|  | Total Equipos |  |  | 540.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3251.41
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1326575.28
8.10 | Angulo canaleta | kg | 308
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST007 | Estructura Metálica Liviana galvanizada | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1007 | Suministro Estructura Metalica Liviana galv. | kg | 1 | 1552 | 1552
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1614.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2254.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 694272.04
8.11 | Greiting RS 4 | kg | 1140
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST009 | Estructura Metálica Parrilla ARS-4 | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06 | 6383 | 382.98
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.06 | 1543.99 | 92.64
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
MESTR1009 | Suministro Parrilla Piso ARS-4 | kg | 1 | 1730 | 1730
MESTR1014 | Fijaciones Parrilla | kg | 1 | 500 | 500
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 2282.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 382.98
|  | Total Equipos |  |  | 92.64
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2792.69
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3183666.6
9.1 | Montaje de micropilotes | c/u | 38
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCMP001 | SC Micropilotes | c/u | 1 | 737590 | 737590
SCDM001 | Perforaciones E=1,2 m, D=5 1/4", fundaciones | c/u | 1 | 84195 | 84195
|  | Total Subcontratos |  |  | 821785
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 821785
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 31227830
9.2 | Estructura metalica arriostramientos | Kg | 5793
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST001 | Estructura Metálica Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1594.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2234.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 12942315.09
9.3 | Refuerzo estructura viga Riel | kg | 14005
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST001 | Estructura Metálica Liviana | kg | 0.32
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.024
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.024 | 6383 | 153.19
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.024 | 1543.99 | 37.06
GRO501 | Grouting | Lt | 0.003
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1543.99
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.19
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.009 | 300 | 2.84
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 0.32 | 1532 | 490.24
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.008
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 0.336 | 50 | 16.8
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 11.06
EST003 | Estructura Metálica Pesada | kg | 0.68
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.027
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.027 | 6383 | 172.34
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.027 | 1543.99 | 41.69
GRO501 | Grouting | Lt | 0.007
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.45
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.022 | 300 | 6.62
MESTR1003 | Suministro Estructura Metalica Pesada | kg | 0.68 | 968 | 658.24
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.017
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 0.714 | 50 | 35.7
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 23.51
|  | Total Materiales |  |  | 1211.08
|  | Total Mano de Obra |  |  | 330.95
|  | Total Equipos |  |  | 80.29
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1661.95
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 23275609.75
9.4 | Pintura intumescente ( partida a serie de precios | m2 | 400
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
10.1 | Demolicion asfalto y soleras | m2 | 156
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1012 | Demolición con rompe-pavimento | m3 | 0.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.1 | 5418 | 5959.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.1 | 1543.99 | 1698.39
ECC001 | Compresor Diesel 250 PCM | HM | 0.75 | 3500 | 2625
ECC061 | Rompepav.32 Kg. | HM | 1 | 1500 | 1500
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.8 | 600 | 480
|  | Total Materiales |  |  | 480
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5959.8
|  | Total Equipos |  |  | 5823.39
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12263.19
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1913057.64
10.2 | Excavacion Masiva | m3 | 404
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2738962.44
10.3 | Excavacion fundaciones | m3 | 40
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 271184.4
10.4 | Emplantillado | m3 | 3
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 243669.48
10.5 | Armadura zapatas y vigas fundacion | kg | 4847
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4055097.14
10.6 | Moldaje zapatas y viga fundacion | m2 | 170
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3659142.9
10.7 | Hormigon zapatas y viga fundacion | m3 | 53.85
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4387621.53
10.8 | Armadura pedestales y sobrecimiento | kg | 1760
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1472451.2
10.9 | Moldaje pedestales y sobrecimiento | m2 | 110
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2367680.7
10.10 | Hormigon pedestales y sobrecimiento | m3 | 16
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1303657.28
10.11 | Estructura vidriada tipo LOW-E Templado | m2 | 432
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCPV1002 | SC Estructura vidriada tipo LOW-E Templado | m2 | 1.05 | 148000 | 155400
|  | Total Subcontratos |  |  | 155400
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 155400
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 67132800
10.12 | Estructura metalica muros | kg | 26598
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST001 | Estructura Metálica Liviana | kg | 0.72
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.054
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.054 | 6383 | 344.68
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.054 | 1543.99 | 83.38
GRO501 | Grouting | Lt | 0.007
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.45
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.022 | 300 | 6.62
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 0.72 | 1532 | 1103.04
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.018
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 0.756 | 50 | 37.8
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 24.89
EST002 | Estructura Metálica Mediana | kg | 0.28
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.015
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.015 | 6383 | 95.75
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.015 | 1543.99 | 23.16
GRO501 | Grouting | Lt | 0.003
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1543.99
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.19
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.009 | 300 | 2.84
MESTR1002 | Suministro Estructura Metalica Mediana | kg | 0.28 | 1172 | 328.16
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.007
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 0.294 | 50 | 14.7
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 9.68
|  | Total Materiales |  |  | 1493.16
|  | Total Mano de Obra |  |  | 445.85
|  | Total Equipos |  |  | 108.08
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2081.66
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 55561626.12
10.13 | Estructura metalica cubierta | kg | 3454
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST001 | Estructura Metálica Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1594.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2234.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 7716685.02
10.14 | Revestimiento de cubierta Cover PIR 50mm | m2 | 418
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1020 | PANEL THERMOFIRE 40 DE 50MM | cu | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1.2 | 5418 | 6501.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.2 | 1543.99 | 1852.79
MARQ1051 | PLANCHA PT-40, PREPINTADO ESPESOR 0,5 mm | m2 | 1 | 18400 | 18400
MARQ1052 | Sellos y fijaciones panel tipo kover | $ | 1 | 950 | 950
SFF1011 | Flete revestimientos | viaj | 0.001 | 390000 | 347.97
|  | Total Materiales |  |  | 19350
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6501.6
|  | Total Equipos |  |  | 1852.79
|  | Total Subcontratos |  |  | 347.97
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 28052.36
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 11725886.48
10.15 | Revestimiento lateral PV4 | m2 | 40
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1021 | Revestimiento Panel metálico PLANCHA PT-40 | cu | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
MARQ1053 | Panel metálico PV4 - 0,5 mm prepintado Cintac | m2 | 1 | 4550 | 4550
MARQ1054 | Sellos y fijaciones panel tipo kover | $ | 1 | 950 | 950
SFF1011 | Flete revestimientos | viaj | 0.001 | 390000 | 347.97
|  | Total Materiales |  |  | 5500
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1543.99
|  | Total Subcontratos |  |  | 347.97
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12809.96
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 512398.4
10.16 | Apertura vano | c/u | 2
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCDM002 | Corte hormigón con disco especial | m2 | 4.2 | 118007 | 495629.4
|  | Total Subcontratos |  |  | 495629.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 495629.4
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 991258.8
10.17. | Portón acceso | c/u | 2
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
CIE003 | Portones de acceso | cu | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 40
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 40 | 5418 | 216720
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 40 | 1543.99 | 61759.6
MCP1009 | Portones acceso metálicos | cu | 1 | 850000 | 850000
SFF1031 | Flete portones | viaj | 0.125 | 390000 | 48750
|  | Total Materiales |  |  | 850000
|  | Total Mano de Obra |  |  | 216720
|  | Total Equipos |  |  | 61759.6
|  | Total Subcontratos |  |  | 48750
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1177229.6
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2354459.2
10.18. | Pintura intumescente ( partida a serie de precios | m2 | 1200
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
10.17.1 | Base esatbilizada | m3 | 45
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1003 | Relleno estabilizado | m3 | 1.2
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44 | 5209 | 7500.96
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.025 | 41904 | 1047.6
ECC32 | Rodillo 10 Ton | HM | 0.025 | 23464 | 586.6
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.45 | 3000 | 1350
MCZ1020 | Combustible | LT | 3.6 | 600 | 2160
MCR1002 | Material de relleno estabilizado (inc. flete) | m3 | 0.652 | 9120 | 5942.59
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.04 | 45000 | 1800
|  | Total Materiales |  |  | 8102.59
|  | Total Mano de Obra |  |  | 7500.96
|  | Total Equipos |  |  | 2984.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 1800
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20387.75
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 917448.75
10.17.2 | Hormigon | m3 | 45
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3666536.1
10.17.3 | Corte pavimento | ml | 304
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1011 | Corte de pavimento | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
ECC062 | Cortadora Pavimento | HM | 0.2 | 1300 | 260
MCC1096 | Disco corte diamantado | un | 0.005 | 95000 | 475
|  | Total Materiales |  |  | 475
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1803.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7696.99
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2339884.96
10.17.4 | Sello juntas | ml | 304
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1010 | Sello juntas | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.8
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.8 | 5418 | 4334.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.8 | 1543.99 | 1235.19
MSIK2021 | Sello SikaFlex | carg | 0.67 | 4800 | 3216
MCC1095 | Pistola de aplicacion | un | 0.007 | 29500 | 206.5
MCC1091 | Cordon de respaldo | m | 1.05 | 550 | 577.5
|  | Total Materiales |  |  | 4000
|  | Total Mano de Obra |  |  | 4334.4
|  | Total Equipos |  |  | 1235.19
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9569.59
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2909155.36
10.17.5 | Diamond Dowel 4,5"X4,5"X3/8" | c/u | 48
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1002 | Diamond Dowel e: 10mm. | cu | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.5 | 5418 | 2709
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.5 | 1543.99 | 772
MCD1001 | Dowel TD 10 (10mm) | cu | 1 | 2990 | 2990
MCD1002 | Madera 1x8" | pza | 0.02 | 3200 | 64
SFF1032 | Flete materiales menores | viaj | 390000 | 122.49
|  | Total Materiales |  |  | 3054
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2709
|  | Total Equipos |  |  | 772
|  | Total Subcontratos |  |  | 122.49
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6657.49
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 319559.52
10.18.1 | Canaletas | ml | 60
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1003 | Canaletas aguas lluvias PVC | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.5
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.5 | 5418 | 2709
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.5 | 1543.99 | 772
MARQ1019 | Canaletas AALL P31 | ml | 1 | 3600 | 3600
MARQ1020 | Fijaciones y Sellos bajadas AALL | ml | 1 | 2150 | 2150
|  | Total Materiales |  |  | 5750
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2709
|  | Total Equipos |  |  | 772
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9231
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 553860
10.18.2 | Corta goteras | ml | 72
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1007 | Cortagoteras | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.2 | 5418 | 1083.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.2 | 1543.99 | 308.8
MARQ1027 | Cortagoteras galv. e=0,35 mm | m2 | 1.05 | 1850 | 1942.5
MARQ1028 | Fijaciones | ml | 1 | 100 | 100
|  | Total Materiales |  |  | 2042.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1083.6
|  | Total Equipos |  |  | 308.8
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3434.9
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 247312.8
10.18.3 | Forros | ml | 72
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1011 | Forros metálicos prepintados plnacha lisa E=0,5 mm | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.7
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.7 | 5418 | 3792.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.7 | 1543.99 | 1080.79
MARQ1034 | Forros metálicos prepintados D=1 m, e=0,5 mm | m2 | 1.1 | 3970 | 4367
|  | Total Materiales |  |  | 4367
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3792.6
|  | Total Equipos |  |  | 1080.79
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9240.39
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 665308.08
10.18.4 | Bajadas de aguas lluvias | ml | 24
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1002 | Bajada de aguas lluvias PVC | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.4
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.4 | 5418 | 2167.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.4 | 1543.99 | 617.6
MARQ1016 | Tubo PVC, 160 mm C10 | ml | 1 | 11500 | 11500
MARQ1017 | Sujeción bajada c/1m 160 mmmm | cu | 1 | 1500 | 1500
MARQ1018 | Fijaciones y Sellos bajadas AALL | ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 13850
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2167.2
|  | Total Equipos |  |  | 617.6
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 16634.8
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 399235.2
10.19.1 | Escarpe | m3 | 68
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1003 | Escarpe | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.038
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.038 | 5209 | 197.94
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.006 | 41904 | 261.9
ECC028 | Minicargador | HM | 0.046 | 17171 | 784.14
MCZ1020 | Combustible | LT | 2 | 600 | 1200
EXC1005 | Retiro a Botadero camión | m3 | 1
ECC027A | Retroexcavadora (botadero) | HM | 0.024 | 24228 | 581.47
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.5 | 600 | 300
SCRB1001 | Retiro a botadero | $ | 1 | 2000 | 2000
|  | Total Materiales |  |  | 1500
|  | Total Mano de Obra |  |  | 197.94
|  | Total Equipos |  |  | 1627.51
|  | Total Subcontratos |  |  | 2000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 5322.85
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 361953.8
10.19.2 | Base estabilizada | m3 | 65
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1003 | Relleno estabilizado | m3 | 1.2
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44 | 5209 | 7500.96
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.025 | 41904 | 1047.6
ECC32 | Rodillo 10 Ton | HM | 0.025 | 23464 | 586.6
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.45 | 3000 | 1350
MCZ1020 | Combustible | LT | 3.6 | 600 | 2160
MCR1002 | Material de relleno estabilizado (inc. flete) | m3 | 0.652 | 9120 | 5942.59
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.04 | 45000 | 1800
|  | Total Materiales |  |  | 8102.59
|  | Total Mano de Obra |  |  | 7500.96
|  | Total Equipos |  |  | 2984.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 1800
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20387.75
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1325203.75
10.19.3 | Solera tipo A | ml | 43
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SOL01 | Solera de hormigon | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.3
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 0.06 | 43300 | 2598
MCA14 | Solerillas tipo A | m | 1.05 | 2900 | 3045
SFF1022 | Fletes Soleras | viaj | 0.009 | 390000 | 3611.11
|  | Total Materiales |  |  | 5643
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4
|  | Total Equipos |  |  | 463.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 3611.11
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 11342.71
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 487736.53
10.19.4 | Asfalto e:7 cm | m2 | 150
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCCA1001 | Subcontrato ásfalto | m2 | 1.1 | 12000 | 13200
|  | Total Subcontratos |  |  | 13200
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 13200
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1980000
10.19.5 | Rellenos | m3 | 45
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1001 | Relleno estructural | m3 | 1.1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.32
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.32 | 5209 | 6875.88
ECC028 | Minicargador | HM | 0.151 | 17171 | 2587.67
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.086 | 23995 | 2052.91
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.762 | 3000 | 2284.61
MCZ1020 | Combustible | LT | 2.75 | 600 | 1650
MCR1001 | Material de relleno | m3 | 0.597 | 9120 | 5447.38
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.037 | 45000 | 1650
|  | Total Materiales |  |  | 7097.38
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6875.88
|  | Total Equipos |  |  | 6925.19
|  | Total Subcontratos |  |  | 1650
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 22548.45
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1014680.25
10.20.1 | Demolicion canaleta existente | m3 | 32
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1012 | Demolición con rompe-pavimento | m3 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 5.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 5.5 | 5418 | 29799
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 5.5 | 1543.99 | 8491.95
ECC001 | Compresor Diesel 250 PCM | HM | 3.75 | 3500 | 13125
ECC061 | Rompepav.32 Kg. | HM | 5 | 1500 | 7500
MCZ1020 | Combustible | LT | 4 | 600 | 2400
|  | Total Materiales |  |  | 2400
|  | Total Mano de Obra |  |  | 29799
|  | Total Equipos |  |  | 29116.95
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 61315.95
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1962110.4
10.20.2 | Excavacion para canaleta | m3 | 49
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 332200.89
10.20.3 | Emplantillado canaleta | m3 | 2.7
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 219302.53
10.20.4 | Armadura canaleta | kg | 1550
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1296761
10.20.5 | Moldaje canaleta | m2 | 210
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4520117.7
10.20.6 | Hormigon canaleta | m3 | 31
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2525835.98
10.20.7 | Angulo | kg | 198
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST007 | Estructura Metálica Liviana galvanizada | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1007 | Suministro Estructura Metalica Liviana galv. | kg | 1 | 1552 | 1552
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1614.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2254.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 446317.74
10.20.8 | Greiting RS 4 | m2 | 37
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST009 | Estructura Metálica Parrilla ARS-4 | kg | 40
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 2.4
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 2.4 | 6383 | 15319.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 42 | 50 | 2100
MESTR1009 | Suministro Parrilla Piso ARS-4 | kg | 40 | 1730 | 69200
MESTR1014 | Fijaciones Parrilla | kg | 40 | 500 | 20000
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 0.004 | 390000 | 1382.8
|  | Total Materiales |  |  | 91300
|  | Total Mano de Obra |  |  | 15319.2
|  | Total Equipos |  |  | 3705.58
|  | Total Subcontratos |  |  | 1382.8
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 111707.6
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4133181.2
10.21.1 | Corte pavimento | ml | 48
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1011 | Corte de pavimento | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
ECC062 | Cortadora Pavimento | HM | 0.2 | 1300 | 260
MCC1096 | Disco corte diamantado | un | 0.005 | 95000 | 475
|  | Total Materiales |  |  | 475
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1803.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7696.99
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 369455.52
10.21.2 | Demolicion | m3 | 15
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1012 | Demolición con rompe-pavimento | m3 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 5.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 5.5 | 5418 | 29799
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 5.5 | 1543.99 | 8491.95
ECC001 | Compresor Diesel 250 PCM | HM | 3.75 | 3500 | 13125
ECC061 | Rompepav.32 Kg. | HM | 5 | 1500 | 7500
MCZ1020 | Combustible | LT | 4 | 600 | 2400
|  | Total Materiales |  |  | 2400
|  | Total Mano de Obra |  |  | 29799
|  | Total Equipos |  |  | 29116.95
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 61315.95
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 919739.25
10.21.3 | Exacavacion incluye retiro excedente | m3 | 460
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1002 | Excavación con retiro | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.25
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.25 | 5209 | 1302.25
ECC028 | Minicargador | HM | 0.114 | 17171 | 1960.36
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.25 | 600 | 750
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
EXC1005 | Retiro a Botadero camión | m3 | 1
ECC027A | Retroexcavadora (botadero) | HM | 0.024 | 24228 | 581.47
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.5 | 600 | 300
SCRB1001 | Retiro a botadero | $ | 1 | 2000 | 2000
|  | Total Materiales |  |  | 1900
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1302.25
|  | Total Equipos |  |  | 2541.83
|  | Total Subcontratos |  |  | 2000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7744.08
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3562276.8
10.21.4 | Emplantillado | m3 | 13.5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1096512.66
10.21.5 | Armadura | kg | 32200
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 26939164
10.21.6 | Moldaje | m2 | 158
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3400850.46
10.21.7 | Hormigon | m3 | 460
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 37480146.8
10.21.8 | Insertos metalicos | kg | 3300
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PER003 | Suministro y Montaje Insertos Metalicos Galv. | kg | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.3
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2
MF0064 | Suministro Insertos Metalicos Galv. | kg | 1.02 | 1720 | 1754.4
SFF1013 | Fletes Pernos de Anclaje e insertos | viaj | 390000 | 49.03
|  | Total Materiales |  |  | 1754.4
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4
|  | Total Equipos |  |  | 463.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 49.03
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3892.03
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 12843699
10.21.9 | Tapas plancha diamantada ó lisa e: 5 mm Galvanizada en | kg | 5280
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST011 | Estructura Plancha diamantada ó lisa e: 5 mm Galv. | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06 | 6383 | 382.98
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.06 | 1543.99 | 92.64
MESTR1011 | Plancha diamantada ó lisa e: 5 mm Galvaniz | kg | 1 | 1130 | 1130
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1130
|  | Total Mano de Obra |  |  | 382.98
|  | Total Equipos |  |  | 92.64
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1640.19
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 8660203.2
11.1 | Excavacion Masiva | m3 | 58
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 393217.38
11.2 | Excavacion fundaciones | m3 | 24
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 162710.64
11.3 | Emplantillado | m3 | 3
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 243669.48
11.4 | Armadura Zapatas y vigas de fundacion | kg | 1656
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1385442.72
11.5 | Moldaje Zapatas y vigas fundacion | m2 | 112
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2410729.44
11.6 | Hormigon zapatas y viga fundacion | m3 | 31
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2525835.98
11.7 | Armadura pedestales y vigas | kg | 2790
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2334169.8
11.8 | Moldaje pedestales y vigas | m2 | 92
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1980242.04
11.9 | Hormigon pedestales y vigas | m3 | 7
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 570350.06
11.10 | Estructura vidriada tipo LOW-E Templado | m2 | 132
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCPV1002 | SC Estructura vidriada tipo LOW-E Templado | m2 | 1.05 | 148000 | 155400
|  | Total Subcontratos |  |  | 155400
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 155400
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 20512800
11.11 | Estructura metalica muros | kg | 7708
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST001 | Estructura Metálica Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1594.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2234.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 17220674.04
11.12 | Estructura metalica cubierta | kg | 780
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST001 | Estructura Metálica Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1594.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2234.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1742621.4
11.13 | Revestimiento de cubierta Cover PIR 50mm | m2 | 185
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1020 | PANEL THERMOFIRE 40 DE 50MM | cu | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1.2 | 5418 | 6501.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.2 | 1543.99 | 1852.79
MARQ1051 | PLANCHA PT-40, PREPINTADO ESPESOR 0,5 mm | m2 | 1 | 18400 | 18400
MARQ1052 | Sellos y fijaciones panel tipo kover | $ | 1 | 950 | 950
SFF1011 | Flete revestimientos | viaj | 0.001 | 390000 | 347.97
|  | Total Materiales |  |  | 19350
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6501.6
|  | Total Equipos |  |  | 1852.79
|  | Total Subcontratos |  |  | 347.97
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 28052.36
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5189686.6
11.14 | Revestimiento lateral | m2 | 145
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1020 | PANEL THERMOFIRE 40 DE 50MM | cu | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1.2 | 5418 | 6501.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.2 | 1543.99 | 1852.79
MARQ1051 | PLANCHA PT-40, PREPINTADO ESPESOR 0,5 mm | m2 | 1 | 18400 | 18400
MARQ1052 | Sellos y fijaciones panel tipo kover | $ | 1 | 950 | 950
SFF1011 | Flete revestimientos | viaj | 0.001 | 390000 | 347.97
|  | Total Materiales |  |  | 19350
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6501.6
|  | Total Equipos |  |  | 1852.79
|  | Total Subcontratos |  |  | 347.97
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 28052.36
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4067592.2
11.15 | Apertura vano | c/u | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCDM002 | Corte hormigón con disco especial | m2 | 4.2 | 118007 | 495629.4
|  | Total Subcontratos |  |  | 495629.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 495629.4
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 495629.4
11.16. | Porton acceso | c/u | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
CIE002 | Portones de acceso inst. faena | cu | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 30
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 30 | 5418 | 162540
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 30 | 1543.99 | 46319.7
MCP1008 | Portones acceso polin y malla bizcocho | cu | 1 | 150000 | 150000
SFF1031 | Flete portones | viaj | 0.125 | 390000 | 48750
|  | Total Materiales |  |  | 150000
|  | Total Mano de Obra |  |  | 162540
|  | Total Equipos |  |  | 46319.7
|  | Total Subcontratos |  |  | 48750
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 407609.7
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 407609.7
11.17. | Pintura intumescente ( partida a serie de precios | m2 | 340
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
11.16.1 | Base esatbilizada | m3 | 42
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1003 | Relleno estabilizado | m3 | 1.2
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44 | 5209 | 7500.96
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.025 | 41904 | 1047.6
ECC32 | Rodillo 10 Ton | HM | 0.025 | 23464 | 586.6
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.45 | 3000 | 1350
MCZ1020 | Combustible | LT | 3.6 | 600 | 2160
MCR1002 | Material de relleno estabilizado (inc. flete) | m3 | 0.652 | 9120 | 5942.59
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.04 | 45000 | 1800
|  | Total Materiales |  |  | 8102.59
|  | Total Mano de Obra |  |  | 7500.96
|  | Total Equipos |  |  | 2984.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 1800
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20387.75
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 856285.5
11.16.2 | Hormigon | m3 | 17
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1385135.86
11.16.3 | Corte pavimento | ml | 78
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1011 | Corte de pavimento | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
ECC062 | Cortadora Pavimento | HM | 0.2 | 1300 | 260
MCC1096 | Disco corte diamantado | un | 0.005 | 95000 | 475
|  | Total Materiales |  |  | 475
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1803.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7696.99
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 600365.22
11.16.4 | Sello juntas | ml | 88
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1010 | Sello juntas | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.8
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.8 | 5418 | 4334.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.8 | 1543.99 | 1235.19
MSIK2021 | Sello SikaFlex | carg | 0.67 | 4800 | 3216
MCC1095 | Pistola de aplicacion | un | 0.007 | 29500 | 206.5
MCC1091 | Cordon de respaldo | m | 1.05 | 550 | 577.5
|  | Total Materiales |  |  | 4000
|  | Total Mano de Obra |  |  | 4334.4
|  | Total Equipos |  |  | 1235.19
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9569.59
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 842123.92
11.17.1 | Canaletas | ml | 42
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1003 | Canaletas aguas lluvias PVC | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.5
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.5 | 5418 | 2709
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.5 | 1543.99 | 772
MARQ1019 | Canaletas AALL P31 | ml | 1 | 3600 | 3600
MARQ1020 | Fijaciones y Sellos bajadas AALL | ml | 1 | 2150 | 2150
|  | Total Materiales |  |  | 5750
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2709
|  | Total Equipos |  |  | 772
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9231
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 387702
11.17.2 | Corta goteras | ml | 32
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1007 | Cortagoteras | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.2 | 5418 | 1083.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.2 | 1543.99 | 308.8
MARQ1027 | Cortagoteras galv. e=0,35 mm | m2 | 1.05 | 1850 | 1942.5
MARQ1028 | Fijaciones | ml | 1 | 100 | 100
|  | Total Materiales |  |  | 2042.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1083.6
|  | Total Equipos |  |  | 308.8
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3434.9
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 109916.8
11.17.3 | Forros | ml | 28
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1011 | Forros metálicos prepintados plnacha lisa E=0,5 mm | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.7
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.7 | 5418 | 3792.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.7 | 1543.99 | 1080.79
MARQ1034 | Forros metálicos prepintados D=1 m, e=0,5 mm | m2 | 1.1 | 3970 | 4367
|  | Total Materiales |  |  | 4367
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3792.6
|  | Total Equipos |  |  | 1080.79
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9240.39
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 258730.92
11.17.4 | Bajadas de aguas lluvias | ml | 18
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1002 | Bajada de aguas lluvias PVC | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.4
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.4 | 5418 | 2167.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.4 | 1543.99 | 617.6
MARQ1016 | Tubo PVC, 160 mm C10 | ml | 1 | 11500 | 11500
MARQ1017 | Sujeción bajada c/1m 160 mmmm | cu | 1 | 1500 | 1500
MARQ1018 | Fijaciones y Sellos bajadas AALL | ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 13850
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2167.2
|  | Total Equipos |  |  | 617.6
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 16634.8
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 299426.4
12.1.1 | Tratamiento de juntas | m2 | 2
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1009 | Tratamiento de juntas | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.5 | 5418 | 8127
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.5 | 1543.99 | 2315.99
ECC063 | Taladro cincelador | HM | 1.5 | 850 | 1275
MCD1003 | Bujarda Hilti TE-Y | cu | 0.009 | 115000 | 1045.45
|  | Total Materiales |  |  | 1045.45
|  | Total Mano de Obra |  |  | 8127
|  | Total Equipos |  |  | 3590.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12763.44
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 25526.88
12.1.2 | Dowell Diametro 12 mm l : 60 cm, 30 inserto en el | c/u | 200
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1003 | Sum. y Colocación Dowels | kg | 0.53
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.138
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.138 | 5418 | 747.68
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.138 | 1543.99 | 213.07
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 0.557 | 480 | 267.12
MCC1065 | Sikadur® 31 HMG | kg | 0.011 | 6378 | 67.61
|  | Total Materiales |  |  | 334.73
|  | Total Mano de Obra |  |  | 747.68
|  | Total Equipos |  |  | 213.07
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1294.09
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 258818
12.1.3 | Armadura | kg | 330
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 276084.6
12.1.4 | Moldaje | m2 | 45
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 968596.65
12.1.5 | Hormigon | m3 | 3
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 244435.74
12.2.1 | Corte hormigon | ml | 27
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1011 | Corte de pavimento | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
ECC062 | Cortadora Pavimento | HM | 0.2 | 1300 | 260
MCC1096 | Disco corte diamantado | un | 0.005 | 95000 | 475
|  | Total Materiales |  |  | 475
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1803.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7696.99
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 207818.73
12.2.2 | Demolicion | m3 | 2.16
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1012 | Demolición con rompe-pavimento | m3 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 5.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 5.5 | 5418 | 29799
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 5.5 | 1543.99 | 8491.95
ECC001 | Compresor Diesel 250 PCM | HM | 3.75 | 3500 | 13125
ECC061 | Rompepav.32 Kg. | HM | 5 | 1500 | 7500
MCZ1020 | Combustible | LT | 4 | 600 | 2400
|  | Total Materiales |  |  | 2400
|  | Total Mano de Obra |  |  | 29799
|  | Total Equipos |  |  | 29116.95
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 61315.95
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 132442.45
12.2.3 | Emplantillado | m3 | 0.6
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 48733.9
12.2.4 | Polietileno | m2 | 40
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.1 | 5418 | 541.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.1 | 1543.99 | 154.4
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 1 | 350 | 350
|  | Total Materiales |  |  | 350
|  | Total Mano de Obra |  |  | 541.8
|  | Total Equipos |  |  | 154.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1046.2
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 41848
12.2.5 | Armadura | kg | 968
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 809848.16
12.2.6 | Moldaje | m2 | 32
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 688779.84
12.2.7 | Hormigon | m3 | 8.8
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 717011.5
12.2.8 | Angulo | kg | 45
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST007 | Estructura Metálica Liviana galvanizada | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1007 | Suministro Estructura Metalica Liviana galv. | kg | 1 | 1552 | 1552
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1614.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2254.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 101435.85
12.2.9 | Greiting | kg | 140
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST009 | Estructura Metálica Parrilla ARS-4 | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06 | 6383 | 382.98
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.06 | 1543.99 | 92.64
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
MESTR1009 | Suministro Parrilla Piso ARS-4 | kg | 1 | 1730 | 1730
MESTR1014 | Fijaciones Parrilla | kg | 1 | 500 | 500
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 2282.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 382.98
|  | Total Equipos |  |  | 92.64
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2792.69
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 390976.6
12.2.10 | Plancha diamantada | kg | 320
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST011 | Estructura Plancha diamantada ó lisa e: 5 mm Galv. | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06 | 6383 | 382.98
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.06 | 1543.99 | 92.64
MESTR1011 | Plancha diamantada ó lisa e: 5 mm Galvaniz | kg | 1 | 1130 | 1130
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1130
|  | Total Mano de Obra |  |  | 382.98
|  | Total Equipos |  |  | 92.64
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1640.19
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 524860.8
13.1 | Corte asfalto | ml | 28
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1011 | Corte de pavimento | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
ECC062 | Cortadora Pavimento | HM | 0.2 | 1300 | 260
MCC1096 | Disco corte diamantado | un | 0.005 | 95000 | 475
|  | Total Materiales |  |  | 475
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1803.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7696.99
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 215515.72
13.2 | Demolicion asfalto | m3 | 4.7
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1012 | Demolición con rompe-pavimento | m3 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 5.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 5.5 | 5418 | 29799
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 5.5 | 1543.99 | 8491.95
ECC001 | Compresor Diesel 250 PCM | HM | 3.75 | 3500 | 13125
ECC061 | Rompepav.32 Kg. | HM | 5 | 1500 | 7500
MCZ1020 | Combustible | LT | 4 | 600 | 2400
|  | Total Materiales |  |  | 2400
|  | Total Mano de Obra |  |  | 29799
|  | Total Equipos |  |  | 29116.95
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 61315.95
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 288184.97
13.3 | Excavacion | m3 | 40
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 271184.4
13.4 | Rellenos base estabilizada | m3 | 12
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1003 | Relleno estabilizado | m3 | 1.2
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44 | 5209 | 7500.96
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.025 | 41904 | 1047.6
ECC32 | Rodillo 10 Ton | HM | 0.025 | 23464 | 586.6
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.45 | 3000 | 1350
MCZ1020 | Combustible | LT | 3.6 | 600 | 2160
MCR1002 | Material de relleno estabilizado (inc. flete) | m3 | 0.652 | 9120 | 5942.59
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.04 | 45000 | 1800
|  | Total Materiales |  |  | 8102.59
|  | Total Mano de Obra |  |  | 7500.96
|  | Total Equipos |  |  | 2984.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 1800
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20387.75
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 244653
13.5 | Emplantillado | m3 | 2.5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 203057.9
13.6 | Armadura | kg | 8250
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 6902115
13.7 | Moldaje | m2 | 312
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 6715603.44
13.8 | Hormigon | m3 | 75
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 6110893.5
13.9 | Estructura metalica | kg | 8200
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST001 | Estructura Metálica Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1594.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2234.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 18319866
13.10 | Pintura estructura metalica intumescente | m2 | 328
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
13.11 | Revestimiento Cubierta y lateral Cover panel PIR e: 50mm | m2 | 485
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1020 | PANEL THERMOFIRE 40 DE 50MM | cu | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1.2 | 5418 | 6501.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.2 | 1543.99 | 1852.79
MARQ1051 | PLANCHA PT-40, PREPINTADO ESPESOR 0,5 mm | m2 | 1 | 18400 | 18400
MARQ1052 | Sellos y fijaciones panel tipo kover | $ | 1 | 950 | 950
SFF1011 | Flete revestimientos | viaj | 0.001 | 390000 | 347.97
|  | Total Materiales |  |  | 19350
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6501.6
|  | Total Equipos |  |  | 1852.79
|  | Total Subcontratos |  |  | 347.97
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 28052.36
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 13605394.6
13.12 | Insertos | kg | 920
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PER003 | Suministro y Montaje Insertos Metalicos Galv. | kg | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.3
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2
MF0064 | Suministro Insertos Metalicos Galv. | kg | 1.02 | 1720 | 1754.4
SFF1013 | Fletes Pernos de Anclaje e insertos | viaj | 390000 | 49.03
|  | Total Materiales |  |  | 1754.4
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4
|  | Total Equipos |  |  | 463.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 49.03
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3892.03
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3580667.6
14.1 | Corte losa con disco especial | m2 | 5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCDM002 | Corte hormigón con disco especial | m2 | 1 | 118007 | 118007
|  | Total Subcontratos |  |  | 118007
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 118007
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 590035
14.2 | Retiro bloques de hormigon | m3 | 3.2
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1008 | Retiro de Bloques de hormigon | m3 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.12
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.12 | 5418 | 6068.16
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.12 | 1543.99 | 1729.27
ECC028 | Minicargador | HM | 0.5 | 17171 | 8585.5
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.5 | 23995 | 11997.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6068.16
|  | Total Equipos |  |  | 22312.27
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 28380.43
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 90817.38
14.3 | Excavacion | m3 | 40
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 271184.4
14.4 | Base estabilizada | m3 | 5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1003 | Relleno estabilizado | m3 | 1.2
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44 | 5209 | 7500.96
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.025 | 41904 | 1047.6
ECC32 | Rodillo 10 Ton | HM | 0.025 | 23464 | 586.6
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.45 | 3000 | 1350
MCZ1020 | Combustible | LT | 3.6 | 600 | 2160
MCR1002 | Material de relleno estabilizado (inc. flete) | m3 | 0.652 | 9120 | 5942.59
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.04 | 45000 | 1800
|  | Total Materiales |  |  | 8102.59
|  | Total Mano de Obra |  |  | 7500.96
|  | Total Equipos |  |  | 2984.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 1800
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20387.75
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 101938.75
14.5 | Emplantillado | m3 | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 81223.16
14.6 | Armadura | kg | 7150
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5981833
14.7 | Moldaje | m2 | 265
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5703958.05
14.8 | Hormigon | m3 | 65
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5296107.7
14.9 | Estructura metalica | kg | 5200
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST001 | Estructura Metálica Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1594.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2234.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 11617476
14.10 | Pintura estructura metalica intumescente | m2 | 208
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
14.11 | Revestimiento Cubierta y lateral Cover PIR e: 50 mm | m2 | 388
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1020 | PANEL THERMOFIRE 40 DE 50MM | cu | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1.2 | 5418 | 6501.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.2 | 1543.99 | 1852.79
MARQ1051 | PLANCHA PT-40, PREPINTADO ESPESOR 0,5 mm | m2 | 1 | 18400 | 18400
MARQ1052 | Sellos y fijaciones panel tipo kover | $ | 1 | 950 | 950
SFF1011 | Flete revestimientos | viaj | 0.001 | 390000 | 347.97
|  | Total Materiales |  |  | 19350
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6501.6
|  | Total Equipos |  |  | 1852.79
|  | Total Subcontratos |  |  | 347.97
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 28052.36
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 10884315.68
14.12 | Insertos | kg | 680
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PER003 | Suministro y Montaje Insertos Metalicos Galv. | kg | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.3
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2
MF0064 | Suministro Insertos Metalicos Galv. | kg | 1.02 | 1720 | 1754.4
SFF1013 | Fletes Pernos de Anclaje e insertos | viaj | 390000 | 49.03
|  | Total Materiales |  |  | 1754.4
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4
|  | Total Equipos |  |  | 463.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 49.03
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3892.03
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2646580.4
15.1.1 | Escarpe | m3 | 75
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1003 | Escarpe | m3 | 1.2
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.045
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.045 | 5209 | 234.41
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.008 | 41904 | 314.28
ECC028 | Minicargador | HM | 0.055 | 17171 | 940.97
MCZ1020 | Combustible | LT | 2.4 | 600 | 1440
EXC1005 | Retiro a Botadero camión | m3 | 1.2
ECC027A | Retroexcavadora (botadero) | HM | 0.029 | 24228 | 697.76
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.6 | 600 | 360
SCRB1001 | Retiro a botadero | $ | 1.2 | 2000 | 2400
|  | Total Materiales |  |  | 1800
|  | Total Mano de Obra |  |  | 234.41
|  | Total Equipos |  |  | 1953.01
|  | Total Subcontratos |  |  | 2400
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6387.42
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 479056.5
15.1.2 | Excavaciones | m3 | 53
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1.44
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.288
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.288 | 5209 | 1500.19
ECC028 | Minicargador | HM | 0.132 | 17171 | 2258.32
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.134 | 23995 | 3224.92
MCZ1020 | Combustible | LT | 2.592 | 600 | 1555.2
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1.44 | 850 | 1224
|  | Total Materiales |  |  | 2779.2
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1500.19
|  | Total Equipos |  |  | 5483.24
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9762.64
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 517419.92
15.1.3 | Rellenos | m3 | 45
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1001 | Relleno estructural | m3 | 1.32
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.584
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.584 | 5209 | 8251.06
ECC028 | Minicargador | HM | 0.181 | 17171 | 3105.21
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.103 | 23995 | 2463.49
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.914 | 3000 | 2741.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 3.3 | 600 | 1980
MCR1001 | Material de relleno | m3 | 0.717 | 9120 | 6536.85
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.044 | 45000 | 1980
|  | Total Materiales |  |  | 8516.85
|  | Total Mano de Obra |  |  | 8251.06
|  | Total Equipos |  |  | 8310.23
|  | Total Subcontratos |  |  | 1980
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 27058.14
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1217616.3
15.1.4 | Emplantillado | m3 | 3.1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.44
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 4.32
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 4.32 | 5418 | 23405.76
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 4.32 | 1543.99 | 6670.04
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 14.4 | 350 | 5040
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.44 | 43300 | 62352
|  | Total Materiales |  |  | 67392
|  | Total Mano de Obra |  |  | 23405.76
|  | Total Equipos |  |  | 6670.04
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 97467.8
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 302150.18
15.1.5 | Hormigon Cimientos | m3 | 46.4
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.88
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.88 | 5418 | 15603.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.88 | 1543.99 | 4446.69
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.4
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.008 | 84000 | 672
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.26 | 50500 | 63630
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.26 | 8500 | 10710
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.24 | 1799 | 431.76
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.024 | 95000 | 2280
|  | Total Materiales |  |  | 77051.76
|  | Total Mano de Obra |  |  | 15603.84
|  | Total Equipos |  |  | 5118.69
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 97774.3
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4536727.52
15.1.6 | Moldaje sobrecimiento | m2 | 73
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1.2
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 3
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 3 | 5418 | 16254
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3 | 1543.99 | 4631.97
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.315 | 12500 | 3937.5
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1.2 | 200 | 240
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4.8 | 60 | 288
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.06 | 1200 | 72
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 405.77
|  | Total Materiales |  |  | 4537.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 16254
|  | Total Equipos |  |  | 4631.97
|  | Total Subcontratos |  |  | 405.77
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 25829.24
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1885534.52
15.1.7 | Hormigon sobrecimiento | m3 | 6.6
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.88
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.88 | 5418 | 15603.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.88 | 1543.99 | 4446.69
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.4
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.008 | 84000 | 672
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.26 | 50500 | 63630
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.26 | 8500 | 10710
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.24 | 1799 | 431.76
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.024 | 95000 | 2280
|  | Total Materiales |  |  | 77051.76
|  | Total Mano de Obra |  |  | 15603.84
|  | Total Equipos |  |  | 5118.69
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 97774.3
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 645310.38
15.1.8 | Armadura sobrecimiento | kg | 462
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1.2
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.054
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.054 | 5418 | 292.57
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.054 | 1543.99 | 83.38
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.26 | 480 | 604.8
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.012 | 670 | 8.04
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 15.16
|  | Total Materiales |  |  | 612.84
|  | Total Mano de Obra |  |  | 292.57
|  | Total Equipos |  |  | 83.38
|  | Total Subcontratos |  |  | 15.16
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1003.94
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 463820.28
15.1.9 | Armadura pilares vigas y cadenas | kg | 4320
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1.2
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.054
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.054 | 5418 | 292.57
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.054 | 1543.99 | 83.38
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.26 | 480 | 604.8
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.012 | 670 | 8.04
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 15.16
|  | Total Materiales |  |  | 612.84
|  | Total Mano de Obra |  |  | 292.57
|  | Total Equipos |  |  | 83.38
|  | Total Subcontratos |  |  | 15.16
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1003.94
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4337020.8
15.1.10 | Moldaje pilares, vigas y cadenas | m2 | 327
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1.2
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 3
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 3 | 5418 | 16254
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3 | 1543.99 | 4631.97
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.315 | 12500 | 3937.5
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1.2 | 200 | 240
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4.8 | 60 | 288
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.06 | 1200 | 72
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 405.77
|  | Total Materiales |  |  | 4537.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 16254
|  | Total Equipos |  |  | 4631.97
|  | Total Subcontratos |  |  | 405.77
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 25829.24
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 8446161.48
15.1.11 | Hormigon pilares vigas y cadenas | m3 | 45
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.88
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.88 | 5418 | 15603.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.88 | 1543.99 | 4446.69
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.4
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.008 | 84000 | 672
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.26 | 50500 | 63630
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.26 | 8500 | 10710
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.24 | 1799 | 431.76
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.024 | 95000 | 2280
|  | Total Materiales |  |  | 77051.76
|  | Total Mano de Obra |  |  | 15603.84
|  | Total Equipos |  |  | 5118.69
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 97774.3
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4399843.5
15.1.12 | Albañileria reforzada | m2 | 375
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1001 | Albañilería reforzada | m2 | 1.2
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1.8
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1.8 | 5418 | 9752.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.8 | 1543.99 | 2779.18
MAC7001 | Mortero pega | sac | 0.48 | 3890 | 1867.2
MBLOQ02 | Ladrillo fiscal 29x14x5 | un | 51.6 | 120 | 6192
|  | Total Materiales |  |  | 8059.2
|  | Total Mano de Obra |  |  | 9752.4
|  | Total Equipos |  |  | 2779.18
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20590.79
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 7721546.25
15.1.13 | Moldaje losa | m2 | 112
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1.8
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 4.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 4.5 | 5418 | 24381
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 4.5 | 1543.99 | 6947.96
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.473 | 12500 | 5906.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1.8 | 200 | 360
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 7.2 | 60 | 432
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.09 | 1200 | 108
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.002 | 390000 | 608.65
|  | Total Materiales |  |  | 6806.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 24381
|  | Total Equipos |  |  | 6947.96
|  | Total Subcontratos |  |  | 608.65
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 38743.87
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4339313.44
15.1.14 | Armadura losa | kg | 4523
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1.2
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.054
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.054 | 5418 | 292.57
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.054 | 1543.99 | 83.38
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.26 | 480 | 604.8
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.012 | 670 | 8.04
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 15.16
|  | Total Materiales |  |  | 612.84
|  | Total Mano de Obra |  |  | 292.57
|  | Total Equipos |  |  | 83.38
|  | Total Subcontratos |  |  | 15.16
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1003.94
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4540820.62
15.1.15 | Hormigon losa | m3 | 33.5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.88
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.88 | 5418 | 15603.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.88 | 1543.99 | 4446.69
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.4
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.008 | 84000 | 672
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.26 | 50500 | 63630
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.26 | 8500 | 10710
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.24 | 1799 | 431.76
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.024 | 95000 | 2280
|  | Total Materiales |  |  | 77051.76
|  | Total Mano de Obra |  |  | 15603.84
|  | Total Equipos |  |  | 5118.69
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 97774.3
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3275439.05
15.1.16 | Base estabilizada | m3 | 38.2
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1003 | Relleno estabilizado | m3 | 1.44
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.728
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.728 | 5209 | 9001.15
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.03 | 41904 | 1257.12
ECC32 | Rodillo 10 Ton | HM | 0.03 | 23464 | 703.92
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.54 | 3000 | 1620
MCZ1020 | Combustible | LT | 4.32 | 600 | 2592
MCR1002 | Material de relleno estabilizado (inc. flete) | m3 | 0.782 | 9120 | 7131.11
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.048 | 45000 | 2160
|  | Total Materiales |  |  | 9723.11
|  | Total Mano de Obra |  |  | 9001.15
|  | Total Equipos |  |  | 3581.04
|  | Total Subcontratos |  |  | 2160
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 24465.3
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 934574.46
15.1.17 | Polietileno | m2 | 191
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.1 | 5418 | 541.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.1 | 1543.99 | 154.4
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 1 | 350 | 350
|  | Total Materiales |  |  | 350
|  | Total Mano de Obra |  |  | 541.8
|  | Total Equipos |  |  | 154.4
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1046.2
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 199824.2
15.1.18 | Hormigon de radier | m3 | 19.1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.88
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.88 | 5418 | 15603.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.88 | 1543.99 | 4446.69
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.4
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.008 | 84000 | 672
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.26 | 50500 | 63630
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.26 | 8500 | 10710
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.24 | 1799 | 431.76
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.024 | 95000 | 2280
|  | Total Materiales |  |  | 77051.76
|  | Total Mano de Obra |  |  | 15603.84
|  | Total Equipos |  |  | 5118.69
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 97774.3
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1867489.13
15.1.19 | Estructura de techumbre | m2 | 227
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST001 | Estructura Metálica Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1594.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2234.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 507147.51
15.1.20 | Estructura de cielo | m2 | 261
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1035 | Estructura tabique metalcom | m2 | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.5
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.5 | 5418 | 2709
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.5 | 1543.99 | 772
MARQ1062 | Estrcuctura metalco, cielo fácil | ml | 0.7 | 470 | 329
MARQ1032 | Fijaciones | ml | 1 | 50 | 50
|  | Total Materiales |  |  | 379
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2709
|  | Total Equipos |  |  | 772
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3860
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1007460
15.1.21 | Estructura metalica | kg | 6800
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST001 | Estructura Metálica Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.01
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.65
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1594.6
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57
|  | Total Equipos |  |  | 118.89
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2234.13
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 15192084
15.1.22 | Cubierta | m2 | 227
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1020 | PANEL THERMOFIRE 40 DE 50MM | cu | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1.2 | 5418 | 6501.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.2 | 1543.99 | 1852.79
MARQ1051 | PLANCHA PT-40, PREPINTADO ESPESOR 0,5 mm | m2 | 1 | 18400 | 18400
MARQ1052 | Sellos y fijaciones panel tipo kover | $ | 1 | 950 | 950
SFF1011 | Flete revestimientos | viaj | 0.001 | 390000 | 347.97
|  | Total Materiales |  |  | 19350
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6501.6
|  | Total Equipos |  |  | 1852.79
|  | Total Subcontratos |  |  | 347.97
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 28052.36
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 6367885.72
15.1.23 | Pintura intumescente ( partida a serie de precios | m2 | 272
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
15.2.1.1 | Cielo americano | m2 | 233
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1005 | Cielo americano | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.65
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.65 | 5418 | 3521.7
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.65 | 1543.99 | 1003.59
MARQ1023 | Placa fibra mineral 60x60 | m2 | 1.05 | 7500 | 7875
MARQ1024 | Accesorios, perfil, fijaciones C.Americano | ml | 1 | 2800 | 2800
|  | Total Materiales |  |  | 10675
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3521.7
|  | Total Equipos |  |  | 1003.59
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 15200.29
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3541667.57
15.2.1.2 | Cielo volcanita RH | m2 | 27.8
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1004 | Cielo volcanita RH | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.9
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.9 | 5418 | 4876.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.9 | 1543.99 | 1389.59
MARQ1021 | Placa yeso carton RH 12.5 | cu | 0.35 | 16090 | 5631.5
MARQ1022 | Fijaciones, cinta, pasta tornillo C. yeso | ml | 1 | 3200 | 3200
|  | Total Materiales |  |  | 8831.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 4876.2
|  | Total Equipos |  |  | 1389.59
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 15097.29
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 419704.66
15.2.2.1 | Estructura tabieque metalcom | m2 | 160
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1009 | Estructura tabique metalcom | m2 | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.7
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.7 | 5418 | 3792.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.7 | 1543.99 | 1080.79
MARQ1030 | Montante 60x40x0,5 mm | ml | 0.7 | 470 | 329
MARQ1031 | Canal 61x20x0,5 mm | ml | 2.7 | 1300 | 3510
MARQ1032 | Fijaciones | ml | 1 | 50 | 50
|  | Total Materiales |  |  | 3889
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3792.6
|  | Total Equipos |  |  | 1080.79
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 8762.39
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1401982.4
15.2.2.2 | Revestimiento tabique volcanita e : 15 mm | m2 | 253
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1022 | Revestimiento tabique volcanita e : 15 mm RF (1 PL) | m2 | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.7
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.7 | 5418 | 3792.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.7 | 1543.99 | 1080.79
MARQ1055 | Placa yeso carton RF 15 | m2 | 1.1 | 3950 | 4345
MARQ1056 | Huincha, masilla, tornillos | m2 | 1 | 900 | 900
|  | Total Materiales |  |  | 5245
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3792.6
|  | Total Equipos |  |  | 1080.79
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 10118.39
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2559952.67
15.2.2.3 | Revestimiento tabique volcanita e : 15 mm RH | m2 | 82
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1023 | Revestimiento tabique volcanita e : 15 mm RH (1 PL) | m2 | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.7
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.7 | 5418 | 3792.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.7 | 1543.99 | 1080.79
MARQ1057 | Placa yeso carton RH 15 | m2 | 1.1 | 4700 | 5170
MARQ1056 | Huincha, masilla, tornillos | m2 | 1 | 900 | 900
|  | Total Materiales |  |  | 6070
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3792.6
|  | Total Equipos |  |  | 1080.79
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 10943.39
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 897357.98
15.2.2.4 | Tabiqueria aluminio | m2 | 18
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCPV1005 | SC Tabiqueria aluminio | m2 | 1 | 57000 | 57000
|  | Total Subcontratos |  |  | 57000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 57000
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1026000
15.2.3.1 | Porcelanato | m2 | 226
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1017 | Porcelanato | m2 | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1.1
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1.1 | 5418 | 5959.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.1 | 1543.99 | 1698.39
MARQ1043 | Porcelanato 60x60 pamplona beige | m2 | 1.05 | 8690 | 9124.5
MARQ1044 | Adhesivo ceramico bekron, saco 25 kg | cu | 0.16 | 2150 | 344
MARQ1045 | Frague 1kg | cu | 0.4 | 1690 | 676
|  | Total Materiales |  |  | 10144.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5959.8
|  | Total Equipos |  |  | 1698.39
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 17802.69
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4023407.94
15.2.3.2 | Piso flotante | m2 | 56
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1015 | Piso flotante | m2 | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1.5
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1.5 | 5418 | 8127
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.5 | 1543.99 | 2315.99
MARQ1041 | Piso flotante e= 8 mm Eurofloor | caja | 0.42 | 12500 | 5250
MARQ1042 | Espuma e= 2mm | m2 | 1.1 | 990 | 1089
|  | Total Materiales |  |  | 6339
|  | Total Mano de Obra |  |  | 8127
|  | Total Equipos |  |  | 2315.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 16781.99
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 939791.44
15.2.4.1 | Estucos | m2 | 1020
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1010 | Estuco e=1,5 cm | m2 | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1.8
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1.8 | 5418 | 9752.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.8 | 1543.99 | 2779.18
MARQ1033 | Estuco saco 45 kg (27 lt) | sc | 0.56 | 4990 | 2794.4
MARQ1033A | Miscelaneos, fijaciones, reglas, etc | $ | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 3644.4
|  | Total Mano de Obra |  |  | 9752.4
|  | Total Equipos |  |  | 2779.18
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 16175.98
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 16499499.6
15.2.5.1 | Guardapolvos | ml | 268
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1012 | Guardapolvos | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.15
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.15 | 5418 | 812.7
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.15 | 1543.99 | 231.6
MARQ1035 | Guardapolvo PVC 50x15 mm | ml | 1 | 1950 | 1950
MARQ1036 | Pegamento | ml | 1 | 160 | 160
|  | Total Materiales |  |  | 2110
|  | Total Mano de Obra |  |  | 812.7
|  | Total Equipos |  |  | 231.6
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3154.3
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 845352.4
15.2.5.2 | Cornizas | ml | 228
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1006 | Corniza interior | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.2 | 5418 | 1083.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.2 | 1543.99 | 308.8
MARQ1025 | Moldura lisa MDF | m2 | 1.05 | 1900 | 1995
MARQ1026 | pegamento | ml | 1 | 50 | 50
|  | Total Materiales |  |  | 2045
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1083.6
|  | Total Equipos |  |  | 308.8
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3437.4
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 783727.2
15.2.6.1 | Puertas |  | 0
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
15.2.6.1.1 | Puertas de aluminio | c/u | 16
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCPV1004 | SC Puertas de aluminio | cu | 1 | 151260 | 151260
|  | Total Subcontratos |  |  | 151260
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 151260
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2420160
15.2.6.1.2 | Puertas de eucaliptus | c/u | 5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1018 | Puertas de Madera | cu | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 5
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 5 | 5418 | 27090
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 5 | 1543.99 | 7719.95
MARQ1046 | Puertas de madera enchapada 80x210 | cu | 1 | 35500 | 35500
MARQ1047 | Marco de madera de pino 40x90x215 | cu | 1 | 12500 | 12500
MARQ1048 | Bisagras | cu | 3 | 1200 | 3600
MARQ1049 | Fijaciones, tarugos, puertas | cu | 1 | 1050 | 1050
|  | Total Materiales |  |  | 52650
|  | Total Mano de Obra |  |  | 27090
|  | Total Equipos |  |  | 7719.95
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 87459.95
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 437299.75
15.2.6.2 | Quincalleria | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1019 | Quincalleria | cu | 21
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 52.5
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 52.5 | 5418 | 284445
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 52.5 | 1543.99 | 81059.48
MARQ1050 | Quincallería puerta | c/u | 21 | 15500 | 325500
|  | Total Materiales |  |  | 325500
|  | Total Mano de Obra |  |  | 284445
|  | Total Equipos |  |  | 81059.48
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 691004.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 691004.58
15.2.6.3 | Ventanas aluminio estandar | m2 | 15
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCPV1006 | SC Ventanas aluminio estandar | m2 | 1 | 65000 | 65000
|  | Total Subcontratos |  |  | 65000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 65000
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 975000
15.2.6.4 | Ventanas muro cortina tipo cinta Termopanel templado | m2 | 70
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCPV1003 | SC Ventanas muro cortina tipo cinta Termopanel templado laminado | m2 | 1 | 179000 | 179000
|  | Total Subcontratos |  |  | 179000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 179000
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 12530000
15.2.6.5 | Ventanas muro cortina tipo cinta Termopanel templado | m2 | 85
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCPV1003 | SC Ventanas muro cortina tipo cinta Termopanel templado laminado | m2 | 1 | 179000 | 179000
|  | Total Subcontratos |  |  | 179000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 179000
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 15215000
15.2.7.1 | Esmalte al agua Incluye empaste | m2 | 650
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1013 | Esmalte al agua Incluye empaste | m2 | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.45
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.45 | 5418 | 2438.1
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.45 | 1543.99 | 694.8
MARQ1037 | Pintura esmalte muro | gal | 0.05 | 18500 | 925
MARQ1038 | Pasta muro F-15 | gal | 0.1 | 3200 | 320
MARQ1039 | Miscelaneos pintura | $ | 1 | 50 | 50
|  | Total Materiales |  |  | 1295
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2438.1
|  | Total Equipos |  |  | 694.8
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 4427.9
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2878135
15.2.7.2 | Oleo opaco incluye empaste | m2 | 150
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1014 | Oleo opaco incluye empaste | m2 | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.45
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.45 | 5418 | 2438.1
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.45 | 1543.99 | 694.8
MARQ1040 | Pintura esmalte óleo opaco | gal | 0.06 | 22500 | 1350
MARQ1038 | Pasta muro F-15 | gal | 0.1 | 3200 | 320
MARQ1039 | Miscelaneos pintura | $ | 1 | 50 | 50
|  | Total Materiales |  |  | 1720
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2438.1
|  | Total Equipos |  |  | 694.8
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 4852.9
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 727935
15.2.8.2 | Forros cortagoteras | ml | 42
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1007 | Cortagoteras | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.2 | 5418 | 1083.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.2 | 1543.99 | 308.8
MARQ1027 | Cortagoteras galv. e=0,35 mm | m2 | 1.05 | 1850 | 1942.5
MARQ1028 | Fijaciones | ml | 1 | 100 | 100
|  | Total Materiales |  |  | 2042.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1083.6
|  | Total Equipos |  |  | 308.8
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3434.9
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 144265.8
15.2.8.3 | Forros | ml | 42
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1011 | Forros metálicos prepintados plnacha lisa E=0,5 mm | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.7
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.7 | 5418 | 3792.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.7 | 1543.99 | 1080.79
MARQ1034 | Forros metálicos prepintados D=1 m, e=0,5 mm | m2 | 1.1 | 3970 | 4367
|  | Total Materiales |  |  | 4367
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3792.6
|  | Total Equipos |  |  | 1080.79
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9240.39
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 388096.38
15.2.8.4 | Canaletas de aguas lluvias | ml | 95
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1003 | Canaletas aguas lluvias PVC | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.5
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.5 | 5418 | 2709
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.5 | 1543.99 | 772
MARQ1019 | Canaletas AALL P31 | ml | 1 | 3600 | 3600
MARQ1020 | Fijaciones y Sellos bajadas AALL | ml | 1 | 2150 | 2150
|  | Total Materiales |  |  | 5750
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2709
|  | Total Equipos |  |  | 772
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9231
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 876945
15.2.8.5 | Bajadas de aguas lluvias | ml | 40
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1002 | Bajada de aguas lluvias PVC | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.4
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.4 | 5418 | 2167.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.4 | 1543.99 | 617.6
MARQ1016 | Tubo PVC, 160 mm C10 | ml | 1 | 11500 | 11500
MARQ1017 | Sujeción bajada c/1m 160 mmmm | cu | 1 | 1500 | 1500
MARQ1018 | Fijaciones y Sellos bajadas AALL | ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 13850
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2167.2
|  | Total Equipos |  |  | 617.6
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 16634.8
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 665392
15.2.9.1 | Wc | c/u | 6
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 4.5
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 4.5 | 5418 | 24381
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 4.5 | 1543.99 | 6947.96
MARQ1001 | WC Penco redondo s/asiento Blanco Fanaloza | cu | 1 | 27500 | 27500
MARQ1002 | Estanque valencia para WC Fanaloza | cu | 1 | 28600 | 28600
MARQ1003 | Asiento universal blanco | cu | 1 | 4500 | 4500
MARQ1004 | Accesorios, fijaciones y sellos WC | cu | 1 | 3800 | 3800
|  | Total Materiales |  |  | 64400
|  | Total Mano de Obra |  |  | 24381
|  | Total Equipos |  |  | 6947.96
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 95728.96
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 574373.76
15.2.9.2 | Lavamanos | c/u | 3
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 4
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 4 | 5418 | 21672
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 4 | 1543.99 | 6175.96
MARQ1005 | Lavamanos modelo Tome Fanaloza | cu | 1 | 17500 | 17500
MARQ1006 | Accesorios, fijaciones y sellos Lv | cu | 1 | 3200 | 3200
|  | Total Materiales |  |  | 20700
|  | Total Mano de Obra |  |  | 21672
|  | Total Equipos |  |  | 6175.96
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 48547.96
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 145643.88
15.2.9.3 | Vanitorios dobles | c/u | 2
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 8
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 8 | 5418 | 43344
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 8 | 1543.99 | 12351.92
MARQ1007 | Vanitoro doble | cu | 1 | 260000 | 260000
MARQ1008 | Accesorios, fijaciones y sellos VAnitorio | cu | 1 | 15500 | 15500
|  | Total Materiales |  |  | 275500
|  | Total Mano de Obra |  |  | 43344
|  | Total Equipos |  |  | 12351.92
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 331195.92
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 662391.84
15.2.9.4 | Urinario | c/u | 4
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 3
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 3 | 5418 | 16254
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3 | 1543.99 | 4631.97
MARQ1009 | Urinario Blanco Campus Fanaloza | cu | 1 | 36500 | 36500
MARQ1010 | Juego urinario con llave angular Nibsa | cu | 1 | 11500 | 11500
MARQ1011 | Accesorios, fijaciones y sellos Urinario | cu | 1 | 16500 | 16500
|  | Total Materiales |  |  | 64500
|  | Total Mano de Obra |  |  | 16254
|  | Total Equipos |  |  | 4631.97
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 85385.97
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 341543.88
15.2.9.5 | Lavaplatos | c/u | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 4
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 4 | 5418 | 21672
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 4 | 1543.99 | 6175.96
MARQ1012 | Lavaplato Acero Teka 80x50 | cu | 1 | 20500 | 20500
MARQ1013 | Mueble lavaplato 80x50 tipo Favatex | cu | 1 | 55000 | 55000
MARQ1014 | Accesorios, fijaciones y sellos Urinario | cu | 1 | 9500 | 9500
|  | Total Materiales |  |  | 85000
|  | Total Mano de Obra |  |  | 21672
|  | Total Equipos |  |  | 6175.96
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 112847.96
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 112847.96
15.2.9.6 | Griferia | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 30
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 30 | 5418 | 162540
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 30 | 1543.99 | 46319.7
MARQ1015 | Griferias Accesorios | cu | 1 | 100000 | 100000
|  | Total Materiales |  |  | 100000
|  | Total Mano de Obra |  |  | 162540
|  | Total Equipos |  |  | 46319.7
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 308859.7
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 308859.7
15.2.10 | Cubierta alero oficina en policarbonato tipo : Compacto | m2 | 143
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 1.5
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 1.5 | 6383 | 9574.5
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.5 | 1543.99 | 2315.99
MARQ1063 | Policarbonato espesor 4 mm | ml | 1 | 30401 | 30401
MARQ1064 | Materiales miscelaneos | $ | 1 | 1682.51 | 1682.51
|  | Total Materiales |  |  | 32083.51
|  | Total Mano de Obra |  |  | 9574.5
|  | Total Equipos |  |  | 2315.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 43974
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 6288282
15.3.1 | Agua | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCI1001 | SC instalaciones Agua Potable | gl | 1 | 650000 | 650000
|  | Total Subcontratos |  |  | 650000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 650000
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 650000
15.3.2 | Alcantarillado | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCI1002 | SC instalaciones Alcantarrillado | gl | 1 | 5000000 | 5000000
|  | Total Subcontratos |  |  | 5000000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 5000000
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5000000
16.1 | Fabricacion estructura | kg | 2550
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST005 | Suministro estructura liviana | kg | 1
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1532
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1566.57
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3994753.5
16.2 | Montaje estructura | kg | 2550
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST006 | Montaje Estructura Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.005
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.32
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.73
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
|  | Total Materiales |  |  | 57.55
|  | Total Mano de Obra |  |  | 484.15
|  | Total Equipos |  |  | 117.34
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 657.29
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1676089.5
16.3 | Pintura intumescente ( partida a serie de precios | m2 | 102
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
17.1 | Fabricacion estructura | kg | 27788
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST005 | Suministro estructura liviana | kg | 0.92
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 0.92 | 1532 | 1409.44
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.023
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 31.8
EST005A | Suministro estructura pesada | kg | 0.08
MESTR1003 | Suministro Estructura Metalica Pesada | kg | 0.08 | 968 | 77.44
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.002
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 2.77
|  | Total Materiales |  |  | 1486.88
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1521.23
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 42271939.24
17.2 | Montaje estructura | kg | 27788
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST006 | Montaje Estructura Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.005
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.32
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.73
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
|  | Total Materiales |  |  | 57.55
|  | Total Mano de Obra |  |  | 484.15
|  | Total Equipos |  |  | 117.34
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 657.29
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 18264774.52
17.3 | Pintuta | m2 | 1040
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
17.4 | Relleno gradas con hormigon | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 5
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 12
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 12 | 5418 | 65016
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 12 | 1543.99 | 18527.88
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 1.667
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.033 | 84000 | 2800.56
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 5.25 | 50500 | 265125
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 5.25 | 8500 | 44625
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 1 | 1799 | 1799
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.1 | 95000 | 9500
|  | Total Materiales |  |  | 321049
|  | Total Mano de Obra |  |  | 65016
|  | Total Equipos |  |  | 21328.44
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 407392.9
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 407392.9
17.5 | Pintura gradas | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCP1002 | Pinturas gradas | m2 | 5 | 14500 | 72500
|  | Total Subcontratos |  |  | 72500
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 72500
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 72500
17.6 | Goma protección | c/u | 80
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST014 | Goma protección grada | c/u | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.7
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.7 | 6383 | 4468.1
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.7 | 1543.99 | 1080.79
MET1001 | Goma protección grada | c/u | 1 | 4500 | 4500
|  | Total Materiales |  |  | 4500
|  | Total Mano de Obra |  |  | 4468.1
|  | Total Equipos |  |  | 1080.79
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 10048.89
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 803911.2
17.7 | Pintura intumescente ( partida a serie de precios | m2 | 180
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
18.1.1 | Excavacion | m3 | 544
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3688107.84
18.1.2 | Rellenos | m3 | 635
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1001 | Relleno estructural | m3 | 1.1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.32
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.32 | 5209 | 6875.88
ECC028 | Minicargador | HM | 0.151 | 17171 | 2587.67
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.086 | 23995 | 2052.91
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.762 | 3000 | 2284.61
MCZ1020 | Combustible | LT | 2.75 | 600 | 1650
MCR1001 | Material de relleno | m3 | 0.597 | 9120 | 5447.38
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.037 | 45000 | 1650
|  | Total Materiales |  |  | 7097.38
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6875.88
|  | Total Equipos |  |  | 6925.19
|  | Total Subcontratos |  |  | 1650
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 22548.45
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 14318265.75
18.1.3 | Emplantillado | m3 | 24
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1949355.84
18.1.4 | Armadura | kg | 32780
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 27424403.6
18.1.5 | Moldaje | m2 | 1135
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25 |  | 298.505
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 24430159.95
18.1.6 | Hormigon | m3 | 298
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 24280616.84
18.2.1 | Bodega de pallet | m2 | 750
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCP1001 | SC suministro y montaje prefabricado (Valor Proforma) | m2 | 1 | 115000 | 115000
|  | Total Subcontratos |  |  | 115000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 115000
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 86250000
18.2.2 | Talleres | m2 | 230
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCP1001 | SC suministro y montaje prefabricado (Valor Proforma) | m2 | 1 | 115000 | 115000
|  | Total Subcontratos |  |  | 115000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 115000
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 26450000
18.2.3 | Bodega guillotina | m2 | 150
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCP1001 | SC suministro y montaje prefabricado (Valor Proforma) | m2 | 1 | 115000 | 115000
|  | Total Subcontratos |  |  | 115000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 115000
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 17250000
18.2.4 | Ampliacion edificio sala de Conversion | m2 | 150
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCP1001 | SC suministro y montaje prefabricado (Valor Proforma) | m2 | 1 | 115000 | 115000
|  | Total Subcontratos |  |  | 115000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 115000
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 17250000
18.2.5 | Marquesina | m2 | 244
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCP1001 | SC suministro y montaje prefabricado (Valor Proforma) | m2 | 1 | 115000 | 115000
|  | Total Subcontratos |  |  | 115000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 115000
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 28060000
18.3.1 | Bases estabilizada | m3 | 396
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1003 | Relleno estabilizado | m3 | 1.2
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44 | 5209 | 7500.96
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.025 | 41904 | 1047.6
ECC32 | Rodillo 10 Ton | HM | 0.025 | 23464 | 586.6
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.45 | 3000 | 1350
MCZ1020 | Combustible | LT | 3.6 | 600 | 2160
MCR1002 | Material de relleno estabilizado (inc. flete) | m3 | 0.652 | 9120 | 5942.59
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.04 | 45000 | 1800
|  | Total Materiales |  |  | 8102.59
|  | Total Mano de Obra |  |  | 7500.96
|  | Total Equipos |  |  | 2984.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 1800
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20387.75
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 8073549
18.3.2 | Hormigon radieres con fibra metalica | m2 | 1408
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR002 | Hormigón H30 radier con fibra metálica | m3 | 0.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.48
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.48 | 5418 | 2600.64
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.48 | 1543.99 | 741.12
ECC1050 | Cercha vibradora | Hm | 0.12 | 550 | 66
MCG030A | Hormigón H30-R7con fibra metálica | m3 | 0.21 | 68000 | 14280
ECC072 | Moldaje pavimento | m2 | 0.042 | 3500 | 147
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.07 | 1799 | 125.93
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.004 | 95000 | 380
|  | Total Materiales |  |  | 14932.93
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2600.64
|  | Total Equipos |  |  | 807.12
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 18340.69
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 25823691.52
18.3.3 | Diamond Dowel 4,5"X4,5"X3/8. | c/u | 700
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1002 | Diamond Dowel e: 10mm. | cu | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.5 | 5418 | 2709
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.5 | 1543.99 | 772
MCD1001 | Dowel TD 10 (10mm) | cu | 1 | 2990 | 2990
MCD1002 | Madera 1x8" | pza | 0.02 | 3200 | 64
SFF1032 | Flete materiales menores | viaj | 390000 | 122.49
|  | Total Materiales |  |  | 3054
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2709
|  | Total Equipos |  |  | 772
|  | Total Subcontratos |  |  | 122.49
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6657.49
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4660243
18.3.4 | Corte pavimentos Minimo 10 cm. | ml | 1050
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1011 | Corte de pavimento | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
ECC062 | Cortadora Pavimento | HM | 0.2 | 1300 | 260
MCC1096 | Disco corte diamantado | un | 0.005 | 95000 | 475
|  | Total Materiales |  |  | 475
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1803.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7696.99
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 8081839.5
18.3.5 | Sello pavimentos | ml | 1050
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1010 | Sello juntas | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.8
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.8 | 5418 | 4334.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.8 | 1543.99 | 1235.19
MSIK2021 | Sello SikaFlex | carg | 0.67 | 4800 | 3216
MCC1095 | Pistola de aplicacion | un | 0.007 | 29500 | 206.5
MCC1091 | Cordon de respaldo | m | 1.05 | 550 | 577.5
|  | Total Materiales |  |  | 4000
|  | Total Mano de Obra |  |  | 4334.4
|  | Total Equipos |  |  | 1235.19
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9569.59
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 10048069.5
18.4.1 | Cubierta Cover PIR e: 50 mm | m2 | 1676
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1020 | PANEL THERMOFIRE 40 DE 50MM | cu | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1.2 | 5418 | 6501.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.2 | 1543.99 | 1852.79
MARQ1051 | PLANCHA PT-40, PREPINTADO ESPESOR 0,5 mm | m2 | 1 | 18400 | 18400
MARQ1052 | Sellos y fijaciones panel tipo kover | $ | 1 | 950 | 950
SFF1011 | Flete revestimientos | viaj | 0.001 | 390000 | 347.97
|  | Total Materiales |  |  | 19350
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6501.6
|  | Total Equipos |  |  | 1852.79
|  | Total Subcontratos |  |  | 347.97
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 28052.36
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 47015755.36
18.4.2 | Laterales PV4 | m2 | 1065
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1021 | Revestimiento Panel metálico PLANCHA PT-40 | cu | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
MARQ1053 | Panel metálico PV4 - 0,5 mm prepintado Cintac | m2 | 1 | 4550 | 4550
MARQ1054 | Sellos y fijaciones panel tipo kover | $ | 1 | 950 | 950
SFF1011 | Flete revestimientos | viaj | 0.001 | 390000 | 347.97
|  | Total Materiales |  |  | 5500
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1543.99
|  | Total Subcontratos |  |  | 347.97
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12809.96
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 13642607.4
18.4.3 | Frontón PV4 | m2 | 425
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1021 | Revestimiento Panel metálico PLANCHA PT-40 | cu | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
MARQ1053 | Panel metálico PV4 - 0,5 mm prepintado Cintac | m2 | 1 | 4550 | 4550
MARQ1054 | Sellos y fijaciones panel tipo kover | $ | 1 | 950 | 950
SFF1011 | Flete revestimientos | viaj | 0.001 | 390000 | 347.97
|  | Total Materiales |  |  | 5500
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1543.99
|  | Total Subcontratos |  |  | 347.97
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12809.96
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5444233
18.4.4 | Revestimiento volcanita RF espesor 15mm doble | m2 | 200
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1022A | Revestimiento tabique volcanita e : 15 mm RF (2 PL) | m2 | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1.2 | 5418 | 6501.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.2 | 1543.99 | 1852.79
MARQ1055 | Placa yeso carton RF 15 | m2 | 2.2 | 3950 | 8690
MARQ1056 | Huincha, masilla, tornillos | m2 | 1 | 900 | 900
|  | Total Materiales |  |  | 9590
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6501.6
|  | Total Equipos |  |  | 1852.79
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 17944.39
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3588878
18.5.1 | Cumbrera | ml | 61
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1008 | Cumbrera | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.7
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.7 | 5418 | 3792.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.7 | 1543.99 | 1080.79
MARQ1029 | Cumbrera galv. e=0,35 mm | m2 | 1.05 | 6500 | 6825
MARQ1028 | Fijaciones | ml | 1 | 100 | 100
|  | Total Materiales |  |  | 6925
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3792.6
|  | Total Equipos |  |  | 1080.79
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 11798.39
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 719701.79
18.5.2 | Canaletas de aguas lluvias | ml | 142
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1007 | Cortagoteras | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.2 | 5418 | 1083.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.2 | 1543.99 | 308.8
MARQ1027 | Cortagoteras galv. e=0,35 mm | m2 | 1.05 | 1850 | 1942.5
MARQ1028 | Fijaciones | ml | 1 | 100 | 100
|  | Total Materiales |  |  | 2042.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1083.6
|  | Total Equipos |  |  | 308.8
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3434.9
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 487755.8
18.5.3 | Corta goteras | ml | 173
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1007 | Cortagoteras | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.2
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.2 | 5418 | 1083.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.2 | 1543.99 | 308.8
MARQ1027 | Cortagoteras galv. e=0,35 mm | m2 | 1.05 | 1850 | 1942.5
MARQ1028 | Fijaciones | ml | 1 | 100 | 100
|  | Total Materiales |  |  | 2042.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1083.6
|  | Total Equipos |  |  | 308.8
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3434.9
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 594237.7
18.5.4 | Forros | ml | 377
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1011 | Forros metálicos prepintados plnacha lisa E=0,5 mm | ml | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.7
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.7 | 5418 | 3792.6
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.7 | 1543.99 | 1080.79
MARQ1034 | Forros metálicos prepintados D=1 m, e=0,5 mm | m2 | 1.1 | 3970 | 4367
|  | Total Materiales |  |  | 4367
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3792.6
|  | Total Equipos |  |  | 1080.79
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9240.39
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3483627.03
18.6.1 | Suministro y fabricacion estructura | kg | 13680
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST005 | Suministro estructura liviana | kg | 1
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MESTR1015 | Pernos conexión A325 T1 | kg | 0.025
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1532
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1566.57
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 21430677.6
18.6.2 | Montaje estructura | kg | 13680
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST006 | Montaje Estructura Liviana | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8
GRO501 | Grouting | Lt | 0.005
XOCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54
MCK0052 | Terciado estr 12 mm | m2 | 2912 | 0.32
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.73
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
|  | Total Materiales |  |  | 57.55
|  | Total Mano de Obra |  |  | 484.15
|  | Total Equipos |  |  | 117.34
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 657.29
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 8991727.2
18.6.3 | Pintura intumescente ( partida a serie de precios | m2 | 547
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
19.1 | Demolicion muros de hormigon | m2 | 280
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1012 | Demolición con rompe-pavimento | m3 | 0.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.1 | 5418 | 5959.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.1 | 1543.99 | 1698.39
ECC001 | Compresor Diesel 250 PCM | HM | 0.75 | 3500 | 2625
ECC061 | Rompepav.32 Kg. | HM | 1 | 1500 | 1500
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.8 | 600 | 480
|  | Total Materiales |  |  | 480
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5959.8
|  | Total Equipos |  |  | 5823.39
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12263.19
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3433693.2
19.2 | Demolicion muros de albañilerias | m2 | 380
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1013 | Demolicion muros de albañilerias | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.1 | 5418 | 5959.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.1 | 1543.99 | 1698.39
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5959.8
|  | Total Equipos |  |  | 1698.39
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7658.19
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2910112.2
19.3 | Retiro revestimiento PV4 | m2 | 550
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
ARQ1021 | Revestimiento Panel metálico PLANCHA PT-40 | cu | 1
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 1
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
MARQ1053 | Panel metálico PV4 - 0,5 mm prepintado Cintac | m2 | 1 | 4550 | 4550
MARQ1054 | Sellos y fijaciones panel tipo kover | $ | 1 | 950 | 950
SFF1011 | Flete revestimientos | viaj | 0.001 | 390000 | 347.97
|  | Total Materiales |  |  | 5500
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1543.99
|  | Total Subcontratos |  |  | 347.97
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 12809.96
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 7045478
19.4 | Retiro revestimeinto Cover- Panel | m2 | 440
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOCC1010 | Cuadrilla Arquitectura e Instalaciones | HH | 0.65
OCC1010 | Cuadrilla Arquitectura | HH | 0.65 | 5418 | 3521.7
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.65 | 1543.99 | 1003.59
|  | Total Mano de Obra |  |  | 3521.7
|  | Total Equipos |  |  | 1003.59
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 4525.29
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1991127.6
19.5 | Retiro estructura metalica | kg | 8700
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST013 | Desmontaje estructuras | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.05
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.05 | 6383 | 319.15
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.05 | 1543.99 | 77.2
|  | Total Mano de Obra |  |  | 319.15
|  | Total Equipos |  |  | 77.2
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 396.35
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3448245
20.1 | Demolicion con disco especial radier | m2 | 135
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCDM002 | Corte hormigón con disco especial | m2 | 1 | 118007 | 118007
|  | Total Subcontratos |  |  | 118007
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 118007
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 15930945
20.2 | Excavacion incluye retiro excedente | m3 | 589
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1001 | Excavación (con retro) | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
EXC1005 | Retiro a Botadero camión | m3 | 1
ECC027A | Retroexcavadora (botadero) | HM | 0.024 | 24228 | 581.47
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.5 | 600 | 300
SCRB1001 | Retiro a botadero | $ | 1 | 2000 | 2000
|  | Total Materiales |  |  | 2230
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8
|  | Total Equipos |  |  | 4389.28
|  | Total Subcontratos |  |  | 2000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9661.08
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5690376.12
20.3 | Emplantillado | m3 | 12
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR10 | Emplantillado H10 | m3 | 1.2
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 3.6
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 974677.92
20.4 | Armadura | kg | 11880
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
FER01 | Acero de Refuerzo A63-42H | kg | 1
XOCC1002 | Cuadrilla Acero A63-42H | HH | 0.045
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63
|  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81
|  | Total Equipos |  |  | 69.48
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 9939045.6
20.5 | Moldaje | m2 | 240
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
MOL01 | Moldajes | m2 | 1
XOCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5165848.8
20.6 | Hormigon | m3 | 132
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 10755172.56
20.7 | Insertos metalicos | kg | 2080
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PER003 | Suministro y Montaje Insertos Metalicos Galv. | kg | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.3
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2
MF0064 | Suministro Insertos Metalicos Galv. | kg | 1.02 | 1720 | 1754.4
SFF1013 | Fletes Pernos de Anclaje e insertos | viaj | 390000 | 49.03
|  | Total Materiales |  |  | 1754.4
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4
|  | Total Equipos |  |  | 463.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 49.03
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3892.03
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 8095422.4
20.8 | Tapas plancha diamantada ó lisa | kg | 6400
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EST011 | Estructura Plancha diamantada ó lisa e: 5 mm Galv. | kg | 1
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06 | 6383 | 382.98
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.06 | 1543.99 | 92.64
MESTR1011 | Plancha diamantada ó lisa e: 5 mm Galvaniz | kg | 1 | 1130 | 1130
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57
|  | Total Materiales |  |  | 1130
|  | Total Mano de Obra |  |  | 382.98
|  | Total Equipos |  |  | 92.64
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1640.19
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 10497216
20.9 | Retiro bloque de hormigon | m3 | 30
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1008 | Retiro de Bloques de hormigon | m3 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.12
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.12 | 5418 | 6068.16
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.12 | 1543.99 | 1729.27
ECC028 | Minicargador | HM | 0.5 | 17171 | 8585.5
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.5 | 23995 | 11997.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6068.16
|  | Total Equipos |  |  | 22312.27
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 28380.43
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 851412.9
20.10 | Base estabilizada e : 30cm | m3 | 29
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1003 | Relleno estabilizado | m3 | 1.2
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44 | 5209 | 7500.96
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.025 | 41904 | 1047.6
ECC32 | Rodillo 10 Ton | HM | 0.025 | 23464 | 586.6
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.45 | 3000 | 1350
MCZ1020 | Combustible | LT | 3.6 | 600 | 2160
MCR1002 | Material de relleno estabilizado (inc. flete) | m3 | 0.652 | 9120 | 5942.59
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.04 | 45000 | 1800
|  | Total Materiales |  |  | 8102.59
|  | Total Mano de Obra |  |  | 7500.96
|  | Total Equipos |  |  | 2984.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 1800
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20387.75
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 591244.75
20.11 | Hormigon radier R7 P42, con fibra metálica | m3 | 30
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
HOR001 | Hormigón H30 | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 2.4
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58
VECC050 | Vibrador Inmersión | HM | 0.333
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2444357.4
20.12 | Diamond Dowel 4,5"X4,5"X3/8" | c/u | 48
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1002 | Diamond Dowel e: 10mm. | cu | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.5 | 5418 | 2709
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.5 | 1543.99 | 772
MCD1001 | Dowel TD 10 (10mm) | cu | 1 | 2990 | 2990
MCD1002 | Madera 1x8" | pza | 0.02 | 3200 | 64
SFF1032 | Flete materiales menores | viaj | 390000 | 122.49
|  | Total Materiales |  |  | 3054
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2709
|  | Total Equipos |  |  | 772
|  | Total Subcontratos |  |  | 122.49
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6657.49
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 319559.52
20.13 | Corte pavimentos e: 10mm | ml | 110
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1011 | Corte de pavimento | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
ECC062 | Cortadora Pavimento | HM | 0.2 | 1300 | 260
MCC1096 | Disco corte diamantado | un | 0.005 | 95000 | 475
|  | Total Materiales |  |  | 475
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1803.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7696.99
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 846668.9
20.14 | Sello pavimentos | ml | 110
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1010 | Sello juntas | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.8
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.8 | 5418 | 4334.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.8 | 1543.99 | 1235.19
MSIK2021 | Sello SikaFlex | carg | 0.67 | 4800 | 3216
MCC1095 | Pistola de aplicacion | un | 0.007 | 29500 | 206.5
MCC1091 | Cordon de respaldo | m | 1.05 | 550 | 577.5
|  | Total Materiales |  |  | 4000
|  | Total Mano de Obra |  |  | 4334.4
|  | Total Equipos |  |  | 1235.19
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9569.59
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1052654.9
20.15 | Pulido y sello juntas con poliuretano | ml | 360
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1005 | Pulido y sello juntas con poliuretano | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1 | 5418 | 5418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1 | 1543.99 | 1543.99
|  | Total Mano de Obra |  |  | 5418
|  | Total Equipos |  |  | 1543.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6961.99
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2506316.4
21.1 | Escarpe | m3 | 251
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1003 | Escarpe | m3 | 1
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.038
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.038 | 5209 | 197.94
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.006 | 41904 | 261.9
ECC028 | Minicargador | HM | 0.046 | 17171 | 784.14
MCZ1020 | Combustible | LT | 2 | 600 | 1200
EXC1005 | Retiro a Botadero camión | m3 | 1
ECC027A | Retroexcavadora (botadero) | HM | 0.024 | 24228 | 581.47
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.5 | 600 | 300
SCRB1001 | Retiro a botadero | $ | 1 | 2000 | 2000
|  | Total Materiales |  |  | 1500
|  | Total Mano de Obra |  |  | 197.94
|  | Total Equipos |  |  | 1627.51
|  | Total Subcontratos |  |  | 2000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 5322.85
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1336035.35
21.2 | Base estabilizada e : 30cm en calles | m3 | 167
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1003 | Relleno estabilizado | m3 | 1.2
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44 | 5209 | 7500.96
ECC31 | Motoniveladora | HM | 0.025 | 41904 | 1047.6
ECC32 | Rodillo 10 Ton | HM | 0.025 | 23464 | 586.6
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.45 | 3000 | 1350
MCZ1020 | Combustible | LT | 3.6 | 600 | 2160
MCR1002 | Material de relleno estabilizado (inc. flete) | m3 | 0.652 | 9120 | 5942.59
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.04 | 45000 | 1800
|  | Total Materiales |  |  | 8102.59
|  | Total Mano de Obra |  |  | 7500.96
|  | Total Equipos |  |  | 2984.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 1800
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 20387.75
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3404754.25
21.3 | Base estabilizada e : 10 cm en aceras | m3 | 17
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
RELL1004 | Relleno estabilizado aceras | m3 | 1.2
XOCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.44 | 5209 | 7500.96
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.54 | 3000 | 1620
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.96 | 600 | 576
MCR1002 | Material de relleno estabilizado (inc. flete) | m3 | 0.652 | 9120 | 5942.59
|  | Total Materiales |  |  | 6518.59
|  | Total Mano de Obra |  |  | 7500.96
|  | Total Equipos |  |  | 1620
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 15639.55
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 265872.35
21.4 | Soleras tipo A | ml | 65
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SOL01 | Solera de hormigon | ml | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 0.3
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 0.06 | 43300 | 2598
MCA14 | Solerillas tipo A | m | 1.05 | 2900 | 3045
SFF1022 | Fletes Soleras | viaj | 0.009 | 390000 | 3611.11
|  | Total Materiales |  |  | 5643
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4
|  | Total Equipos |  |  | 463.2
|  | Total Subcontratos |  |  | 3611.11
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 11342.71
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 737276.15
21.5 | Asfalto e : 7 cm | m2 | 556
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
SCCA1001 | Subcontrato ásfalto | m2 | 1.1 | 12000 | 13200
|  | Total Subcontratos |  |  | 13200
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 13200
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 7339200
21.6 | Acera hormigon H:30 e : 7cm | m2 | 170
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
PC1001 | Acera hormigon H:30 e : 7cm | m2 | 1
XOCC1005 | Cuadrilla Hormigón | HH | 1.5
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.5 | 5418 | 8127
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.5 | 1543.99 | 2315.99
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 0.075 | 50500 | 3787.5
MCA1002 | Material base estabilizada | m3 | 0.1 | 6500 | 650
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 1 | 350 | 350
|  | Total Materiales |  |  | 4787.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 8127
|  | Total Equipos |  |  | 2315.99
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 15230.49
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2589183.3
22.0 | Retiro talleres existente | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 1152
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 1152 | 6383 | 7353216
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1152 | 1543.99 | 1778676.48
|  | Total Mano de Obra |  |  | 7353216
|  | Total Equipos |  |  | 1778676.48
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9131892.48
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 9131892.48
23.0 | Retiro escombros a botadero autorizado (SA) | m3 | 765
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
EXC1005 | Retiro a Botadero camión | m3 | 1
ECC027A | Retroexcavadora (botadero) | HM | 0.024 | 24228 | 581.47
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.5 | 600 | 300
SCRB1001 | Retiro a botadero | $ | 1 | 2000 | 2000
|  | Total Materiales |  |  | 300
|  | Total Equipos |  |  | 581.47
|  | Total Subcontratos |  |  | 2000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2881.47
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2204324.55
24.0 | Aseo (SA) | gl | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
XOCC1012 | Cuadrilla Aseo | HH | 2000
OCC1012 | Cuadrilla Aseo | HH | 2000 | 5209 | 10418000
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2000 | 1543.99 | 3087980
|  | Total Mano de Obra |  |  | 10418000
|  | Total Equipos |  |  | 3087980
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 13505980
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 13505980
25.1.1 | Jornal | HH | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
25.1.2 | Maestro primera (carpintero o albañil) | HH | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
25.1.3 | Maestro primero (estructurero) | HH | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
25.1.4 | Maestro soldador | HH | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
25.1.5 | Ayudante | HH | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
25.1.6 | Capataz | HH | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
25.1.7 | Supervisor | HH | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
25.2.1 | Retroexcavadora | HM | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
25.2.2 | Motoniveladora | HM | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0
25.2.3 | Camión tolva 14 m3 | Día | 1
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($)
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 0
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 0

## PU con cambio (hidden)
PRECIOS UNITARIOS CONTRATO ORIGINAL | [5 empty] | CAMBIOS EN METODOLOGIAS, MATERIALES O CONDICIONES CONSIDERADAS
5.1.1.1 | Excavaciones Con Maquina | m3 | 239 |  |  | 5.1.1.1 (a) | Excavaciones Con Maquina (Zona pulper) | m3 | 239
[15 empty] | 4 | maestros | oferta
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total |  | 47.8 | 5.3111 | 1.3278 | jornadas
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($) |  | 720 | 80 | 20 | jornadas | nuevo
[13 empty] | 3.0126 | HH
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8 | OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 3.0126 | 5209 | 15692.3849
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28 |  | Robot excavadora | HM | 0.75314 | 50000 | 37656.9038 |  | 50000 | 180 | 0.75314 |  | robot excavadora
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53 | ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1562.561 |  | día
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080 | ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2231.535
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850 | MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080
[6 empty] | MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8 |  |  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 15692.3849
[8 empty] | Total Equipos |  |  | 41450.9998
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1620326.79 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 59073.3847
[8 empty] | TOTAL PARTIDA |  |  | 14118538.944
5.1.1.2 | Excavación a Mano | m3 | 14 |  |  | 5.1.1.2 (a) | Excavación a Mano | m3 | 14
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 2 | maestros | oferta
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 2.5 | 5209 | 13022.5 | OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 6.4286 | 5209 | 33486.4286 |  | 35 | 3.8889 | 1.9444 | jornadas
[13 empty] | 90 | 10 | 5 | jornadas | nuevo
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13022.5 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 33486.4286 |  | 6.4286 | HH
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 13022.5 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 33486.4286
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 182315 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 182315
5.1.2.1 | Estructural Compactado | m3 | 23 |  |  | 5.1.2.1 (a) | Estructural Compactado | m3 | 23
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 6 | maestros | oferta
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.32 | 5209 | 6875.88 | OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 2.3478 | 5209 | 12229.8261 |  | 30.36 | 3.3733 | 0.56222 | jornadas
ECC028 | Minicargador | HM | 0.151 | 17171 | 2587.67 |  | Equipo general | $/HH | 2.3478 | 1543.99 | 3625.02 |  | 54 | 6 | 1 | jornadas | nuevo
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.086 | 23995 | 2052.91 | ECC028 | Minicargador | HM | 0.151 | 17171 | 2592.821 |  | 2.3478 | HH
ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.762 | 3000 | 2284.61 | ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.086 | 23995 | 2063.57
MCZ1020 | Combustible | LT | 2.75 | 600 | 1650 | ECC046 | Placa Wacker 6055 | HM | 0.762 | 3000 | 2286
MCR1001 | Material de relleno | m3 | 0.597 | 9120 | 5447.38 | MCZ1020 | Combustible | LT | 2.75 | 600 | 1650
SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.037 | 45000 | 1650 |  | Material de relleno | m3 | 1.2 | 43300 | 51960 | Hormigón H10
[6 empty] | SCZ1005 | Ensayo densidad | $/m3 | 0.037 | 45000 | 1665
|  | Total Materiales |  |  | 7097.38
|  | Total Mano de Obra |  |  | 6875.88 |  |  | Total Materiales |  |  | 53610
|  | Total Equipos |  |  | 6925.19 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 12229.8261
|  | Total Subcontratos |  |  | 1650 |  |  | Total Equipos |  |  | 10567.411
[8 empty] | Total Subcontratos |  |  | 1665
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 22548.45
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 518614.35 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 78072.2371
[8 empty] | TOTAL PARTIDA |  |  | 1795661.453
5.1.3.1 | Hormigón Pobre | m3 | 9.8 |  |  | 5.1.3.1 (a) | Hormigón Pobre | m3 | 9.8
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 3 | maestros | oferta
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.6 | 5418 | 19504.8 | OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 4.1327 | 5418 | 22390.7143 |  | 35.28 | 3.92 | 1.3067 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.6 | 1543.99 | 5558.36 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 4.1327 | 1543.99 | 6380.775 |  | 40.5 | 4.5 | 1.5 | jornadas | nuevo
MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200 | MCF1010 | Polietileno Lamina e=0.4 mm | m2 | 12 | 350 | 4200 |  | 4.1327 | HH
MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960 | MCG031 | Hormigón H10 | m3 | 1.2 | 43300 | 51960
|  | Total Materiales |  |  | 56160 |  |  | Total Materiales |  |  | 56160
|  | Total Mano de Obra |  |  | 19504.8 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 22390.7143
|  | Total Equipos |  |  | 5558.36 |  |  | Total Equipos |  |  | 6380.775
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81223.16 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 84931.4893
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 795986.97 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 832328.595
5.1.3.2 | Hormigón Radier | m3 | 33.5 |  |  | 5.1.3.2 (a) | Hormigón Radier | m3 | 33.5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 6 | maestros | oferta
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2 | OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 4.8358 | 5418 | 26200.4776 |  | 80.4 | 8.9333 | 1.4889 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 4.8358 | 1543.99 | 7466.4591 |  | 162 | 18 | 3 | jornadas | nuevo
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44 | ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 588 |  | 4.8358 | HH
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025 | MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925 | MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8 | MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900 | MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8 |  |  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 26200.4776
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02 |  |  | Total Equipos |  |  | 8054.4591
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 98464.7367
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2729532.43 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2729532.43
5.1.3.3 | Hormigón Fundaciones | m3 | 212.79 |  |  | 5.1.3.3 (a) | Hormigón Fundaciones | m3 | 212.79
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 8 | maestros | oferta
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2 | OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.3836 | 5418 | 18332.4404 |  | 510.696 | 56.744 | 7.093 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.3836 | 1543.99 | 5224.2718 |  | 720 | 80 | 10 | jornadas | nuevo
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44 | ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 588 |  | 3.3836 | HH
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025 | MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925 | MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8 | MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900 | MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8 |  |  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 18332.4404
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02 |  |  | Total Equipos |  |  | 5812.2718
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 88354.5123
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 17337827.04 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 17337827.04
5.1.3.4 | Hormigon pedestales |  | 11.5 |  |  | 5.1.3.4 (a) | Hormigon pedestales |  | 11.5
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 6 | maestros | oferta
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2 | OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 7.0435 | 5418 | 38161.5652 |  | 27.6 | 3.0667 | 0.51111 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 7.0435 | 1543.99 | 10875.06 |  | 81 | 9 | 1.5 | jornadas | nuevo
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44 | ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 588 |  | 7.0435 | HH
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025 | MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925 | MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8 | MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900 | MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8 |  |  | Total Materiales |  |  | 64209.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 38161.5652
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02 |  |  | Total Equipos |  |  | 11463.06
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 113834.4252
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 937003.67 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 937003.67
5.1.3.5 | Hormigón Muros | m3 | 17.3 |  |  | 5.1.3.5 (a) | Hormigón Muros | m3 | 17.3
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 8 | maestros | oferta
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2 | OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 8.3237 | 5418 | 45097.8035 |  | 41.52 | 4.6133 | 0.57667 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 8.3237 | 1543.99 | 12851.7087 |  | 144 | 16 | 2 | jornadas | nuevo
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44 | ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 588 |  | 8.3237 | HH
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025 |  | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 89600 | 94080
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925 | MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8 | MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900 | MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8 |  |  | Total Materiales |  |  | 105264.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 45097.8035
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02 |  |  | Total Equipos |  |  | 13439.7087
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 163802.3121
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1409579.43 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2833780
5.1.3.6 | Hormigón Columnas | m3 | 54.2 |  |  | 5.1.3.6 (a) | Hormigón Columnas | m3 | 54.2
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 8 | maestros | oferta
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2 | OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 3.9852 | 5418 | 21592.0295 |  | 130.08 | 14.4533 | 1.8067 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.9852 | 1543.99 | 6153.1705 |  | 216 | 24 | 3 | jornadas | nuevo
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44 | ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 588 |  | 3.9852 | HH
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025 |  | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 89600 | 94080
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925 | MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8 | MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900 | MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8 |  |  | Total Materiales |  |  | 105264.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 21592.0295
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02 |  |  | Total Equipos |  |  | 6741.1705
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 133598
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4416139.04 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 7241011.6
5.1.3.7 | Hormigón Vigas | m3 | 5.8 |  |  | 5.1.3.7 (a) | Hormigón Vigas | m3 | 20
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 10 | maestros | oferta
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 2.4 | 5418 | 13003.2 | OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 4.5 | 5418 | 24381 |  | 48 | 5.3333 | 0.53333 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.4 | 1543.99 | 3705.58 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 4.5 | 1543.99 | 6947.955 |  | 90 | 10 | 1 | jornadas | nuevo
ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 559.44 | ECC050 | Vibrador de inmersion | mes | 0.007 | 84000 | 588 |  | 4.5 | HH
MCG030 | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 50500 | 53025 |  | Hormigón HB30/90/20/10 | m3 | 1.05 | 89600 | 94080 | Hormigón cono 70 | 3.5 | 89600
MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925 | MCG1501 | Bombeo hormigon | m3 | 1.05 | 8500 | 8925
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8 | MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.2 | 1799 | 359.8
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900 | MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.02 | 95000 | 1900
|  | Total Materiales |  |  | 64209.8 |  |  | Total Materiales |  |  | 105264.8
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13003.2 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 24381
|  | Total Equipos |  |  | 4265.02 |  |  | Total Equipos |  |  | 7535.955
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 81478.58 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 137181.755
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 472575.76 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2743635.1
5.1.4.2 | Moldaje Muros | m2 | 345 |  |  | 5.1.4.2 (a) | Moldaje Muros | m2 | 345
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 10 | maestros | oferta
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545 | OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 3.91 | 5418 | 21184.38 |  | 862.5 | 95.8333 | 9.5833 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.91 | 1543.99 | 6037.0009 |  | 1350 | 150 | 15 | jornadas | nuevo
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25 | ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3287.5 |  | 3.913 | HH
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200 | ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240 | MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60 | MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14 | SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 390
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25 |  |  | Total Materiales |  |  | 3787.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 21184.38
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98 |  |  | Total Equipos |  |  | 6037.0009
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 390
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 31398.8809
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 7425907.65 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 10832613.9105
5.1.4.3 | Moldaje pedestales | m2 | 72 |  |  | 5.1.4.3 (a) | Moldaje pedestales | m2 | 72
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 6 | maestros | oferta
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545 | OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 3.75 | 5418 | 20317.5 |  | 180 | 20 | 3.3333 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.75 | 1543.99 | 5789.9625 |  | 270 | 30 | 5 | jornadas | nuevo
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25 | ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3287.5 |  | 3.75 | HH
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200 | ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240 | MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60 | MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14 | SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 390
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25 |  |  | Total Materiales |  |  | 3787.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 20317.5
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98 |  |  | Total Equipos |  |  | 5789.9625
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 390
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 30284.9625
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1549754.64 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1549754.64
5.1.4.4 | Moldaje Columnas | m2 | 81 |  |  | 5.1.4.4 (a) | Moldaje Columnas | m2 | 81
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 8 | maestros | oferta
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545 | OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 3.5556 | 5418 | 19264 |  | 202.5 | 22.5 | 2.8125 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 3.5556 | 1543.99 | 5489.7422 |  | 288 | 32 | 4 | jornadas | nuevo
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25 | ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3287.5 |  | 3.5556 | HH
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200 | ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240 | MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60 | MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14 | SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 390
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25 |  |  | Total Materiales |  |  | 3787.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 19264
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98 |  |  | Total Equipos |  |  | 5489.7422
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 390
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 28931.2422
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1743473.97 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1743473.97
5.1.4.5 | Moldaje Vigas | m2 | 88 |  |  | 5.1.4.5 (a) | Moldaje Vigas | m2 | 88
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 8 | maestros | oferta
OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 2.5 | 5418 | 13545 | OCC1003 | Cuadrilla Moldaje | HH | 6.5455 | 5418 | 35463.2727 |  | 220 | 24.4444 | 3.0556 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 2.5 | 1543.99 | 3859.98 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 6.5455 | 1543.99 | 10106.1164 |  | 576 | 64 | 8 | jornadas | nuevo
ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3281.25 | ECC070 | Moldaje Metalico fundacion | m2 | 0.263 | 12500 | 3287.5 |  | 6.5455 | HH
ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200 | ECC071 | Fungible Moldaje | m2 | 1 | 200 | 200
MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240 | MCK1005 | Calugas Separadoras | c/u | 4 | 60 | 240 |  |  | 15
MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60 | MCK1020 | Desmoldante | kg | 0.05 | 1200 | 60 |  | 6.51 | 13.02
SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 338.14 | SFF1010 | Flete Moldaje | viaj | 0.001 | 390000 | 390 |  | 9.6 | 19.2
[13 empty] | 10.24 | 20.48
|  | Total Materiales |  |  | 3781.25 |  |  | Total Materiales |  |  | 3787.5
|  | Total Mano de Obra |  |  | 13545 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 35463.2727
|  | Total Equipos |  |  | 3859.98 |  |  | Total Equipos |  |  | 10106.1164
|  | Total Subcontratos |  |  | 338.14 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 390
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 21524.37 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 49746.8891
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1894144.56 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 4377726.24
5.1.5.1 | Acero de refuerzo | kg | 50178.8 |  |  | 5.1.5.1 (a) | Acero de refuerzo | kg | 50178.8
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 16 | maestros | oferta
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81 | OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.071743 | 5418 | 388.706 |  | 2258.046 | 250.894 | 15.6809 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.071743 | 1543.99 | 110.7712 |  | 3600 | 400 | 25 | jornadas | nuevo
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504 | MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504 |  | 0.071743 | HH
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7 | MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63 |  | SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63 | 13
|  | Total Materiales |  |  | 510.7 |  |  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 388.706
|  | Total Equipos |  |  | 69.48 |  |  | Total Equipos |  |  | 110.7712
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 13
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1023.1771
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 41980587.66 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 51341801.56
5.1.5.2 | Suministro e instalacion dowell | c/u | 615 |  |  | 5.1.5.2 (a) | Suministro e instalacion dowell | c/u | 615
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 6 | maestros | oferta
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.304 | 5418 | 1647.07 | OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.52683 | 5418 | 2854.361 |  | 186.96 | 20.7733 | 3.4622 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.304 | 1543.99 | 469.37 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.52683 | 1543.99 | 813.4191 |  | 324 | 36 | 6 | jornadas | nuevo
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.229 | 480 | 589.68 | MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.229 | 480 | 589.92 |  | 0.52683 | HH
MCC1065 | Sikadur® 31 HMG | kg | 0.023 | 6378 | 149.25 | MCC1065 | Sikadur® 31 HMG | kg | 0.023 | 6378 | 146.694
|  | Total Materiales |  |  | 738.93 |  |  | Total Materiales |  |  | 736.614
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1647.07 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 2854.361
|  | Total Equipos |  |  | 469.37 |  |  | Total Equipos |  |  | 813.4191
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2856.77 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 4404.3941
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1756913.55 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1756913.55
5.1.6.1 | Insertos metálicos galvanizados en caliente | kg | 1115 |  |  | 5.1.6.1 (a) | Insertos metálicos galvanizados en caliente | kg | 1115
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 8 | maestros | oferta
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4 | OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.45202 | 5418 | 2449.0332 |  | 334.5 | 37.1667 | 4.6458 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.45202 | 1543.99 | 697.9112 |  | 504 | 56 | 7 | jornadas | nuevo
[13 empty] | 0.45202 | HH
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 2449.0332
|  | Total Equipos |  |  | 463.2 |  |  | Total Equipos |  |  | 697.9112
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2088.6 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3146.9444
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2328789 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 2328789
5.1.6.2 | Pernos de anclaje Rieles | kg | 279 |  |  | 5.1.6.2 (a) | Pernos de anclaje Rieles | kg | 279
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 8 | maestros | oferta
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4 | OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 1.0323 | 5418 | 5592.7742 |  | 83.7 | 9.3 | 1.1625 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 1.0323 | 1543.99 | 1593.7961 |  | 288 | 32 | 4 | jornadas | nuevo
MF0060A | Materiales miecelaneos (plantillas) | kg | 1.02 | 1500 | 1530 | MF0060A | Materiales miecelaneos (plantillas) | kg | 1.02 | 1500 | 1530 |  | 1.0323 | HH
|  | Total Materiales |  |  | 1530 |  |  | Total Materiales |  |  | 1530
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 5592.7742
|  | Total Equipos |  |  | 463.2 |  |  | Total Equipos |  |  | 1593.7961
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3618.6 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 8716.5703
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1009589.4 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 1009589.4
5.4.1.1 | Suministro e instalacion vigas ( galvanizadas ) | kg | 127 |  |  | 5.4.1.1 (a) | Suministro e instalacion vigas ( galvanizadas ) | kg | 127
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[14 empty] | 200 | kgx viga
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73 | OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.36 | 6383 | 2297.88 |  |  | 4 | maestros
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.36 | 1543.99 | 555.8364 |  |  | 2 | jornadas
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84 | OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.836 |  |  | 72
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.088 |  |  | 0.36 | HH
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45 | MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.6
MESTR1007 | Suministro Estructura Metalica Liviana galv. | kg | 1 | 1552 | 1552 | MESTR1007 | Suministro Estructura Metalica Liviana galv. | kg | 1 | 1552 | 1552
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5 | MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57 | 35 | SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57 | 35
|  | Total Materiales |  |  | 1614.6 |  |  | Total Materiales |  |  | 1614.1
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 2308.716
|  | Total Equipos |  |  | 118.89 |  |  | Total Equipos |  |  | 558.9244
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 35
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2254.13 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 4516.7404
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 286274.51 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 573626.0283
5.4.2.1 | Insertos metálicos galvanizados en caliente | kg | 140 |  |  | 5.4.2.1 (a) | Insertos metálicos galvanizados en caliente | kg | 140
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4 | OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.675 | 5418 | 3657.15 |  |  | 20 | kg x placa
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.675 | 1543.99 | 1042.1933 |  |  | 3 | maestros
MF0064 | Suministro Insertos Metalicos Galv. | kg | 1.02 | 1720 | 1754.4 | MF0064 | Suministro Insertos Metalicos Galv. | kg | 1.02 | 1720 | 1754.4 |  |  | 0.5 | jornada
SFF1013 | Fletes Pernos de Anclaje e insertos | viaj | 390000 | 49.03 | 49 | SFF1013 | Fletes Pernos de Anclaje e insertos | viaj | 390000 | 49.03 | 49 |  |  | 13.5
[14 empty] | 0.675 | HH
|  | Total Materiales |  |  | 1754.4 |  |  | Total Materiales |  |  | 1754.4
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 3657.15
|  | Total Equipos |  |  | 463.2 |  |  | Total Equipos |  |  | 1042.1933
|  | Total Subcontratos |  |  | 49.03 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 49
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3892.03 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6502.7433
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 544884.2 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 910384.055
6.3.1.1 | Estructura pesada | kg | 7850 |  |  | 6.3.1.1 (a) | Estructura pesada | kg | 7850
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.04 | 6383 | 255.32 | OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.144 | 6383 | 919.152 |  |  | 750 | kg x viga (prom)
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.04 | 1543.99 | 61.76 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.144 | 1543.99 | 222.3346 |  |  | 6 | maestros
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84 | OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.836 |  |  | 2 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.088 |  |  | 108
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45 | MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.6 |  |  | 0.144 | HH
MESTR1003 | Suministro Estructura Metalica Pesada | kg | 1 | 968 | 968 | MESTR1003 | Suministro Estructura Metalica Pesada | kg | 1 | 968 | 968
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5 | MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57 | 35 | SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57 | 35
|  | Total Materiales |  |  | 1030.6 |  |  | Total Materiales |  |  | 1030.1
|  | Total Mano de Obra |  |  | 266.16 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 929.988
|  | Total Equipos |  |  | 64.85 |  |  | Total Equipos |  |  | 225.4225
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 35
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1392.69 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2220.5105
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 10932616.5 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 10932616.5
6.3.2.1 | Insertos metálicos galvanizados en caliente | kg | 780 |  |  | 6.3.2.1 (a) | Insertos metálicos galvanizados en caliente | kg | 780
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4 | OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.45 | 5418 | 2438.1 |  |  | 30 | kg x placa
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.45 | 1543.99 | 694.7955 |  |  | 3 | maestros
MF0064 | Suministro Insertos Metalicos Galv. | kg | 1.02 | 1720 | 1754.4 | MF0064 | Suministro Insertos Metalicos Galv. | kg | 1.02 | 1720 | 1754.4 |  |  | 0.5 | jornada
SFF1013 | Fletes Pernos de Anclaje e insertos | viaj | 390000 | 49.03 | 49 | SFF1013 | Fletes Pernos de Anclaje e insertos | viaj | 390000 | 49.03 | 49 |  |  | 13.5
[14 empty] | 0.45 | HH
|  | Total Materiales |  |  | 1754.4 |  |  | Total Materiales |  |  | 1754.4
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 2438.1
|  | Total Equipos |  |  | 463.2 |  |  | Total Equipos |  |  | 694.7955
|  | Total Subcontratos |  |  | 49.03 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 49
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3892.03 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 4936.2955
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3035783.4 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3850310.49
6.5.1.2 | Montaje estructura | kg | 8325 |  |  | 6.5.1.2 (a) | Montaje estructura | kg | 8325
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73 | OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.40909 | 6383 | 2611.2273 |  |  | 33 | kg x plancha (prom) |  | 8427 | 32.918
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.40909 | 1543.99 | 631.6323 |  |  | 3 | maestros |  | 256
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42 | OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.418 |  |  | 0.5 | jornada
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.544 |  |  | 13.5
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.73 | MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.8 |  |  | 0.40909 | HH
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5 | MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
|  | Total Materiales |  |  | 57.55 |  |  | Total Materiales |  |  | 57.3
|  | Total Mano de Obra |  |  | 484.15 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 2616.6453
|  | Total Equipos |  |  | 117.34 |  |  | Total Equipos |  |  | 633.1763
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 657.29 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3307.1215
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5471939.25 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5471939.25
6.6.2 | Montaje | kg | 789 |  |  | 6.6.2 (a) | Montaje | kg | 789
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73 | OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.47682 | 6383 | 3043.5497 |  |  | 151 | kg x viga
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.47682 | 1543.99 | 736.2072 |  |  | 4 | maestros
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42 | OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.418 |  |  | 2 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.544 |  |  | 72
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.73 | MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.8 |  |  | 0.47682 | HH
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5 | MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
|  | Total Materiales |  |  | 57.55 |  |  | Total Materiales |  |  | 57.3
|  | Total Mano de Obra |  |  | 484.15 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 3048.9677
|  | Total Equipos |  |  | 117.34 |  |  | Total Equipos |  |  | 737.7511
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 657.29 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3844.0188
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 518601.81 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 518601.81
8.3 | Excavacion | m3 | 45 |  |  | 8.3 (a) | Excavacion | m3 | 45
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 1 | maestros | oferta
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8 | OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 3.5 | 5209 | 18231.5 |  | 9 | 1 | 1 | jornadas
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28 |  | Robot excavadora | HM | 0.7 | 50000 | 35000 |  | 157.5 | 3.5 | 3.5 | jornadas | nuevo
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53 | ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1562.561 | x | 3.5 | HH
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080 | ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2231.535
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850 | MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080 |  | 0.7 | 31.5 | 3.5 | jornadas | robot excavadora
[6 empty] | MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8 |  |  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 18231.5
[8 empty] | Total Equipos |  |  | 38794.096
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 305082.45 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 58955.596
[8 empty] | TOTAL PARTIDA |  |  | 305082.45
9.2 | Estructura metalica arriostramientos | Kg | 5793 |  |  | 9.2 (a) | Estructura metalica arriostramientos | Kg | 5793
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 10 | maestros | oferta
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73 | OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.31072 | 6383 | 1983.3247 |  | 1800 | 200 | 2000 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.31072 | 1543.99 | 479.7483 |  | 1800 | 200 | 20 | jornadas | nuevo
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.84 | OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.002 | 5418 | 10.836 |  | 0.31072 | HH
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.09 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.002 | 1543.99 | 3.088
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.45 | MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.032 | 300 | 9.6
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532 | MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 1 | 1532 | 1532
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5 | MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57 | 35 | SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57 | 35
|  | Total Materiales |  |  | 1594.6 |  |  | Total Materiales |  |  | 1594.1
|  | Total Mano de Obra |  |  | 489.57 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 1994.1607
|  | Total Equipos |  |  | 118.89 |  |  | Total Equipos |  |  | 482.8363
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 35
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2234.13 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 4106.097
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 12942315.09 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 12942315.09
9.3 | Refuerzo estructura viga Riel | kg | 14005 |  |  | 9.3 (a) | Refuerzo estructura viga Riel | kg | 14005
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 8 | maestros | oferta
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.024 | 6383 | 153.19 | OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.10282 | 6383 | 656.3027 |  | 1440 | 160 | 20 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.024 | 1543.99 | 37.06 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.10282 | 1543.99 | 158.7537 |  | 1440 | 160 | 20 | jornadas | nuevo
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.009 | 300 | 2.84 | MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.009 | 300 | 2.7 |  | 0.10282 | HH
MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 0.32 | 1532 | 490.24 | MESTR1001 | Suministro Estructura Metalica Liviana | kg | 0.32 | 1532 | 490.24
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 0.336 | 50 | 16.8 | MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 0.336 | 50 | 16.8
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 11.06 | 11 | SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 11.06 | 11
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.027 | 6383 | 172.34 | OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.027 | 6383 | 172.341
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.027 | 1543.99 | 41.69 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.027 | 1543.99 | 41.6877
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42 | OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.418
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.544
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.022 | 300 | 6.62 | MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.022 | 300 | 6.6
MESTR1003 | Suministro Estructura Metalica Pesada | kg | 0.68 | 968 | 658.24 | MESTR1003 | Suministro Estructura Metalica Pesada | kg | 0.68 | 968 | 658.24
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 0.714 | 50 | 35.7 | MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 0.714 | 50 | 35.7
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 23.51 | 24 | SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 23.51 | 24
|  | Total Materiales |  |  | 1211.08 |  |  | Total Materiales |  |  | 1210.28
|  | Total Mano de Obra |  |  | 330.95 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 834.0617
|  | Total Equipos |  |  | 80.29 |  |  | Total Equipos |  |  | 201.9854
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 35
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1661.95 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 2281.3272
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 23275609.75 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 23275609.75
10.21.3 | Exacavacion incluye retiro excedente | m3 | 460 |  |  | 10.21.3 (a) | Exacavacion incluye retiro excedente | m3 | 20
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 1 | maestros | oferta
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.25 | 5209 | 1302.25 | OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.35 | 5209 | 7032.15 |  | 5 | 0.55556 | 0.55556 | jornadas
ECC028 | Minicargador | HM | 0.114 | 17171 | 1960.36 | ECC028 | Minicargador | HM | 0.114 | 17171 | 1957.494 |  | 27 | 3 | 3 | jornadas | nuevo
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.25 | 600 | 750 |  | Robot excavadora | HM | 0.9 | 50000 | 45000 |  | 1.35 | HH
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850 | MCZ1020 | Combustible | LT | 1.25 | 600 | 750
ECC027A | Retroexcavadora (botadero) | HM | 0.024 | 24228 | 581.47 | MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850 |  | 0.9 | 18 | 2 | jornadas | robot excavadora
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.5 | 600 | 300 | ECC027A | Retroexcavadora (botadero) | HM | 0.024 | 24228 | 581.472
SCRB1001 | Retiro a botadero | $ | 1 | 2000 | 2000 | MCZ1020 | Combustible | LT | 0.5 | 600 | 300
[6 empty] | SCRB1001 | Retiro a botadero | $ | 1 | 2000 | 2000
|  | Total Materiales |  |  | 1900
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1302.25 |  |  | Total Materiales |  |  | 1900
|  | Total Equipos |  |  | 2541.83 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 7032.15
|  | Total Subcontratos |  |  | 2000 |  |  | Total Equipos |  |  | 47538.966
[8 empty] | Total Subcontratos |  |  | 2000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 7744.08
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 3562276.8 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 58471.116
[8 empty] | TOTAL PARTIDA |  |  | 3562276.8
10.21.5 | Armadura | kg | 32200 |  |  | 10.21.5 (a) | Armadura | kg | 4500
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 8 | maestros | oferta
OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.045 | 5418 | 243.81 | OCC1002 | Cuadrilla Acero de Refuerzo | HH | 0.096 | 5418 | 520.128 |  | 202.5 | 22.5 | 2.8125 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.045 | 1543.99 | 69.48 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.096 | 1543.99 | 148.223 |  | 432 | 48 | 6 | jornadas | nuevo
MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504 | MCD1005 | Acero A63-42h | kg | 1.05 | 480 | 504 |  | 0.096
MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7 | MCZ1050 | Alambre n°18 | kg | 0.01 | 670 | 6.7
SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63 | 13 | SFF1012 | Flete Armadura | viaj | 390000 | 12.63 | 13
|  | Total Materiales |  |  | 510.7 |  |  | Total Materiales |  |  | 510.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 243.81 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 520.128
|  | Total Equipos |  |  | 69.48 |  |  | Total Equipos |  |  | 148.223
|  | Total Subcontratos |  |  | 12.63 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 13
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 836.62 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1192.051
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 26939164 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 26939164
14.3 | Excavacion | m3 | 40 |  |  | 14.3 (a) | Excavacion | m3 | 40
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 2 | maestros | oferta
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8 | OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 1.35 | 5209 | 7032.15 |  | 8 | 0.88889 | 0.44444 | jornadas
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28 | ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1562.561 |  | 54 | 6 | 3 | jornadas | nuevo
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53 |  | Robot excavadora | HM | 0.675 | 50000 | 33750 |  | 1.35
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080 | ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2231.535
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850 | MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080 |  | 0.675 | 27 | 3 | jornadas | robot excavadora
[6 empty] | MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
|  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8 |  |  | Total Materiales |  |  | 1930
|  | Total Equipos |  |  | 3807.81 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 7032.15
[8 empty] | Total Equipos |  |  | 37544.096
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 6779.61
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 271184.4 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 46506.246
[8 empty] | TOTAL PARTIDA |  |  | 271184.4
17.2 | Montaje estructura | kg | 27788 |  |  | 17.2 (a) | Montaje estructura | kg | 27788
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 12 | maestros | oferta
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73 | OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.097164 | 6383 | 620.1994 |  | 2084.1 | 231.5667 | 19.2972 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.097164 | 1543.99 | 150.0206 |  | 2700 | 300 | 25 | jornadas | nuevo
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42 | OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.418 |  | 0.097164 | HH
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.544
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.73 | MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.8
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5 | MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
|  | Total Materiales |  |  | 57.55 |  |  | Total Materiales |  |  | 57.3
|  | Total Mano de Obra |  |  | 484.15 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 625.6174
|  | Total Equipos |  |  | 117.34 |  |  | Total Equipos |  |  | 151.5646
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 657.29 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 834.482
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 18264774.52 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 18264774.52
18.3.2 | Hormigon radieres con fibra metalica | m2 | 1408 |  |  | 18.3.2 (a) | Hormigon radieres con fibra metalica | m2 | 1408
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.48 | 5418 | 2600.64 | OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.48 | 5418 | 2600.64 |  | Cambio hormigón
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.48 | 1543.99 | 741.12 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.48 | 1543.99 | 741.1152 |  | UF | 25650
ECC1050 | Cercha vibradora | Hm | 0.12 | 550 | 66 | ECC1050 | Cercha vibradora | Hm | 0.12 | 550 | 66 |  | UF/m3 | 3
MCG030A | Hormigón H30-R7con fibra metálica | m3 | 0.21 | 68000 | 14280 |  | Hormigón H30-R7con fibra metálica | m3 | 0.21 | 76950 | 16159.5 |  | $/m3 | 76950
ECC072 | Moldaje pavimento | m2 | 0.042 | 3500 | 147 | ECC072 | Moldaje pavimento | m2 | 0.042 | 3500 | 147
MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.07 | 1799 | 125.93 | MCUR1001 | Membrana de curado | lt | 0.07 | 1799 | 125.93
MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.004 | 95000 | 380 | MCG1503 | Lab. y Muestreo Hormigon | un | 0.004 | 95000 | 380
[7 empty] | Basket | un | 0.3 | 28000 | 8400
|  | Total Materiales |  |  | 14932.93 |  | Instalación Basket | HH | 0.15 | 5418 | 812.7
|  | Total Mano de Obra |  |  | 2600.64
|  | Total Equipos |  |  | 807.12 |  |  | Total Materiales |  |  | 25212.43
[8 empty] | Total Mano de Obra |  |  | 3413.34
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 18340.69 |  |  | Total Equipos |  |  | 807.1152
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 25823691.52
[8 empty] | PRECIO UNITARIO |  |  | 29432.8852
[8 empty] | TOTAL PARTIDA |  |  | 25823691.52
18.6.2 | Montaje estructura | kg | 13680 |  |  | 18.6.2 (a) | Montaje estructura | kg | 13680
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 10 | maestros | oferta
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.075 | 6383 | 478.73 | OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.098684 | 6383 | 629.9013 |  | 1026 | 114 | 11.4 | jornadas
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.075 | 1543.99 | 115.8 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.098684 | 1543.99 | 152.3674 |  | 1350 | 150 | 15 | jornadas | nuevo
OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.42 | OCC1006 | Cuadrilla Grout | HH | 0.001 | 5418 | 5.418 |  | 0.098684 | HH
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.54 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.001 | 1543.99 | 1.544
MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.73 | MCI1010A | Sikagrout 212 | kg | 0.016 | 300 | 4.8
MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5 | MCZ2005 | Pintura Retoque | kg | 1.05 | 50 | 52.5
|  | Total Materiales |  |  | 57.55 |  |  | Total Materiales |  |  | 57.3
|  | Total Mano de Obra |  |  | 484.15 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 635.3193
|  | Total Equipos |  |  | 117.34 |  |  | Total Equipos |  |  | 153.9114
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 657.29 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 846.5307
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 8991727.2 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 8991727.2
20.2 | Excavacion incluye retiro excedente | m3 | 589 |  |  | 20.2 (a) | Excavacion incluye retiro excedente | m3 | 70
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
[15 empty] | 1 | maestros | oferta
OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.2 | 5209 | 1041.8 | OCC1000 | Cuadrilla Excavación y Rellenos | HH | 0.64286 | 5209 | 3348.6429 |  | 14 | 1.5556 | 1.5556 | jornadas
ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28 | ECC028 | Minicargador | HM | 0.091 | 17171 | 1568.28 |  | 45 | 5 | 5 | jornadas | nuevo
ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53 |  | Robot excavadora | HM | 0.64286 | 50000 | 32142.8571 |  | 0.64286 | HH
MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080 | ECC007 | Camión Tolva 8 m3 | HM | 0.093 | 23995 | 2239.53
MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850 | MCZ1020 | Combustible | LT | 1.8 | 600 | 1080 |  | 0.64286 | 45 | 5 | jornadas | robot excavadora
ECC027A | Retroexcavadora (botadero) | HM | 0.024 | 24228 | 581.47 | MCB1001 | Barrera de Protección | $/ml | 1 | 850 | 850
MCZ1020 | Combustible | LT | 0.5 | 600 | 300 | ECC027A | Retroexcavadora (botadero) | HM | 0.024 | 24228 | 581.47
SCRB1001 | Retiro a botadero | $ | 1 | 2000 | 2000 | MCZ1020 | Combustible | LT | 0.5 | 600 | 300
[6 empty] | SCRB1001 | Retiro a botadero | $ | 1 | 2000 | 2000
|  | Total Materiales |  |  | 2230
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1041.8 |  |  | Total Materiales |  |  | 2230
|  | Total Equipos |  |  | 4389.28 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 3348.6429
|  | Total Subcontratos |  |  | 2000 |  |  | Total Equipos |  |  | 36532.1371
[8 empty] | Total Subcontratos |  |  | 2000
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 9661.08
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 5690376.12 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 44110.78
[8 empty] | TOTAL PARTIDA |  |  | 5690376.12
20.7 | Insertos metalicos | kg | 2080 |  |  | 20.7 (a) | Insertos metalicos | kg | 2080
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4 | OCC1005 | Cuadrilla Hormigon | HH | 0.3 | 5418 | 1625.4
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.2 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.3 | 1543.99 | 463.197
MF0064 | Suministro Insertos Metalicos Galv. | kg | 1.02 | 1720 | 1754.4 | MF0064 | Suministro Insertos Metalicos Galv. | kg | 1.02 | 2800 | 2856 | mayor precio por suministro local
SFF1013 | Fletes Pernos de Anclaje e insertos | viaj | 390000 | 49.03 |  | SFF1013 | Fletes Pernos de Anclaje e insertos | viaj | 390000 | 49.03 | 49
|  | Total Materiales |  |  | 1754.4 |  |  | Total Materiales |  |  | 2856
|  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 1625.4
|  | Total Equipos |  |  | 463.2 |  |  | Total Equipos |  |  | 463.197
|  | Total Subcontratos |  |  | 49.03 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 49
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3892.03 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 4993.597
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 8095422.4 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 8095422.4
20.8 | Tapas plancha diamantada ó lisa | kg | 6400 |  |  | 20.8 (a) | Tapas plancha diamantada ó lisa | kg | 6400
Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total | Código | Resumen | Ud | Cantidad | P. Unitario | Total
|  |  |  | ($) | ($) |  |  |  |  | ($) | ($)
OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06 | 6383 | 382.98 | OEE2000 | Cuadrilla Estructuras | HH | 0.06 | 6383 | 382.98
EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.06 | 1543.99 | 92.64 | EGG1000 | Equipo general | $/HH | 0.06 | 1543.99 | 92.6394
MESTR1011 | Plancha diamantada ó lisa e: 5 mm Galvaniz | kg | 1 | 1130 | 1130 | MESTR1011 | Plancha diamantada ó lisa e: 5 mm Galvaniz | kg | 1 | 2800 | 2800 | mayor precio por suministro local
SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57 |  | SFF1002 | Flete Estructuras | c/u | 390000 | 34.57 | 35
|  | Total Materiales |  |  | 1130 |  |  | Total Materiales |  |  | 2800
|  | Total Mano de Obra |  |  | 382.98 |  |  | Total Mano de Obra |  |  | 382.98
|  | Total Equipos |  |  | 92.64 |  |  | Total Equipos |  |  | 92.6394
|  | Total Subcontratos |  |  | 34.57 |  |  | Total Subcontratos |  |  | 35
|  | PRECIO UNITARIO |  |  | 1640.19 |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | 3310.6194
|  | TOTAL PARTIDA |  |  | 10497216 |  |  | TOTAL PARTIDA |  |  | 10497216

## Hoja2 (hidden)
[23 empty] | SUBTOTALES | #REF! | -1057263.9756 | -2114527.9513 | -1762106.626 | -648455.2384 | -6153276.3382 | -39532319.39 | #REF! | -74619.6025 | -13350150.6187 | -1654547.8924 | -52726968.6554 | -29520059.7991 | -9545680.9793 | -1972302.4624 | -2216600.7123 | 257587696.6911 | -3532397.2969
ITEM | ESPECIALIDAD |  | H.H. | P.U. | $/H.H. TOTAL | ART. OFICINA | ART. SEGURIDAD | HERRAMIENTAS | MOVILIZACIÓN | ALOJ. Y ALIMENTACION | REMUNERACIÓN OOCC | REMUNERACIÓN ESTRUCTURA | OTROS E.P.P. | EQUIPOS | COMBUST. | MAT. OOCC | MAT. ESTRUC. | MAT. CONSUMIBLES | FLETES | ENSAYOS DE CALIDAD | SUBCONTRATO | HERRAMIENTAS MENORES | CANTIDAD CAMBIO | VALOR TOTAL | ART. OFICINA | ART. SEGURIDAD | HERRAMIENTAS | MOVILIZACIÓN | ALOJ. Y ALIMENTACION | REMUNERACIÓN OOCC | REMUNERACIÓN ESTRUCTURA | OTROS E.P.P. | EQUIPOS | COMBUST. | MAT. OOCC | MAT. ESTRUC. | MAT. CONSUMIBLES | FLETES | ENSAYOS DE CALIDAD | SUBCONTRATO | HERRAMIENTAS MENORES
0.0 | NN |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Escarpe area instalacion de faenas y caminos acceso | X | 0.038 | 5325.452 | 197.942 | 5.7 | 11.4 | 9.5 | 3.496 | 33.174 | 134.672 | 0 | 0 | 3627.51 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Base estabilizada instacion de faenas e: 10 cm | X | 0.72 | 12080.43 | 3750.48 | 108 | 216 | 180 | 66.24 | 628.56 | 2551.68 | 0 | 0 | 1307.36 | 1080 | 5942.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Cierre perimetral con pino impregnado y malla tipo | X | 2 | 6257865.25 | 10836 | 300 | 600 | 500 | 184 | 1746 | 7506 | 0 | 0 | 3087.98 | 0 | 0 | 0 | 5905.81 | 660.46 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6147075 | 90000 | 180000 | 150000 | 55200 | 523800 | 2251800 | 0 | 0 | 926394 | 0 | 0 | 0 | 1771743 | 198138 | 0 | 0 | 0
1.4 | Portones acceso instalacion faena | X | 30 | 1231831.1 | 162540 | 4500 | 9000 | 7500 | 2760 | 26190 | 112590 | 0 | 0 | 46319.7 |  |  | 0 | 150000 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 815219.4 | 9000 | 18000 | 15000 | 5520 | 52380 | 225180 | 0 | 0 | 92639.4 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 97500 | 0 | 0 | 0
1.5 | Camino acceso a instalacion de faenas | X | 0.27 | 4131.36 | 1406.43 | 40.5 | 81 | 67.5 | 24.84 | 235.71 | 956.88 | 0 | 0 | 1239.54 | 324 | 891.39 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Instalacion de faenas | X |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Proteccion area trabajo sector losa cortada, según esq. |  | 120 | 2372734.8 | 650160 | 18000 | 36000 | 30000 | 11040 | 104760 | 450360 | 0 | 0 | 185278.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 1147296 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Proteccion area de trabajo otros sectores (PU) |  | 0.63 | 9187.25 | 3413.34 | 94.5 | 189 | 157.5 | 57.96 | 549.99 | 2364.39 | 0 | 0 | 972.71 | 0 | 0 | 0 | 4801.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500 | -13780875 | -141750 | -283500 | -236250 | -86940 | -824985 | -3546585 | 0 | 0 | -1459065 | 0 | 0 | 0 | -7201800 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Andamios necesarios para la obra ( partida a suma alzada | X | 0 | 24060637.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24060637.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Excavaciones Con Maquina | X | 3.0126 | 12653102.3927 | 15692.3849 | 451.8828 | 903.7657 | 753.1381 | 277.1548 | 2629.9582 | 10676.4854 | 0 | 850 | 41450.9998 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.571 | 12498212.154 | 95605.2831 | 191210.5662 | 159342.1385 | 58637.907 | 556422.7476 | 2258834.1553 | 0 | 179835.308 | 8769827.4218 | 228496.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | Excavación a Mano | X | 6.4286 | 328239.9841 | 33486.4286 | 964.2857 | 1928.5714 | 1607.1429 | 591.4286 | 5612.1429 | 22782.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5556 | 286495 | 8250 | 16500 | 13750 | 5060 | 48015 | 194920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Estructural Compactado | X | 2.3478 | 3424569.7771 | 12229.8261 | 352.1739 | 704.3478 | 586.9565 | 216 | 2049.6522 | 8320.6957 | 0 | 0 | 8281.411 | 1650 | 51960 | 0 |  | 0 | 1665 | 0 | 2286 | 42.6711 | 3331427.2252 | 15027.6437 | 30055.2874 | 25046.0728 | 9216.9548 | 87460.8863 | 355053.1285 | 0 | 0 | 353376.8097 | 70407.2936 | 2217189.6833 | 0 | 0 | 0 | 71047.3599 | 0 | 97546.105
5.1.3.1 | Hormigón Pobre | X | 4.1327 | 121538.7944 | 22390.7143 | 619.898 | 1239.7959 | 1033.1633 | 380.2041 | 3607.8061 | 15509.8469 | 0 | 0 | 6380.775 | 0 | 51960 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42789 | 36341.627 | 265.2503 | 530.5005 | 442.0838 | 162.6868 | 1543.7566 | 6636.5617 | 0 | 0 | 2730.2918 | 0 | 22233.3431 | 0 | 1797.1524 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Hormigón Radier | X | 4.8358 | 671698.76 | 26200.4776 | 725.3731 | 1450.7463 | 1208.9552 | 444.8955 | 4221.6716 | 18148.8358 | 0 | 0 | 7466.4591 | 0 | 61950 | 0 | 359.8 | 0 | 1900 | 0 | 588 | 5.7791 | 569036.25 | 4191.9942 | 8383.9885 | 6986.6571 | 2571.0898 | 24397.4064 | 104883.6956 | 0 | 0 | 43149.3145 | 0 | 358014.4208 | 0 | 2079.3154 | 0 | 10980.2647 | 0 | 3398.103
5.1.3.3 | Hormigón Fundaciones | X | 3.3836 | 1559905.4809 | 18332.4404 | 507.5426 | 1015.0853 | 845.9044 | 311.2928 | 2953.8982 | 12698.717 | 0 | 0 | 5224.2718 | 0 | 61950 | 0 | 359.8 | 0 | 1900 | 0 | 588 | 16.5598 | 1463129.6238 | 8404.785 | 16809.5701 | 14007.9751 | 5154.9348 | 48915.849 | 210287.7218 | 0 | 0 | 86512.6937 | 0 | 1025877.2063 | 0 | 5958.2021 | 0 | 31463.5463 | 0 | 9737.1396
5.1.3.4 | Hormigon pedestales | X | 7.0435 | 489383.3817 | 38161.5652 | 1056.5217 | 2113.0435 | 1760.8696 | 648 | 6148.9565 | 26434.1739 | 0 | 0 | 10875.06 | 0 | 61950 | 0 | 359.8 | 0 | 1900 | 0 | 588 | 3.2687 | 372092.22 | 3453.4678 | 6906.9356 | 5755.7796 | 2118.1269 | 20099.1825 | 86405.7638 | 0 | 0 | 35547.4648 | 0 | 202496.8544 | 0 | 1176.0834 | 0 | 6210.5573 | 0 | 1922.004
5.1.3.5 | Hormigón Muros | X | 8.3237 | 1598867.2963 | 45097.8035 | 1248.5549 | 2497.1098 | 2080.9249 | 765.7803 | 7266.5896 | 31238.8439 | 0 | 0 | 12851.7087 | 0 | 103005 | 0 | 359.8 | 0 | 1900 | 0 | 588 | 8.6946 | 1424200.566 | 10855.7235 | 21711.4471 | 18092.8726 | 6658.1771 | 63180.3109 | 271610.2027 | 0 | 0 | 111740.8572 | 0 | 895590.4064 | 0 | 3128.328 | 0 | 16519.7978 | 0 | 5112.4427
5.1.3.6 | Hormigón Columnas | X | 3.9852 | 2971131.6374 | 21592.0295 | 597.786 | 1195.572 | 996.31 | 366.6421 | 3479.1144 | 14956.6052 | 0 | 0 | 6153.1705 | 0 | 103005 | 0 | 359.8 | 0 | 1900 | 0 | 588 | 21.1446 | 2824872.564 | 12639.9288 | 25279.8576 | 21066.548 | 7752.4897 | 73564.3856 | 316251.0186 | 0 | 0 | 130106.1578 | 0 | 2177996.665 | 0 | 7607.8171 | 0 | 40174.6873 | 0 | 12433.0085
5.1.3.7 | Hormigón Vigas | X | 4.5 | 137181.755 | 24381 | 675 | 1350 | 1125 | 414 | 3928.5 | 16888.5 | 0 | 0 | 6947.955 | 0 | 103005 | 0 | 359.8 | 0 | 1900 | 0 | 588 | 8.1211 | 1114063.5 | 5481.7265 | 10963.453 | 9136.2108 | 3362.1256 | 31903.6483 | 137152.7972 | 0 | 0 | 56424.8727 | 0 | 836511.4648 | 0 | 2921.9633 | 0 | 15430.045 | 0 | 4775.1929
5.1.4.1 | Moldaje Fundaciones | X | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 | 0 | 0 | 7141.23 | 0 | 0 | 0 | 500 | 338.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Moldaje Muros | X | 3.91 | 3501847.5383 | 21184.38 | 586.5 | 1173 | 977.5 | 359.72 | 3413.43 | 14674.23 | 0 | 0 | 9324.5009 | 0 | 0 | 0 | 500 | 390 | 0 | 0 | 0 | 108.4977 | 3406706.2605 | 63633.8992 | 127267.7984 | 106056.4986 | 39028.7915 | 370349.2933 | 1592120.1577 | 0 | 0 | 1011686.8717 | 0 | 0 | 0 | 54248.8484 | 42314.1018 | 0 | 0 | 0
5.1.4.3 | Moldaje pedestales | X | 3.75 | 672783.9672 | 20317.5 | 562.5 | 1125 | 937.5 | 345 | 3273.75 | 14073.75 | 0 | 0 | 9077.4625 | 0 | 0 | 0 | 500 | 390 | 0 | 0 | 0 | 20.8276 | 630762.66 | 11715.5171 | 23431.0342 | 19525.8618 | 7185.5172 | 68184.3096 | 293122.238 | 0 | 0 | 189061.6306 | 0 | 0 | 0 | 10413.793 | 8122.7585 | 0 | 0 | 0
5.1.4.4 | Moldaje Columnas | X | 3.5556 | 639968.5376 | 19264 | 533.3333 | 1066.6667 | 888.8889 | 327.1111 | 3104 | 13344 | 0 | 0 | 8777.2422 | 0 | 0 | 0 | 500 | 390 | 0 | 0 | 0 | 20.7373 | 599956.65 | 11059.9081 | 22119.8162 | 18433.1802 | 6783.4103 | 64368.6651 | 276718.9005 | 0 | 0 | 182016.548 | 0 | 0 | 0 | 10368.6638 | 8087.5578 | 0 | 0 | 0
5.1.4.5 | Moldaje Vigas | X | 6.5455 | 2582395.1394 | 35463.2727 | 981.8182 | 1963.6364 | 1636.3636 | 602.1818 | 5714.1818 | 24565.0909 | 0 | 0 | 13393.6164 | 0 | 0 | 0 | 500 | 390 | 0 | 0 | 0 | 49.9244 | 2483581.68 | 49016.6459 | 98033.2919 | 81694.4099 | 30063.5428 | 285276.8794 | 1226396.4816 | 0 | 0 | 668667.7466 | 0 | 0 | 0 | 24962.1808 | 19470.501 | 0 | 0 | 0
5.1.5.1 | Acero de refuerzo | X | 0.071743 | 9469845.1085 | 388.706 | 10.7615 | 21.523 | 17.9359 | 6.6004 | 62.632 | 269.2532 | 0 | 0 | 110.7712 | 0 | 504 | 0 | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9149.1624 | 9361213.904 | 98458.865 | 196917.73 | 164098.1083 | 60388.1039 | 573030.5942 | 2463440.8021 | 0 | 0 | 1013463.353 | 0 | 4611177.8483 | 0 | 61299.3881 | 118939.1112 | 0 | 0 | 0
5.1.5.2 | Suministro e instalacion dowell | X | 0.52683 | 973486.4713 | 2854.361 | 79.0244 | 158.0488 | 131.7073 | 48.4683 | 459.922 | 1977.1902 | 0 | 0 | 813.4191 | 0 | 736.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0998 | 951788.82 | 17077.1574 | 34154.3147 | 28461.929 | 10473.9899 | 99389.0559 | 427270.4775 | 0 | 0 | 175779.7348 | 0 | 159182.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6.1 | Insertos metálicos galvanizados en caliente | X | 0.45202 | 3146.9444 | 2449.0332 | 67.8027 | 135.6054 | 113.0045 | 41.5857 | 394.6117 | 1696.4233 | 0 | 0 | 697.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6.2 | Pernos de anclaje Rieles | X | 1.0323 | 8716.5703 | 5592.7742 | 154.8387 | 309.6774 | 258.0645 | 94.9677 | 901.1613 | 3874.0645 | 0 | 0 | 1593.7961 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7.1 | Grout 328 CL | X | 0.35 | 3374.35 | 1896.3 | 52.5 | 105 | 87.5 | 32.2 | 305.55 | 1313.55 | 0 | 0 | 540.4 | 0 | 937.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7.2 | Grout Sika dur 42 cl | X | 0.35 | 7397.95 | 1896.3 | 52.5 | 105 | 87.5 | 32.2 | 305.55 | 1313.55 | 0 | 0 | 540.4 | 0 | 4961.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7.3 | Inyeccion Sika dur 52 | X | 0.35 | 20339.2 | 1896.3 | 52.5 | 105 | 87.5 | 32.2 | 305.55 | 1313.55 | 0 | 0 | 540.4 | 0 | 17902.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8 | Tratamiento de juntas | X | 1.5 | 12763.44 | 8127 | 225 | 450 | 375 | 138 | 1309.5 | 5629.5 | 0 | 0 | 2315.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Tratamiento Juntas |  | 1.5 | 12763.44 | 8127 | 225 | 450 | 375 | 138 | 1309.5 | 5629.5 | 0 | 0 | 2315.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Fundaciones (H-30) |  | 2.4 | 81478.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 | 0 | 0 | 3705.58 | 0 | 61950 | 0 | 359.8 | 0 | 1900 |  | 559.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Moldaje Fundaciones |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 | 0 | 0 | 7141.23 | 0 | 0 | 0 | 500 | 338.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Recesos para pernos 15x15x30 cm |  | 1 | 7794.39 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 | 0 | 0 | 1543.99 | 0 | 0 | 0 | 832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Suministro e instalacion dowell 16mm. |  | 0.554 | 5202.162 | 3001.572 | 83.1 | 166.2 | 138.5 | 50.968 | 483.642 | 2079.162 | 0 | 0 | 855.37 | 0 | 1345.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | Acero de refuerzo |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 | 0 | 0 | 69.48 | 0 | 510.7 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Grout ( 212 precio incluye moldaje ) |  | 0.35 | 3251.41 | 1896.3 | 52.5 | 105 | 87.5 | 32.2 | 305.55 | 1313.55 | 0 | 0 | 540.4 | 0 | 750 | 0 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.1 | Tratamiento Juntas |  | 1.5 | 12763.44 | 8127 | 225 | 450 | 375 | 138 | 1309.5 | 5629.5 | 0 | 0 | 2315.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.2 | Fundaciones (H-30) |  | 2.4 | 81478.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 | 0 | 0 | 3705.58 | 0 | 61950 | 0 | 359.8 | 0 | 1900 | 0 | 559.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.1 | Moldaje Fundaciones |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 | 0 | 0 | 7141.23 | 0 | 0 | 0 | 500 | 338.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.2 | Recesos para pernos 15x15x30 cm |  | 1 | 7794.39 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 | 0 |  | 1543.99 |  |  |  | 832.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3.1 | Suministro e instalacion dowell |  | 0.554 | 5202.162 | 3001.572 | 83.1 | 166.2 | 138.5 | 50.968 | 483.642 | 2079.162 | 0 |  | 855.37 |  | 1345.22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3.2 | Acero de refuerzo |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 | 0 |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Grout ( 212 precio incluye moldaje ) |  | 0.35 | 3251.41 | 1896.3 | 52.5 | 105 | 87.5 | 32.2 | 305.55 | 1313.55 | 0 |  | 540.4 |  | 750 |  | 64.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.1 | Suministro e instalacion vigas ( galvanizadas ) | X | 0.362 | 4520.7403 | 2308.716 | 54.3 | 108.6 | 90.5 | 33.304 | 316.026 | 3.33 | 1698.48 |  | 559.9244 |  | 10.6 | 1605.6759 |  | 36 |  |  |  | 790.6192 | 3571021.6955 | 42930.6239 | 85861.2477 | 71551.0398 | 26330.7826 | 249856.2309 | 2632.762 | 1342850.9397 | 0 | 442686.9788 | 0 | 8380.5638 | 1269478.2342 | 0 | 28462.2921 | 0 | 0 | 0
5.4.1.1 | Suministro e instalacion vigas ( galvanizadas ) |  | 0.36 | 2297.88 | 2297.88 | 54 | 108 | 90 | 33.12 | 314.28 |  | 1698.48 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.1 | Suministro e instalacion vigas ( galvanizadas ) |  | 0.002 | 6.66 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 3.33 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.1 | Insertos metálicos galvanizados en caliente | X | 0.675 | 589109.5506 | 3657.15 | 101.25 | 202.5 | 168.75 | 62.1 | 589.275 | 2533.275 |  |  | 1042.1933 |  |  | 1754.4 |  | 49 |  |  |  | 88.207 | 573587.639 | 8930.9613 | 17861.9226 | 14884.9355 | 5477.6563 | 51978.1949 | 223452.6523 | 0 | 0 | 91928.7665 | 0 | 0 | 154750.4054 | 0 | 4322.1442 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | Inyeccion recina epoxica Sika dur 52 | X | 0.35 | 20339.2 | 1896.3 | 52.5 | 105 | 87.5 | 32.2 | 305.55 | 1313.55 |  |  | 540.4 |  | 17902.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1.1 | Suministro e instalacion vigas ( galvanizadas ) | X | 0.075 | 4516.7404 | 2308.716 | 54.3 | 108.6 | 90.5 | 33.304 | 316.026 | 7.506 | 1698.48 |  | 558.9244 |  | 9.6 | 1604.5 |  | 35 |  |  |  | 584.0559 | 2638028.9173 | 31714.236 | 63428.4719 | 52857.0599 | 19451.3981 | 184576.8533 | 4383.9237 | 992007.2837 | 0 | 326443.0879 | 0 | 5606.9367 | 937117.7092 | 0 | 20441.9569 | 0 | 0 | 0
5.5.1.1 | Suministro e instalacion vigas ( galvanizadas ) | X | 0.36 | 2297.88 | 2297.88 | 54 | 108 | 90 | 33.12 | 314.28 |  | 1698.48 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1.1 | Suministro e instalacion vigas ( galvanizadas ) | X | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2.1 | Insertos metálicos galvanizados en caliente | X | 0.675 | 6502.7432 | 3657.15 | 101.25 | 202.5 | 168.75 | 62.1 | 589.275 | 2533.275 |  |  | 1042.1933 |  |  | 1754.4 |  | 49 |  |  |  | 238.4584 | 1550633.838 | 24143.9144 | 48287.8287 | 40239.8573 | 14808.2675 | 140517.5815 | 604080.7372 | 0 | 0 | 248519.7488 | 0 | 0 | 418351.4404 | 0 | 11684.4623 | 0 | 0 | 0
5.5.2.2 | Inyeccion recina epoxica Sika dur 52 | X | 0.35 | 20339.2 | 1896.3 | 52.5 | 105 | 87.5 | 32.2 | 305.55 | 1313.55 |  |  | 540.4 |  | 17902.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Fibra de Carbono | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.1 | Demoliciones | X | 5.5 | 61315.95 | 29799 | 825 | 1650 | 1375 | 506 | 4801.5 | 20641.5 |  |  | 8491.95 | 2400 | [6 empty] | 20625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.2 | Hormigón Losa | X | 2.4 | 81478.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 559.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | Moldaje losa | X | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.4.1 | Suministro e instalacion dowell | X | 0.304 | 2855.372 | 1647.072 | 45.6 | 91.2 | 76 | 27.968 | 265.392 | 1140.912 |  |  | 469.37 |  | 738.93 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.4.2 | Acero de refuerzo | X | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.1 | Picado para descubrir armadura |  | 5 | 34809.95 | 27090 | 750 | 1500 | 1250 | 460 | 4365 | 18765 |  |  | 7719.95 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.2 | Insertos metálicos galvanizados en caliente |  | 0.3 | 2088.6 | 1625.4 | 45 | 90 | 75 | 27.6 | 261.9 | 1125.9 |  |  | 463.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.3 | Grount 328 |  | 0.35 | 3374.35 | 1896.3 | 52.5 | 105 | 87.5 | 32.2 | 305.55 | 1313.55 |  |  | 540.4 |  | 937.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.1 | Demolicion fundaciones con disco especial ( la superficie |  | 0 | 153409.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 153409.1 |  | -2.3077 | -354021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354021 | 0
5.8.2 | Demolicion vigas con disco especial |  | 0 | 153409.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 153409.1 |  | -0.46154 | -70804.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70804.2 | 0
5.8.3 | Demolicion pavimentos con disco especial |  | 0 | 153409.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 153409.1 |  | 23.0769 | 3540210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540210 | 0
5.8.4 | Demolicion con rompe pavimento |  | 5.5 | 993445.2 | 29799 | 825 | 1650 | 1375 | 506 | 4801.5 | 20641.5 |  |  | 8491.95 | 2400 | [6 empty] | 20625 | 15 | 919739.25 | 12375 | 24750 | 20625 | 7590 | 72022.5 | 309622.5 | 0 | 0 | 127379.25 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309375
5.8.5 | Relleno con Base estabilizada |  | 1.44 | 20837.75 | 7500.96 | 216 | 432 | 360 | 132.48 | 1257.12 | 5103.36 |  |  | 1634.2 | 2160 | 5942.59 |  |  |  | 1800 |  | 1800 | -7.8273 | -163102.2787 | -1690.686 | -3381.372 | -2817.81 | -1036.9541 | -9839.7925 | -39945.2746 | 0 | 0 | -12791.2919 | -16906.86 | -46514.1376 | 0 | 0 | 0 | -14089.05 | 0 | -14089.05
5.8.6 | Reposicion pavimentos e : 20 cm |  | 0.48 | 18340.69 | 2600.64 | 72 | 144 | 120 | 44.16 | 419.04 | 1801.44 |  |  | 954.12 |  | 14280 |  | 125.93 |  | 380 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.7 | Demolicion Losa con disco especial |  | 0 | 153409.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 153409.1 |  | -1.8462 | -283216.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283216.8 | 0
5.8.8 | Retiro de Bloques de hormigon |  | 1.12 | -1827332.52 | 6068.16 | 168 | 336 | 280 | 103.04 | 977.76 | 4203.36 |  |  | 22312.27 | [8 empty] | -65 | -1844727.95 | -10920 | -21840 | -18200 | -6697.6 | -63554.4 | -273218.4 | 0 | 0 | -1450297.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.1 | Corte pavimeto | X | 1 | 7696.99 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1803.99 |  |  |  | 475 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.2 | Demolicion pavimento | X | 1.1 | 12263.19 | 5959.8 | 165 | 330 | 275 | 101.2 | 960.3 | 4128.3 |  |  | 1698.39 | 480 | [6 empty] | 4125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.3 | Excavacion | X | 0.2 | 6779.61 | 1041.8 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 708.8 |  | 850 | 3807.81 | 1080 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.4 | Emplantillado | X | 3.6 | 81223.16 | 19504.8 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 |  |  | 5558.36 |  | 51960 |  | 4200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.5 | Armadura | X | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.6 | Moldaje | X | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.7 | Angulo canaleta | X | 0.077 | 2256.971 | 489.561 | 11.55 | 23.1 | 19.25 | 7.084 | 67.221 | 7.506 | 353.85 |  | 118.89 |  | 9.45 | 1604.5 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.7 | Angulo canaleta | X | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 | 0 | 353.85 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.7 | Angulo canaleta | X | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.8 | Parrillas RS 10 | X | 0.06 | 2783.69 | 382.98 | 9 | 18 | 15 | 5.52 | 52.38 | 0 | 283.08 |  | 92.64 |  |  | 2273.5 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.9 | Juntas de dilatacion | X | 0.8 | 9569.59 | 4334.4 | 120 | 240 | 200 | 73.6 | 698.4 | 3002.4 |  |  | 1235.19 |  |  |  | 3793.5 |  |  |  | 206.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10.1 | Pasadas con testiguera diametro entre 11/2" a 3" |  | 0 | -2236317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 65773 |  | -35 | -2302055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2302055 | 0
5.10.2 | Pasadas con testiguera diametro entre 3" a 5" inclusive |  | 1 | -337535 | 0 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | -1665 | [9 empty] | 84195 |  | -5 | -420975 | -750 | -1500 | -1250 | -460 | -4365 | 8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420975 | 0
5.10.3 | Pasadas rectangulares de 0 a 1 m2 |  | 1 | -1063573 | 0 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | -1665 | [9 empty] | 118007 |  | -10 | -1180070 | -1500 | -3000 | -2500 | -920 | -8730 | 16650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1180070 | 0
5.10.4 | Pasadas rectangulares de 1 a 2 m2 |  | 1.5 | 177010.5 | 0 | 225 | 450 | 375 | 138 | 1309.5 | -2497.5 | [9 empty] | 177010.5 |  | -5 | -885052.5 | -1125 | -2250 | -1875 | -690 | -6547.5 | 12487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -885052.5 | 0
5.10.5 | Pasadas rectangulares mayores a 2 m2 |  | 2 | 236014 | 0 | 300 | 600 | 500 | 184 | 1746 | -3330 | [9 empty] | 236014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11.1 | Tratamiento de juntas |  | 1.5 | 12763.44 | 8127 | 225 | 450 | 375 | 138 | 1309.5 | 5629.5 |  |  | 2315.99 | [7 empty] | 2320.45 | -25 | -319086 | -5625 | -11250 | -9375 | -3450 | -32737.5 | -140737.5 | 0 | 0 | -57899.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58011.25
5.11.2 | Dowell |  | 0.554 | 5202.162 | 3001.572 | 83.1 | 166.2 | 138.5 | 50.968 | 483.642 | 2079.162 |  |  | 855.37 |  | 1345.22 | [6 empty] | -779.7927 | -4056607.7958 | -64800.7709 | -129601.5418 | -108001.2848 | -39744.4728 | -377140.4865 | -1621315.2873 | 0 | 0 | -667011.2561 | 0 | -1048992.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11.3 | Excavaciones |  | 0.2 | 6779.61 | 1041.8 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 708.8 |  | 850 | 3807.81 | 1080 | [7 empty] | -18 | -122032.98 | -540 | -1080 | -900 | -331.2 | -3142.8 | -12758.4 | 0 | -15300 | -68540.58 | -19440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11.4 | Rellenos |  | 1.32 | 22548.45 | 6875.88 | 198 | 396 | 330 | 121.44 | 1152.36 | 4678.08 |  |  | 4640.58 | 1650 | 5447.38 |  |  |  | 1650 |  | 2284.61 | -48 | -1082325.6 | -9504 | -19008 | -15840 | -5829.12 | -55313.28 | -224547.84 | 0 | 0 | -222747.84 | -79200 | -261474.24 | 0 | 0 | 0 | -79200 | 0 | -109661.28
5.11.5 | Moldaje |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  | -115 | -2475302.55 | -43125 | -86250 | -71875 | -26450 | -250987.5 | -1078987.5 | 0 | 0 | -821241.45 | 0 | 0 | 0 | -57500 | -38886.1 | 0 | 0 | 0
5.11.6 | Armadura |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  | -7150 | -5981833 | -48262.5 | -96525 | -80437.5 | -29601 | -280887.75 | -1207527.75 | 0 | 0 | -496782 | 0 | -3603600 | 0 | -47905 | -90304.5 | 0 | 0 | 0
5.11.7 | Hormigon |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3706.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 559.44 | -47.9997 | -3910971.7755 | -17279.9064 | -34559.8128 | -28799.844 | -10598.3426 | -100569.0552 | -432343.2581 | 0 | 0 | -177914.8763 | 0 | -2973583.893 | 0 | -17270.3065 | 0 | -91199.506 | 0 | -26852.9745
5.11.8 | Recesos |  | 1.2 | 9769.19 | 6501.6 | 180 | 360 | 300 | 110.4 | 1047.6 | 4503.6 |  |  | 1852.79 |  |  |  | 1414.8 |  |  |  |  | -108 | -1055072.52 | -19440 | -38880 | -32400 | -11923.2 | -113140.8 | -486388.8 | 0 | 0 | -200101.32 | 0 | 0 | 0 | -152798.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11.9 | Grout |  | 0.35 | 3251.41 | 1896.3 | 52.5 | 105 | 87.5 | 32.2 | 305.55 | 1313.55 |  |  | 540.4 |  | 750 |  | 64.71 |  |  |  |  | 1200 | 3901692 | 63000 | 126000 | 105000 | 38640 | 366660 | 1576260 | 0 | 0 | 648480 | 0 | 900000 | 0 | 77652 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Desmontaje escalas existentes | X | 13.2 | 104636.27 | 84255.6 | 1980 | 3960 | 3300 | 1214.4 | 11523.6 |  | 62277.6 |  | 20380.67 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Fabricación y montaje escala | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 | Fabricación estructura escala | X | 0 | 1566.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1532 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.2 | Montaje estructura escala | X | 0.075 | 660.801 | 478.725 | 33.9 | 67.8 | 56.5 | 20.792 | 197.298 | 7.506 | 102.435 |  | 117.34 |  | 4.73 | 52.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Suministro y fabricacion estructura | X | 0.077 | 2380.181 | 489.561 | 22.65 | 45.3 | 37.75 | 13.892 | 131.823 | 7.506 | 353.85 |  | 118.89 |  | 9.45 | 1604.5 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Suministro y fabricacion estructura | X | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Suministro y fabricacion estructura | X | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Montaje estructura | X | 0.076 | 658.713 | 484.143 | 11.4 | 22.8 | 19 | 6.992 | 66.348 | 3.753 | 353.85 |  | 117.34 |  | 4.73 | 52.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Montaje estructura | X | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Montaje estructura | X | 0.001 | 5.418 | 5.418 | 0.15 | 0.3 | 0.25 | 0.092 | 0.873 | 3.753 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.3 | Parrillas de piso ARS-4 | X | 0.06 | 2792.69 | 382.98 | 9 | 18 | 15 | 5.52 | 52.38 |  | 283.08 |  | 92.64 |  |  | 2282.5 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.4 | Barandas y pasamanos | X | 0.12 | 3380.31 | 765.96 | 18 | 36 | 30 | 11.04 | 104.76 |  | 566.16 |  | 185.28 |  |  | 2394.5 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1.1 | Estructura pesada |  | 0.04 | 2220.5105 | 929.988 | 21.9 | 43.8 | 36.5 | 13.432 | 127.458 | 7.506 | 679.392 |  | 225.4225 |  | 9.6 | 1020.5 |  | 35 |  |  |  | -2487.9235 | -5524460.3737 | -54485.5248 | -108971.0497 | -90809.2081 | -33417.7886 | -317105.7546 | -18674.3539 | -1690275.3284 | 0 | -560834.0366 | 0 | -23884.0657 | -2538925.9406 | 0 | -87077.3228 | 0 | 0 | 0
6.3.1.1 | Estructura pesada |  | 0.144 | 919.152 | 919.152 | 21.6 | 43.2 | 36 | 13.248 | 125.712 |  | 679.392 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1.1 | Estructura pesada |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2.1 | Insertos metálicos galvanizados en caliente |  | 0.45 | 4936.2955 | 2438.1 | 67.5 | 135 | 112.5 | 41.4 | 392.85 | 1688.85 |  |  | 694.7955 |  | 0 | 1754.4 |  | 49 |  |  |  | -129.6368 | -639925.5525 | -8750.484 | -17500.968 | -14584.14 | -5366.9635 | -50927.8169 | -218937.1097 | 0 | 0 | -90071.0653 | 0 | 0 | -227434.8019 | 0 | -6352.2032 | 0 | 0 | 0
6.4.1.1 | Estructura mediana |  | 0.055 | 1718.431 | 361.901 | 8.55 | 17.1 | 14.25 | 5.244 | 49.761 | 7.506 | 259.49 |  | 88.01 |  | 9.45 | 1224.5 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1.1 | Estructura mediana |  | 0.055 | 351.065 | 351.065 | 8.25 | 16.5 | 13.75 | 5.06 | 48.015 |  | 259.49 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1.1 | Estructura mediana |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1.1 | Fabricacion | X | 0 | 1566.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1532 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1.2 | Montaje estructura | X | 0.41009 | 22480146.0687 | 2616.6453 | 61.5136 | 123.0273 | 102.5227 | 37.7284 | 358.0094 | 3.753 | 1930.0909 |  | 633.1763 |  | 4.8 | 52.5 | [5 empty] | 6670.4073 | 22059847.5327 | 410321.0072 | 820642.0144 | 683868.3453 | 251663.5511 | 2388068.2619 | 25034.0385 | 12874492.4316 | 0 | 4223543.546 | 0 | 32017.9549 | 350196.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1.2 | Montaje estructura |  | 0.40909 | 2611.2273 | 2611.2273 | 61.3636 | 122.7273 | 102.2727 | 37.6364 | 357.1364 |  | 1930.0909 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1.2 | Montaje estructura |  | 0.001 | 5.418 | 5.418 | 0.15 | 0.3 | 0.25 | 0.092 | 0.873 | 3.753 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1 | Fabricacion | X | 0 | 1566.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1532 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.2 | Montaje | X | 0.47782 | 2565707.7515 | 3048.9677 | 71.6732 | 143.3464 | 119.4553 | 43.9595 | 417.1379 | 3.753 | 2249.6424 |  | 737.7511 |  | 4.8 | 52.5 | [5 empty] | 654.0886 | 2514329.032 | 46880.612 | 93761.2239 | 78134.3533 | 28753.442 | 272845.1617 | 2454.7947 | 1471465.525 | 0 | 482554.6405 | 0 | 3139.6255 | 34339.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.2 | Montaje | X | 0.47682 | 3043.5497 | 3043.5497 | 71.5232 | 143.0464 | 119.2053 | 43.8675 | 416.2649 |  | 2249.6424 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.2 | Montaje | X | 0.001 | 5.418 | 5.418 | 0.15 | 0.3 | 0.25 | 0.092 | 0.873 | 3.753 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.3 | Suministro e instalacion fibra carbono | X | 0 | 30360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 30360000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.4 | Inyección SikaDur 52 | X | 0.35 | 20339.2 | 1896.3 | 52.5 | 105 | 87.5 | 32.2 | 305.55 | 1313.55 |  |  | 540.4 |  |  | 17902.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1.1 | Estructura misceláneas |  | 0.092 | 3190.4531 | 585.306 | 13.8 | 27.6 | 23 | 8.464 | 80.316 | 7.506 | 424.62 |  | 141.0471 |  | 9.1 | 2420.5 |  | 34.5 |  |  |  | -2009.7395 | -6411979.5778 | -27734.4051 | -55468.8102 | -46224.0085 | -17010.4351 | -161414.2377 | -15085.1047 | -853375.5865 | 0 | -283467.888 | 0 | -18288.6294 | -4864574.4597 | 0 | -69336.0127 | 0 | 0 | 0
6.7.1.1 | Estructura misceláneas |  | 0.09 | 574.47 | 574.47 | 13.5 | 27 | 22.5 | 8.28 | 78.57 |  | 424.62 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1.1 | Estructura misceláneas |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.2.1 | Estructura misceláneas |  | 0.09 | 3190.376 | 585.306 | 13.8 | 27.6 | 23 | 8.464 | 80.316 | 7.506 | 424.62 |  | 141.05 |  | 8.95 | 2420.5 |  | 34.57 |  |  |  | -1799.8105 | -5742072.2237 | -24837.3849 | -49674.7698 | -41395.6415 | -15233.5961 | -144553.5801 | -13509.3776 | -764235.5345 | 0 | -253863.271 | 0 | -16108.304 | -4356441.3152 | 0 | -62219.449 | 0 | 0 | 0
6.7.2.1 | Estructura misceláneas |  | 0.09 | 574.47 | 574.47 | 13.5 | 27 | 22.5 | 8.28 | 78.57 |  | 424.62 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.2.1 | Estructura misceláneas |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Corte de hormigon |  | 1 | 7696.99 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1543.99 |  |  |  | 475 |  |  |  | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Demolicion radier |  | 1.1 | 12263.19 | 5959.8 | 165 | 330 | 275 | 101.2 | 960.3 | 4128.3 |  |  | 1698.39 | 480 | [6 empty] | 4125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Excavacion |  | 0.2 | 6779.61 | 1041.8 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 708.8 |  | 850 | 3807.81 | 1080 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Emplantillado |  | 3.6 | 81223.16 | 19504.8 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 |  |  | 5558.36 |  | 51960 |  | 4200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | Armadura |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | Moldaje Pilares |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.7 | Moldaje losa y Vigas |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.8 | Hormigon |  | 2.4 | 81478.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 559.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.9 | Grout |  | 0.35 | 3251.41 | 1896.3 | 52.5 | 105 | 87.5 | 32.2 | 305.55 | 1313.55 |  |  | 540.4 |  | 750 |  | 64.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.10 | Angulo canaleta |  | 0.077 | 2256.971 | 489.561 | 11.55 | 23.1 | 19.25 | 7.084 | 67.221 | 7.506 | 353.85 |  | 118.89 |  | 9.45 | 1604.5 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.10 | Angulo canaleta |  | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.10 | Angulo canaleta |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.11 | Greiting RS4 |  | 0.06 | 2792.69 | 382.98 | 9 | 18 | 15 | 5.52 | 52.38 | 283.08 |  |  | 92.64 |  |  | 2282.5 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.12 | Baranda |  | 0.12 | 3380.31 | 765.96 | 18 | 36 | 30 | 11.04 | 104.76 | 566.16 |  |  | 185.28 |  |  | 2394.5 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.13 | Escala acceso messanina |  | 0.092 | 3192.876 | 585.306 | 13.8 | 27.6 | 23 | 8.464 | 80.316 | 7.506 | 424.62 |  | 142.05 |  | 9.45 | 2421.5 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.13 | Escala acceso messanina |  | 0.09 | 574.47 | 574.47 | 13.5 | 27 | 22.5 | 8.28 | 78.57 |  | 424.62 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.13 | Escala acceso messanina |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.14 | Modificacion estructura escala acceso nivel 107:000 |  | 0.15 | 1189.05 | 957.45 | 22.5 | 45 | 37.5 | 13.8 | 130.95 | 707.7 |  |  | 231.6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Corte de hormigon |  | 1 | 7696.99 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1543.99 |  |  |  | 475 |  |  |  | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Demolicion radier |  | 5.5 | 61315.95 | 29799 | 825 | 1650 | 1375 | 506 | 4801.5 | 20641.5 |  |  | 8491.95 | 2400 | [6 empty] | 20625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | Excavacion |  | 0.2 | 6779.61 | 1041.8 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 708.8 |  | 850 | 3807.81 | 1080 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | Emplantillado |  | 3.6 | 81223.16 | 19504.8 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 |  |  | 5558.36 |  | 51960 |  | 4200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5 | Armadura |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6 | Moldaje |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.7 | Recesos para pernos |  | 1.2 | 9769.19 | 6501.6 | 180 | 360 | 300 | 110.4 | 1047.6 | 4503.6 |  |  | 1852.79 |  |  |  | 1414.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.8 | Hormigon |  | 2.4 | 81478.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 559.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.9 | Grout |  | 0.35 | 3251.41 | 1896.3 | 52.5 | 105 | 87.5 | 32.2 | 305.55 | 1313.55 |  |  | 540.4 |  | 750 |  | 64.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Corte de hormigon |  | 1 | -431790.45 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1543.99 |  |  |  | 475 |  |  |  | 260 | -56 | -431031.44 | -8400 | -16800 | -14000 | -5152 | -48888 | -210168 | 0 | 0 | -86463.44 | 0 | 0 | 0 | -26600 | 0 | 0 | 0 | -14560
8.2 | Demolicion radier |  | 5.5 | 61315.95 | 29799 | 825 | 1650 | 1375 | 506 | 4801.5 | 20641.5 |  |  | 8491.95 | 2400 | [6 empty] | 20625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Excavacion |  | 3.5 | 58955.596 | 18231.5 | 525 | 1050 | 875 | 322 | 3055.5 | 12404 |  | 850 | 38794.096 | 1080 | [7 empty] | 39.8252 | 2347919.37 | 20908.2386 | 41816.4772 | 34847.0644 | 12823.7197 | 121685.9488 | 493991.9845 | 0 | 33851.434 | 1544983.2691 | 43011.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Emplantillado |  | 3.6 | 81223.16 | 19504.8 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 |  |  | 5558.36 |  | 51960 |  | 4200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Armadura |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Moldaje |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Hormigon |  | 2.4 | 81478.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 559.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Recesos para pernos |  | 1 | 7794.39 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1543.99 |  |  |  | 832.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Grout |  | 0.35 | 3251.41 | 1896.3 | 52.5 | 105 | 87.5 | 32.2 | 305.55 | 1313.55 |  |  | 540.4 |  | 750 |  | 64.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Angulo canaleta |  | 0.077 | 2256.971 | 489.561 | 11.55 | 23.1 | 19.25 | 7.084 | 67.221 | 7.506 | 353.85 |  | 118.89 |  | 9.45 | 1604.5 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Angulo canaleta |  | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Angulo canaleta |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | Greiting RS 4 |  | 0.06 | 2792.69 | 382.98 | 9 | 18 | 15 | 5.52 | 52.38 |  | 283.08 |  | 92.64 |  |  | 2282.5 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Montaje de micropilotes | X | 0 | -4930717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 821785 |  | -7 | -5752495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5752495 | 0
9.2 | Estructura metalica arriostramientos | X | 0.31272 | 10974937.0832 | 1994.1607 | 46.908 | 93.816 | 78.18 | 28.7702 | 273.0044 | 7.506 | 1465.9762 |  | 482.8363 |  | 9.6 | 1584.5 |  | 35 |  |  |  | 2641.025 | 10844304.8261 | 123885.135 | 247770.2701 | 206475.2251 | 75982.8828 | 721011.4859 | 19823.5336 | 3871679.7355 | 0 | 1275182.731 | 0 | 25353.84 | 4184704.1121 | 0 | 92435.875 | 0 | 0 | 0
9.2 | Estructura metalica arriostramientos | X | 0.31072 | 1983.3247 | 1983.3247 | 46.608 | 93.216 | 77.68 | 28.5862 | 271.2584 |  | 1465.9762 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Estructura metalica arriostramientos | X | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Refuerzo estructura viga Riel | X | 0.13082 | 8755074.4702 | 834.0617 | 19.6231 | 39.2461 | 32.7051 | 12.0355 | 114.2062 | 3.753 | 612.4927 |  | 201.9854 |  | 9.3 | 1200.98 |  | 35 |  |  |  | 3802.3381 | 8674377.2836 | 74613.5213 | 149227.0427 | 124355.8689 | 45762.9598 | 434250.6942 | 14270.175 | 2328904.5267 | 0 | 768016.8721 | 0 | 35361.7446 | 4566532.0438 | 0 | 133081.8344 | 0 | 0 | 0
9.3 | Refuerzo estructura viga Riel | X | 0.12982 | 828.6437 | 828.6437 | 19.4731 | 38.9461 | 32.4551 | 11.9435 | 113.3332 |  | 612.4927 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Refuerzo estructura viga Riel | X | 0.001 | 5.418 | 5.418 | 0.15 | 0.3 | 0.25 | 0.092 | 0.873 | 3.753 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Pintura intumescente ( partida a serie de precios | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Demolicion asfalto y soleras |  | 1.1 | 12263.19 | 5959.8 | 165 | 330 | 275 | 101.2 | 960.3 | 4128.3 |  |  | 1698.39 | 480 | [6 empty] | 4125 | -106 | -1299898.14 | -17490 | -34980 | -29150 | -10727.2 | -101791.8 | -437599.8 | 0 | 0 | -180029.34 | -50880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -437250
10.2 | Excavacion Masiva |  | 0.2 | 6779.61 | 1041.8 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 708.8 |  | 850 | 3807.81 | 1080 | [7 empty] | -114 | -772875.54 | -3420 | -6840 | -5700 | -2097.6 | -19904.4 | -80803.2 | 0 | -96900 | -434090.34 | -123120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Excavacion fundaciones |  | 0.2 | 6779.61 | 1041.8 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 708.8 |  | 850 | 3807.81 | 1080 | [7 empty] | -30 | -203388.3 | -900 | -1800 | -1500 | -552 | -5238 | -21264 | 0 | -25500 | -114234.3 | -32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Emplantillado |  | 3.6 | 81223.16 | 19504.8 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 |  |  | 5558.36 |  | 51960 |  | 4200 |  |  |  |  | -2 | -162446.32 | -1080 | -2160 | -1800 | -662.4 | -6285.6 | -27021.6 | 0 | 0 | -11116.72 | 0 | -103920 | 0 | -8400 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | Armadura zapatas y vigas fundacion |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  | -1847 | -1545237.14 | -12467.25 | -24934.5 | -20778.75 | -7646.58 | -72559.395 | -311930.595 | 0 | 0 | -128329.56 | 0 | -930888 | 0 | -12374.9 | -23327.61 | 0 | 0 | 0
10.6 | Moldaje zapatas y viga fundacion |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  | -110 | -2367680.7 | -41250 | -82500 | -68750 | -25300 | -240075 | -1032075 | 0 | 0 | -785535.3 | 0 | 0 | 0 | -55000 | -37195.4 | 0 | 0 | 0
10.7 | Hormigon zapatas y viga fundacion |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 | 1900 |  |  | 560.44 | -28.8498 | -2350656.6904 | -10385.9424 | -20771.8848 | -17309.904 | -6370.0447 | -60446.1848 | -259856.2788 | 0 | 0 | -106905.3901 | 0 | -1787247.588 | 0 | -10380.1724 | -54814.696 | 0 | 0 | -16168.6043
10.8 | Armadura pedestales y sobrecimiento |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  | -1760 | -1472451.2 | -11880 | -23760 | -19800 | -7286.4 | -69141.6 | -297237.6 | 0 | 0 | -122284.8 | 0 | -887040 | 0 | -11792 | -22228.8 | 0 | 0 | 0
10.9 | Moldaje pedestales y sobrecimiento |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  | 500 |  |  | 338.14 |  |  |  | -110 | -2367680.7 | -41250 | -82500 | -68750 | -25300 | -240075 | -1032075 | 0 | 0 | -785535.3 | 0 | -55000 | 0 | 0 | -37195.4 | 0 | 0 | 0
10.10 | Hormigon pedestales y sobrecimiento |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 560.44 | -15.9999 | -1303656.9869 | -5759.9676 | -11519.9352 | -9599.946 | -3532.7801 | -33523.0114 | -144114.3894 | 0 | 0 | -59288.9465 | 0 | -991194.4245 | 0 | -5756.7676 | 0 | -30399.829 | 0 | -8966.9896
10.11 | Estructura vidriada tipo LOW-E Templado |  | 0 | 155400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 155400 |  | 432 | 67132800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67132800 | 0
10.12 | Estructura metalica muros |  | 0.054 | 2088.655 | 445.845 | 10.5 | 21 | 17.5 | 6.44 | 61.11 | 4.753 | 326.542 |  | 110.08 |  | 10.46 | 1485.7 |  | 34.57 |  |  |  | -15602.1288 | -32587464.3288 | -163822.3524 | -327644.7048 | -273037.254 | -100477.7095 | -953446.091 | -74156.9182 | -5094750.3426 | 0 | -1717482.3383 | 0 | -163198.2672 | -23180082.7582 | 0 | -539365.5926 | 0 | 0 | 0
10.12 | Estructura metalica muros |  | 0.069 | 440.427 | 440.427 | 10.35 | 20.7 | 17.25 | 6.348 | 60.237 |  | 325.542 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12 | Estructura metalica muros |  | 0.001 | 5.418 | 5.418 | 0.15 | 0.3 | 0.25 | 0.092 | 0.873 | 3.753 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | Estructura metalica cubierta |  | 0.077 | 2233.971 | 489.561 | 11.55 | 23.1 | 19.25 | 7.084 | 67.221 | 7.506 | 353.85 |  | 117.89 |  | 9.45 | 1582.5 |  | 34.57 |  |  |  | -3454.246 | -7716685.3909 | -39896.5413 | -79793.0826 | -66494.2355 | -24469.8787 | -232197.8704 | -25927.5705 | -1222284.9471 | 0 | -407221.0609 | 0 | -32642.6247 | -5466344.295 | 0 | -119413.2842 | 0 | 0 | 0
10.13 | Estructura metalica cubierta |  | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | Estructura metalica cubierta |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.14 | Revestimiento de cubierta Cover PIR 50mm |  | 1.2 | 28052.36 | 6501.6 | 180 | 360 | 300 | 110.4 | 1047.6 | 4503.6 |  |  | 1852.79 |  | 18400 |  | 950 | 347.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.15 | Revestimiento lateral PV4 |  | 1 | 12809.96 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1543.99 |  | 4550 |  | 950 | 347.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.16 | Apertura vano |  | 0 | 495629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 495629.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.17. | Portón acceso |  | 40 | 1177229.6 | 216720 | 6000 | 12000 | 10000 | 3680 | 34920 | 150120 |  |  | 61759.6 |  | 850000 |  |  | 48750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.18. | Pintura intumescente ( partida a serie de precios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.17.1 | Base esatbilizada |  | 1.44 | -82636 | 7500.96 | 216 | 432 | 360 | 132.48 | 1257.12 | 5103.36 |  |  | 1634.2 | 2160 | 5942.59 |  |  |  | 1800 |  | 1350 | -5 | -101938.75 | -1080 | -2160 | -1800 | -662.4 | -6285.6 | -25516.8 | 0 | 0 | -8171 | -10800 | -29712.95 | 0 | 0 | 0 | -9000 | 0 | -6750
10.17.2 | Hormigon |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 560.44 | -5 | -407392.6556 | -1799.9892 | -3599.9784 | -2999.982 | -1103.9934 | -10475.9371 | -45035.7298 | 0 | 0 | -18527.7888 | 0 | -309748.1415 | 0 | -1798.9892 | 0 | -9499.943 | 0 | -2802.1832
10.17.3 | Corte pavimento |  | 1 | 7696.99 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1543.99 |  |  |  | 475 |  |  |  | 260 | -244 | -1878065.56 | -36600 | -73200 | -61000 | -22448 | -213012 | -915732 | 0 | 0 | -376733.56 | 0 | 0 | 0 | -115900 | 0 | 0 | 0 | -63440
10.17.4 | Sello juntas |  | 0.8 | 9569.59 | 4334.4 | 120 | 240 | 200 | 73.6 | 698.4 | 3002.4 |  |  | 1235.19 |  | 3216 |  | 577.5 |  |  |  | 206.5 | -244 | -2334979.96 | -29280 | -58560 | -48800 | -17958.4 | -170409.6 | -732585.6 | 0 | 0 | -301386.36 | 0 | -784704 | 0 | -140910 | 0 | 0 | 0 | -50386
10.17.5 | Diamond Dowel 4,5"X4,5"X3/8" |  | 0.5 | -47210.43 | 2709 | 75 | 150 | 125 | 46 | 436.5 | 1876.5 |  |  | 772 |  |  |  | 3054 | 122.49 |  |  |  | -8 | -53259.92 | -600 | -1200 | -1000 | -368 | -3492 | -15012 | 0 | 0 | -6176 | 0 | 0 | 0 | -24432 | -979.92 | 0 | 0 | 0
10.18.1 | Canaletas |  | 0.5 | 9231 | 2709 | 75 | 150 | 125 | 46 | 436.5 | 1876.5 |  |  | 772 |  | 3600 |  | 2150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.18.2 | Corta goteras |  | 0.2 | 3434.9 | 1083.6 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 750.6 |  |  | 308.8 |  | 1942.5 |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.18.3 | Forros |  | 0.7 | 9240.39 | 3792.6 | 105 | 210 | 175 | 64.4 | 611.1 | 2627.1 |  |  | 1080.79 |  | 4367 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.18.4 | Bajadas de aguas lluvias |  | 0.4 | 16634.8 | 2167.2 | 60 | 120 | 100 | 36.8 | 349.2 | 1501.2 |  |  | 617.6 |  | 11500 |  | 2350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.19.1 | Escarpe |  | 0.038 | 5323.452 | 197.942 | 5.7 | 11.4 | 9.5 | 3.496 | 33.174 | 134.672 |  |  | 3626.51 | 1499 | [7 empty] | -67.9923 | -361953.7454 | -387.5561 | -775.1122 | -645.9269 | -237.7011 | -2255.5766 | -9156.659 | 0 | 0 | -246574.7559 | -101920.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.19.2 | Base estabilizada |  | 1.44 | 20387.75 | 7500.96 | 216 | 432 | 360 | 132.48 | 1257.12 | 5103.36 |  |  | 1634.2 | 2160 | 5942.59 |  |  |  | 1800 |  | 1350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.19.3 | Solera tipo A |  | 0.3 | 11342.71 | 1625.4 | 45 | 90 | 75 | 27.6 | 261.9 | 1125.9 |  |  | 463.2 |  | 5643 |  |  | 3611.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.19.4 | Asfalto e:7 cm |  | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 13200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.19.5 | Rellenos |  | 1.32 | 22548.45 | 6875.88 | 198 | 396 | 330 | 121.44 | 1152.36 | 4678.08 |  |  | 4640.58 | 1650 | 5447.38 |  |  |  | 1650 |  | 2284.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.20.1 | Demolicion canaleta existente |  | 5.5 | 61315.95 | 29799 | 825 | 1650 | 1375 | 506 | 4801.5 | 20641.5 |  |  | 8491.95 | 2400 | [6 empty] | 20625 | -6.4 | -392422.08 | -5280 | -10560 | -8800 | -3238.4 | -30729.6 | -132105.6 | 0 | 0 | -54348.48 | -15360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132000
10.20.2 | Excavacion para canaleta |  | 0.2 | 6779.61 | 1041.8 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 708.8 |  | 850 | 3807.81 | 1080 | [7 empty] | -9.8 | -66440.178 | -294 | -588 | -490 | -180.32 | -1711.08 | -6946.24 | 0 | -8330 | -37316.538 | -10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.20.3 | Emplantillado canaleta |  | 3.6 | 81223.16 | 19504.8 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 |  |  | 5558.36 |  | 51960 |  | 4200 |  |  |  |  | -0.54 | -43860.5064 | -291.6 | -583.2 | -486 | -178.848 | -1697.112 | -7295.832 | 0 | 0 | -3001.5144 | 0 | -28058.4 | 0 | -2268 | 0 | 0 | 0 | 0
10.20.4 | Armadura canaleta |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  | -310 | -259352.2 | -2092.5 | -4185 | -3487.5 | -1283.4 | -12178.35 | -52354.35 | 0 | 0 | -21538.8 | 0 | -156240 | 0 | -2077 | -3915.3 | 0 | 0 | 0
10.20.5 | Moldaje canaleta |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  | -42 | -904023.54 | -15750 | -31500 | -26250 | -9660 | -91665 | -394065 | 0 | 0 | -299931.66 | 0 | 0 | 0 | -21000 | -14201.88 | 0 | 0 | 0
10.20.6 | Hormigon canaleta |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3706.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 559.44 | -6.2 | -505166.6648 | -2231.9856 | -4463.9712 | -3719.976 | -1368.9512 | -12990.1562 | -55844.2797 | 0 | 0 | -22980.6477 | 0 | -384087.522 | 0 | -2230.7456 | 0 | -11779.924 | 0 | -3468.5056
10.20.7 | Angulo |  | 0.075 | 2253.971 | 489.561 | 11.55 | 23.1 | 19.25 | 7.084 | 67.221 | 7.506 | 353.85 |  | 116.89 |  | 9.45 | 1603.5 |  | 34.57 |  |  |  | -39.603 | -89264.0135 | -457.4147 | -914.8293 | -762.3578 | -280.5477 | -2662.1533 | -297.2601 | -14013.5215 | 0 | -4629.1947 | 0 | -374.2483 | -63503.4105 | 0 | -1369.0757 | 0 | 0 | 0
10.20.7 | Angulo |  | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.20.7 | Angulo |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.20.8 | Greiting RS 4 |  | 2.4 | 111707.58 | 15319.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 11323.2 |  |  | 3705.58 |  |  | 91300 |  | 1382.8 |  |  |  | -7.4 | -826636.092 | -2664 | -5328 | -4440 | -1633.92 | -15504.48 | -83791.68 | 0 | 0 | -27421.292 | 0 | 0 | -675620 | 0 | -10232.72 | 0 | 0 | 0
10.21.1 | Corte pavimento |  | 1 | 7696.99 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1543.99 |  |  |  | 475 |  |  |  | 260 | -48 | -369455.52 | -7200 | -14400 | -12000 | -4416 | -41904 | -180144 | 0 | 0 | -74111.52 | 0 | 0 | 0 | -22800 | 0 | 0 | 0 | -12480
10.21.2 | Demolicion |  | 5.5 | 61315.95 | 29799 | 825 | 1650 | 1375 | 506 | 4801.5 | 20641.5 |  |  | 8491.95 | 2400 | [6 empty] | 20625 | -15 | -919739.25 | -12375 | -24750 | -20625 | -7590 | -72022.5 | -309622.5 | 0 | 0 | -127379.25 | -36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309375
10.21.3 | Exacavacion incluye retiro excedente |  | 1.35 | 58471.116 | 7032.15 | 202.5 | 405 | 337.5 | 124.2 | 1178.55 | 4784.4 |  | 850 | 47538.966 | 1050 | [5 empty] | 2000 |  | -17.3511 | -1014540.72 | -3513.6065 | -7027.2131 | -5856.0109 | -2155.012 | -20449.1901 | -83014.8106 | 0 | -14748.4719 | -824855.4174 | -18218.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34702.2869 | 0
10.21.4 | Emplantillado |  | 3.6 | 81223.16 | 19504.8 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 |  |  | 5558.36 |  | 51960 |  | 4200 |  |  |  |  | -1.5 | -121834.74 | -810 | -1620 | -1350 | -496.8 | -4714.2 | -20266.2 | 0 | 0 | -8337.54 | 0 | -77940 | 0 | -6300 | 0 | 0 | 0 | 0
10.21.5 | Armadura |  | 0.096 | 1192.051 | 520.128 | 14.4 | 28.8 | 24 | 8.832 | 83.808 | 360.288 |  |  | 148.223 |  | 504 |  | 6.7 | 13 |  |  |  | -1341.755 | -1599440.4432 | -19321.272 | -38642.544 | -32202.12 | -11850.3802 | -112449.803 | -483418.2254 | 0 | 0 | -198879.005 | 0 | -676244.52 | 0 | -8989.7585 | -17442.815 | 0 | 0 | 0
10.21.6 | Moldaje |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  | 42 | 904023.54 | 15750 | 31500 | 26250 | 9660 | 91665 | 394065 | 0 | 0 | 299931.66 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 14201.88 | 0 | 0 | 0
10.21.7 | Hormigon |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 360.8 |  | 1900 |  | 559.44 | -389.9979 | -31776645.8793 | -140399.2404 | -280798.4808 | -233998.734 | -86111.5341 | -817123.5791 | -3512788.9948 | 0 | 0 | -1445168.3812 | 0 | -24160369.2855 | 0 | -140711.2387 | 0 | -740995.991 | 0 | -218180.4196
10.21.8 | Insertos metalicos |  | 0.3 | 3892.03 | 1625.4 | 45 | 90 | 75 | 27.6 | 261.9 | 1125.9 |  |  | 463.2 |  |  | 1754.4 |  | 49.03 |  |  |  | -1800 | -7005654 | -81000 | -162000 | -135000 | -49680 | -471420 | -2026620 | 0 | 0 | -833760 | 0 | 0 | -3157920 | 0 | -88254 | 0 | 0 | 0
10.21.9 | Tapas plancha diamantada ó lisa e: 5 mm Galvanizada en |  | 0.06 | 1640.19 | 382.98 | 9 | 18 | 15 | 5.52 | 52.38 | 283.08 |  |  | 92.64 |  |  | 1130 |  | 34.57 |  |  |  | -5280 | -8660203.2 | -47520 | -95040 | -79200 | -29145.6 | -276566.4 | -1494662.4 | 0 | 0 | -489139.2 | 0 | 0 | -5966400 | 0 | -182529.6 | 0 | 0 | 0
11.1 | Excavacion Masiva |  | 0.2 | 88506.93 | 1041.8 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 708.8 |  | 1080 | 3807.81 | 850 | [7 empty] | 12 | 81355.32 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 8505.6 | 0 | 12960 | 45693.72 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Excavacion fundaciones |  | 0.2 | 6779.61 | 1041.8 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 708.8 |  | 850 | 3807.81 | 1080 | [7 empty] | -20.78 | -140880.2958 | -623.4 | -1246.8 | -1039 | -382.352 | -3628.188 | -14728.864 | 0 | -17663 | -79126.2918 | -22442.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Emplantillado |  | 3.6 | 81223.16 | 19504.8 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 |  |  | 5558.36 |  | 51960 |  | 4200 |  |  |  |  | 1 | 81223.16 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 | 0 | 0 | 5558.36 | 0 | 51960 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Armadura Zapatas y vigas de fundacion |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  | -1256 | -1050794.72 | -8478 | -16956 | -14130 | -5199.84 | -49341.96 | -212119.56 | 0 | 0 | -87266.88 | 0 | -633024 | 0 | -8415.2 | -15863.28 | 0 | 0 | 0
11.5 | Moldaje Zapatas y vigas fundacion |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  | -102 | -2195485.74 | -38250 | -76500 | -63750 | -23460 | -222615 | -957015 | 0 | 0 | -728405.46 | 0 | 0 | 0 | -51000 | -34490.28 | 0 | 0 | 0
11.6 | Hormigon zapatas y viga fundacion |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 560.44 | -25.9999 | -2118442.787 | -9359.9482 | -18719.8963 | -15599.9136 | -5740.7682 | -54474.8983 | -234185.903 | 0 | 0 | -96344.5464 | 0 | -1610691.0792 | 0 | -9354.7482 | 0 | -49399.7264 | 0 | -14571.3593
11.7 | Armadura pedestales y vigas |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  | -2790 | -2334169.8 | -18832.5 | -37665 | -31387.5 | -11550.6 | -109605.15 | -471189.15 | 0 | 0 | -193849.2 | 0 | -1406160 | 0 | -18693 | -35237.7 | 0 | 0 | 0
11.8 | Moldaje pedestales y vigas |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  | -92 | -1980242.04 | -34500 | -69000 | -57500 | -21160 | -200790 | -863190 | 0 | 0 | -656993.16 | 0 | 0 | 0 | -46000 | -31108.88 | 0 | 0 | 0
11.9 | Hormigon pedestales y vigas |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 560.44 | -7 | -570349.8808 | -2519.9856 | -5039.9712 | -4199.976 | -1545.5912 | -14666.3162 | -63050.0397 | 0 | 0 | -25938.9118 | 0 | -433647.522 | 0 | -2518.5856 | 0 | -13299.924 | 0 | -3923.0576
11.10 | Estructura vidriada tipo LOW-E Templado |  | 1.05 | 155400 | 0 | 157.5 | 315 | 262.5 | 96.6 | 916.65 | -1748.25 | [9 empty] | 155400 |  | 132 | 20512800 | 20790 | 41580 | 34650 | 12751.2 | 120997.8 | -230769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20512800 | 0
11.11 | Estructura metalica muros |  | 0.075 | 2233.971 | 489.561 | 11.55 | 23.1 | 19.25 | 7.084 | 67.221 | 7.506 | 353.85 |  | 116.89 |  | 9.45 | 1583.5 |  | 34.57 |  |  |  | -4342.209 | -9700368.9819 | -50152.514 | -100305.0279 | -83587.5232 | -30760.2086 | -291887.6312 | -32592.6208 | -1536490.6546 | 0 | -507560.81 | 0 | -41033.875 | -6875887.9515 | 0 | -150110.1651 | 0 | 0 | 0
11.11 | Estructura metalica muros |  | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | Estructura metalica muros |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | Estructura metalica cubierta |  | 0.075 | 2233.971 | 489.561 | 11.55 | 23.1 | 19.25 | 7.084 | 67.221 | 7.506 | 353.85 |  | 116.89 |  | 9.45 | 1583.5 |  | 34.57 |  |  |  | -780.0552 | -1742620.6952 | -9009.6376 | -18019.2751 | -15016.0626 | -5525.911 | -52436.0906 | -5855.0943 | -276022.5325 | 0 | -91180.6523 | 0 | -7371.5216 | -1235217.4092 | 0 | -26966.5083 | 0 | 0 | 0
11.12 | Estructura metalica cubierta |  | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | Estructura metalica cubierta |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | Revestimiento de cubierta Cover PIR 50mm |  | 1.2 | 28052.36 | 6501.6 | 180 | 360 | 300 | 110.4 | 1047.6 | 4503.6 |  |  | 1852.79 |  | 18400 |  | 950 | 347.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | Revestimiento lateral |  | 1.2 | 28052.36 | 6501.6 | 180 | 360 | 300 | 110.4 | 1047.6 | 4503.6 |  |  | 1852.79 |  | 18400 |  | 950 | 347.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | Apertura vano |  | 0 | 495629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 495629.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.16. | Porton acceso |  | 30 | 407609.7 | 162540 | 4500 | 9000 | 7500 | 2760 | 26190 | 112590 |  |  | 46319.7 |  |  |  | 150000 | 48750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.17. | Pintura intumescente ( partida a serie de precios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.16.1 | Base esatbilizada |  | 1.44 | 20387.75 | 7500.96 | 216 | 432 | 360 | 132.48 | 1257.12 | 5103.36 |  |  | 1634.2 | 2160 | 5942.59 |  |  |  | 1800 |  | 1350 | -32 | -652408 | -6912 | -13824 | -11520 | -4239.36 | -40227.84 | -163307.52 | 0 | 0 | -52294.4 | -69120 | -190162.88 | 0 | 0 | 0 | -57600 | 0 | -43200
11.16.2 | Hormigon |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 560.44 | -7 | -570349.8808 | -2519.9856 | -5039.9712 | -4199.976 | -1545.5912 | -14666.3162 | -63050.0397 | 0 | 0 | -25938.9118 | 0 | -433647.522 | 0 | -2518.5856 | 0 | -13299.924 | 0 | -3923.0576
11.16.3 | Corte pavimento |  | 1 | 7696.99 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1543.99 |  |  |  | 475 |  |  |  | 260 | -63 | -484910.37 | -9450 | -18900 | -15750 | -5796 | -54999 | -236439 | 0 | 0 | -97271.37 | 0 | 0 | 0 | -29925 | 0 | 0 | 0 | -16380
11.16.4 | Sello juntas |  | 0.8 | 9569.59 | 4334.4 | 120 | 240 | 200 | 73.6 | 698.4 | 3002.4 |  |  | 1235.19 |  |  |  | 3793.5 |  |  |  | 206.5 | -73 | -698580.07 | -8760 | -17520 | -14600 | -5372.8 | -50983.2 | -219175.2 | 0 | 0 | -90168.87 | 0 | 0 | 0 | -276925.5 | 0 | 0 | 0 | -15074.5
11.17.1 | Canaletas |  | 0.5 | 9231 | 2709 | 75 | 150 | 125 | 46 | 436.5 | 1876.5 |  |  | 772 |  | 3600 |  | 2150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.17.2 | Corta goteras |  | 0.2 | 3434.9 | 1083.6 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 750.6 |  |  | 308.8 |  | 1942.5 |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.17.3 | Forros |  | 0.7 | 9240.39 | 3792.6 | 105 | 210 | 175 | 64.4 | 611.1 | 2627.1 |  |  | 1080.79 |  | 4367 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.17.4 | Bajadas de aguas lluvias |  | 0.4 | 16634.8 | 2167.2 | 60 | 120 | 100 | 36.8 | 349.2 | 1501.2 |  |  | 617.6 |  | 11500 |  | 2350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1 | Tratamiento de juntas |  | 1.5 | 12763.44 | 8127 | 225 | 450 | 375 | 138 | 1309.5 | 5629.5 |  |  | 2315.99 | [7 empty] | 2320.45 | -2 | -25526.88 | -450 | -900 | -750 | -276 | -2619 | -11259 | 0 | 0 | -4631.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4640.9
12.1.2 | Dowell Diametro 12 mm l : 60 cm, 30 inserto en el |  | 0.138 | 1294.484 | 747.684 | 20.7 | 41.4 | 34.5 | 12.696 | 120.474 | 517.914 |  |  | 212.07 |  | 334.73 | [6 empty] | -199.939 | -258817.8365 | -4138.7373 | -8277.4746 | -6897.8955 | -2538.4255 | -24087.4511 | -103551.2072 | 0 | 0 | -42401.0637 | 0 | -66925.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | Armadura |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  | -330 | -276084.6 | -2227.5 | -4455 | -3712.5 | -1366.2 | -12964.05 | -55732.05 | 0 | 0 | -22928.4 | 0 | -166320 | 0 | -2211 | -4167.9 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | Moldaje |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  | -45 | -968596.65 | -16875 | -33750 | -28125 | -10350 | -98212.5 | -422212.5 | 0 | 0 | -321355.35 | 0 | 0 | 0 | -22500 | -15216.3 | 0 | 0 | 0
12.1.5 | Hormigon |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 560.44 | -3 | -244436.2452 | -1079.9964 | -2159.9928 | -1799.994 | -662.3978 | -6285.579 | -27021.5099 | 0 | 0 | -11116.7029 | 0 | -185849.3805 | 0 | -1079.3964 | 0 | -5699.981 | 0 | -1681.3144
12.2.1 | Corte hormigon |  | 1 | 7696.99 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1543.99 |  |  |  | 475 |  |  |  | 260 | -27 | -207818.73 | -4050 | -8100 | -6750 | -2484 | -23571 | -101331 | 0 | 0 | -41687.73 | 0 | 0 | 0 | -12825 | 0 | 0 | 0 | -7020
12.2.2 | Demolicion |  | 5.5 | 61315.95 | 29799 | 825 | 1650 | 1375 | 506 | 4801.5 | 20641.5 |  |  | 8491.95 | 2400 | [6 empty] | 20625 | -2.16 | -132442.452 | -1782 | -3564 | -2970 | -1092.96 | -10371.24 | -44585.64 | 0 | 0 | -18342.612 | -5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44550
12.2.3 | Emplantillado |  | 3.6 | 81223.16 | 19504.8 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 |  |  | 5558.36 |  | 51960 |  | 4200 |  |  |  |  | 2.6 | 211180.216 | 1404 | 2808 | 2340 | 861.12 | 8171.28 | 35128.08 | 0 | 0 | 14451.736 | 0 | 135096 | 0 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4 | Polietileno |  | 0.1 | 1046.2 | 541.8 | 15 | 30 | 25 | 9.2 | 87.3 | 375.3 |  |  | 154.4 |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 24 | 25108.8 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 | 0 | 0 | 3705.6 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.5 | Armadura |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  | 412 | 344687.44 | 2781 | 5562 | 4635 | 1705.68 | 16185.42 | 69580.62 | 0 | 0 | 28625.76 | 0 | 207648 | 0 | 2760.4 | 5203.56 | 0 | 0 | 0
12.2.6 | Moldaje |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  | 68 | 1463657.16 | 25500 | 51000 | 42500 | 15640 | 148410 | 638010 | 0 | 0 | 485603.64 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 22993.52 | 0 | 0 | 0
12.2.7 | Hormigon |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 560.44 | 14.1999 | 1156995.5657 | 5111.9712 | 10223.9424 | 8519.952 | 3135.3423 | 29751.6724 | 127901.5194 | 0 | 0 | 52618.9396 | 0 | 879685.044 | 0 | 5109.1312 | 0 | 26979.848 | 0 | 7958.2032
12.2.8 | Angulo |  | 0.075 | 2253.971 | 489.561 | 11.55 | 23.1 | 19.25 | 7.084 | 67.221 | 7.506 | 353.85 |  | 118.89 |  | 9.45 | 1602.5 |  | 33.57 |  |  |  | 415.0293 | 935464.0064 | 4793.5884 | 9587.1768 | 7989.314 | 2940.0676 | 27898.6846 | 3115.2099 | 146858.1178 | 0 | 49342.8335 | 0 | 3922.0269 | 665084.4533 | 0 | 13932.5336 | 0 | 0 | 0
12.2.8 | Angulo |  | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.8 | Angulo |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.9 | Greiting |  | 0.06 | 2792.69 | 382.98 | 9 | 18 | 15 | 5.52 | 52.38 |  | 283.08 |  | 92.64 |  |  | 1782.5 | 500 | 34.57 |  |  |  | -140 | #REF! | -1260 | -2520 | -2100 | -772.8 | -7333.2 | -39631.2 | #REF! | 0 | -12969.6 | 0 | 0 | -249550 | -70000 | -4839.8 | 0 | 0 | 0
12.2.10 | Plancha diamantada |  | 0.06 | 1640.19 | 382.98 | 9 | 18 | 15 | 5.52 | 52.38 | 283.08 |  |  | 92.64 |  | 1130 |  |  | 34.57 |  |  |  | -320 | -524860.8 | -2880 | -5760 | -4800 | -1766.4 | -16761.6 | -90585.6 | 0 | 0 | -29644.8 | 0 | -361600 | 0 | 0 | -11062.4 | 0 | 0 | 0
13.1 | Corte asfalto |  | 1 | 5418 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Demolicion asfalto |  | 5.5 | 29799 | 29799 | 825 | 1650 | 1375 | 506 | 4801.5 | 20641.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Excavacion |  | 0.2 | 1041.8 | 1041.8 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 708.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | Rellenos base estabilizada |  | 1.44 | 20387.75 | 7500.96 | 216 | 432 | 360 | 132.48 | 1257.12 | 5103.36 |  |  | 1634.2 | 2160 | 5942.59 |  |  |  | 1800 |  | 1350 | -12 | -244653 | -2592 | -5184 | -4320 | -1589.76 | -15085.44 | -61240.32 | 0 | 0 | -19610.4 | -25920 | -71311.08 | 0 | 0 | 0 | -21600 | 0 | -16200
13.5 | Emplantillado |  | 3.6 | 19504.8 | 19504.8 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Armadura |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  | -2000 | -1673240 | -13500 | -27000 | -22500 | -8280 | -78570 | -337770 | 0 | 0 | -138960 | 0 | -1008000 | 0 | -13400 | -25260 | 0 | 0 | 0
13.7 | Moldaje |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  | -112 | -2410729.44 | -42000 | -84000 | -70000 | -25760 | -244440 | -1050840 | 0 | 0 | -799817.76 | 0 | 0 | 0 | -56000 | -37871.68 | 0 | 0 | 0
13.8 | Hormigon |  | 2.4 | 13003.2 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Estructura metalica |  | 0.075 | 2233.971 | 489.561 | 11.55 | 23.1 | 19.25 | 7.084 | 67.221 | 7.506 | 353.85 |  | 116.89 |  | 9.45 | 1583.5 |  | 34.57 |  |  |  | -2404.4 | -5371359.8724 | -27770.82 | -55541.64 | -46284.7 | -17032.7696 | -161626.1724 | -18047.4264 | -850796.94 | 0 | -281050.316 | 0 | -22721.58 | -3807367.4 | 0 | -83120.108 | 0 | 0 | 0
13.9 | Estructura metalica |  | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Estructura metalica |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.10 | Pintura estructura metalica intumescente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.11 | Revestimiento Cubierta y lateral Cover panel PIR e: 50mm |  | 1.2 | 1852.788 | 1852.788 | 180 | 360 | 300 | 110.4 | 1047.6 | -145.212 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.12 | Insertos |  | 0.3 | 3892.03 | 1625.4 | 45 | 90 | 75 | 27.6 | 261.9 | 1125.9 |  |  | 463.2 |  |  | 1754.4 |  | 49.03 |  |  |  | -520 | -2023855.6 | -23400 | -46800 | -39000 | -14352 | -136188 | -585468 | 0 | 0 | -240864 | 0 | 0 | -912288 | 0 | -25495.6 | 0 | 0 | 0
14.1 | Corte losa con disco especial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Retiro bloques de hormigon |  | 1.12 | 6068.16 | 6068.16 | 168 | 336 | 280 | 103.04 | 977.76 | 4203.36 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Excavacion |  | 1.35 | 46506.246 | 7032.15 | 202.5 | 405 | 337.5 | 124.2 | 1178.55 | 4784.4 |  | 850 | 37544.096 | 1080 | [7 empty] | 34.1688 | 1589064.9436 | 6919.1921 | 13838.3842 | 11531.9869 | 4243.7712 | 40269.6982 | 163477.4459 | 0 | 29043.5225 | 1282838.5846 | 36902.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Base estabilizada |  | 1.44 | 20387.75 | 7500.96 | 216 | 432 | 360 | 132.48 | 1257.12 | 5103.36 |  |  | 1634.2 | 2160 | 5942.59 |  |  |  | 1800 |  | 1350 | -5 | -101938.75 | -1080 | -2160 | -1800 | -662.4 | -6285.6 | -25516.8 | 0 | 0 | -8171 | -10800 | -29712.95 | 0 | 0 | 0 | -9000 | 0 | -6750
14.5 | Emplantillado |  | 3.6 | 19504.8 | 19504.8 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Armadura |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  | -2000 | -1673240 | -13500 | -27000 | -22500 | -8280 | -78570 | -337770 | 0 | 0 | -138960 | 0 | -1008000 | 0 | -13400 | -25260 | 0 | 0 | 0
14.7 | Moldaje |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  | -165 | -3551521.05 | -61875 | -123750 | -103125 | -37950 | -360112.5 | -1548112.5 | 0 | 0 | -1178302.95 | 0 | 0 | 0 | -82500 | -55793.1 | 0 | 0 | 0
14.8 | Hormigon |  | 2.4 | 13003.2 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | Estructura metalica |  | 0.075 | 2233.971 | 489.561 | 11.55 | 23.1 | 19.25 | 7.084 | 67.221 | 7.506 | 353.85 |  | 117.89 |  | 9.45 | 1582.5 |  | 34.57 |  |  |  | 2328 | 5200684.488 | 26888.4 | 53776.8 | 44814 | 16491.552 | 156490.488 | 17473.968 | 823762.8 | 0 | 274447.92 | 0 | 21999.6 | 3684060 | 0 | 80478.96 | 0 | 0 | 0
14.9 | Estructura metalica |  | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | Estructura metalica |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | Pintura estructura metalica intumescente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.11 | Revestimiento Cubierta y lateral Cover PIR e: 50 mm |  | 1.2 | 6501.6 | 6501.6 | 180 | 360 | 300 | 110.4 | 1047.6 | 4503.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.12 | Insertos |  | 0.3 | 3892.03 | 1625.4 | 45 | 90 | 75 | 27.6 | 261.9 | 1125.9 |  |  | 463.2 |  |  | 1754.4 |  | 49.03 |  |  |  | -280 | -1089768.4 | -12600 | -25200 | -21000 | -7728 | -73332 | -315252 | 0 | 0 | -129696 | 0 | 0 | -491232 | 0 | -13728.4 | 0 | 0 | 0
15.1.1 | Escarpe |  | 0.045 | 6387.415 | 234.405 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 159.48 |  |  | 1953.01 | 1800 | [5 empty] | 2400 |  | -75.0001 | -479056.7637 | -506.2507 | -1012.5014 | -843.7511 | -310.5004 | -2946.3789 | -11961.0159 | 0 | 0 | -146475.9453 | -135000.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180000.24 | 0
15.1.2 | Excavaciones |  | 0.288 | 1500.192 | 1500.192 | 43.2 | 86.4 | 72 | 26.496 | 251.424 | 1020.672 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.3 | Rellenos |  | 1.584 | 8251.056 | 8251.056 | 237.6 | 475.2 | 396 | 145.728 | 1382.832 | 5613.696 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.4 | Emplantillado |  | 4.32 | 23405.76 | 23405.76 | 648 | 1296 | 1080 | 397.44 | 3771.36 | 16212.96 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.5 | Hormigon Cimientos |  | 2.88 | 15603.84 | 15603.84 | 432 | 864 | 720 | 264.96 | 2514.24 | 10808.64 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.6 | Moldaje sobrecimiento |  | 3 | 16254 | 16254 | 450 | 900 | 750 | 276 | 2619 | 11259 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.7 | Hormigon sobrecimiento |  | 2.88 | 97774.29 | 15603.84 | 432 | 864 | 720 | 264.96 | 2514.24 | 10808.64 |  |  | 4446.69 |  | 74340 |  | 431.76 |  | 2280 |  | 672 | -6.6 | -645310.314 | -2851.2 | -5702.4 | -4752 | -1748.736 | -16593.984 | -71337.024 | 0 | 0 | -29348.154 | 0 | -490644 | 0 | -2849.616 | 0 | -15048 | 0 | -4435.2
15.1.8 | Armadura sobrecimiento |  | 0.054 | 1003.952 | 292.572 | 8.1 | 16.2 | 13.5 | 4.968 | 47.142 | 202.662 |  |  | 83.38 |  | 604.8 |  | 8.04 | 15.16 |  |  |  | 2537.97 | 2548000.0574 | 20557.557 | 41115.114 | 34262.595 | 12608.635 | 119644.9817 | 514350.0761 | 0 | 0 | 211615.9386 | 0 | 1534964.256 | 0 | 20405.2788 | 38475.6252 | 0 | 0 | 0
15.1.9 | Armadura pilares vigas y cadenas |  | 0.054 | 1003.952 | 292.572 | 8.1 | 16.2 | 13.5 | 4.968 | 47.142 | 202.662 |  |  | 83.38 |  | 604.8 |  | 8.04 | 15.16 |  |  |  | -3319.961 | -3333081.4859 | -26891.6841 | -53783.3682 | -44819.4735 | -16493.5662 | -156509.6015 | -672829.9362 | 0 | 0 | -276818.3482 | 0 | -2007912.4128 | 0 | -26692.4864 | -50330.6088 | 0 | 0 | 0
15.1.10 | Moldaje pilares, vigas y cadenas |  | 3 | 25829.24 | 16254 | 450 | 900 | 750 | 276 | 2619 | 11259 |  |  | 8569.47 |  |  |  | 600 | 405.77 |  |  |  | -77 | -1988851.48 | -34650 | -69300 | -57750 | -21252 | -201663 | -866943 | 0 | 0 | -659849.19 | 0 | 0 | 0 | -46200 | -31244.29 | 0 | 0 | 0
15.1.11 | Hormigon pilares vigas y cadenas |  | 2.88 | 97774.29 | 15603.84 | 432 | 864 | 720 | 264.96 | 2514.24 | 10808.64 |  |  | 4446.69 |  | 74340 |  | 431.76 |  | 2280 |  | 672 | -15 | -1466614.35 | -6480 | -12960 | -10800 | -3974.4 | -37713.6 | -162129.6 | 0 | 0 | -66700.35 | 0 | -1115100 | 0 | -6476.4 | 0 | -34200 | 0 | -10080
15.1.12 | Albañileria reforzada |  | 1.8 | 9752.4 | 9752.4 | 270 | 540 | 450 | 165.6 | 1571.4 | 6755.4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.13 | Moldaje losa |  | 4.5 | 38743.86 | 24381 | 675 | 1350 | 1125 | 414 | 3928.5 | 16888.5 |  |  | 12854.21 |  |  |  | 900 | 608.65 |  |  |  | -12 | -464926.32 | -8100 | -16200 | -13500 | -4968 | -47142 | -202662 | 0 | 0 | -154250.52 | 0 | 0 | 0 | -10800 | -7303.8 | 0 | 0 | 0
15.1.14 | Armadura losa |  | 0.054 | 1003.952 | 292.572 | 8.1 | 16.2 | 13.5 | 4.968 | 47.142 | 202.662 |  |  | 83.38 |  | 604.8 |  | 8.04 | 15.16 |  |  |  | -2523 | -2532970.896 | -20436.3 | -40872.6 | -34060.5 | -12534.264 | -118939.266 | -511316.226 | 0 | 0 | -210367.74 | 0 | -1525910.4 | 0 | -20284.92 | -38248.68 | 0 | 0 | 0
15.1.15 | Hormigon losa |  | 2.88 | 97774.29 | 15603.84 | 432 | 864 | 720 | 264.96 | 2514.24 | 10808.64 |  |  | 4446.69 |  | 74340 |  | 431.76 |  | 2280 |  | 672 | -4 | -391097.16 | -1728 | -3456 | -2880 | -1059.84 | -10056.96 | -43234.56 | 0 | 0 | -17786.76 | 0 | -297360 | 0 | -1727.04 | 0 | -9120 | 0 | -2688
15.1.16 | Base estabilizada |  | 1.728 | 24465.302 | 9001.152 | 259.2 | 518.4 | 432 | 158.976 | 1508.544 | 6124.032 |  |  | 1961.04 | 2592 | 7131.11 |  |  |  | 2160 |  | 1620 | -38 | -929681.476 | -9849.6 | -19699.2 | -16416 | -6041.088 | -57324.672 | -232713.216 | 0 | 0 | -74519.52 | -98496 | -270982.18 | 0 | 0 | 0 | -82080 | 0 | -61560
15.1.17 | Polietileno |  | 0.1 | 1046.2 | 541.8 | 15 | 30 | 25 | 9.2 | 87.3 | 375.3 |  |  | 154.4 |  |  |  | 350 |  |  |  |  | -191 | -199824.2 | -2865 | -5730 | -4775 | -1757.2 | -16674.3 | -71682.3 | 0 | 0 | -29490.4 | 0 | 0 | 0 | -66850 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.18 | Hormigon de radier |  | 2.88 | 97774.29 | 15603.84 | 432 | 864 | 720 | 264.96 | 2514.24 | 10808.64 |  |  | 4446.69 |  | 74340 |  | 431.76 |  | 2280 |  | 672 | -4 | -391097.16 | -1728 | -3456 | -2880 | -1059.84 | -10056.96 | -43234.56 | 0 | 0 | -17786.76 | 0 | -297360 | 0 | -1727.04 | 0 | -9120 | 0 | -2688
15.1.19 | Estructura de techumbre |  | 0.075 | 2233.971 | 489.561 | 11.55 | 23.1 | 19.25 | 7.084 | 67.221 | 7.506 | 353.85 |  | 116.89 |  | 9.45 | 1583.5 |  | 34.57 |  |  |  | -227 | -507111.417 | -2621.85 | -5243.7 | -4369.75 | -1608.068 | -15259.167 | -1703.862 | -80323.95 | 0 | -26534.03 | 0 | -2145.15 | -359454.5 | 0 | -7847.39 | 0 | 0 | 0
15.1.19 | Estructura de techumbre |  | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.19 | Estructura de techumbre |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.20 | Estructura de cielo |  | 0.5 | 3860 | 2709 | 75 | 150 | 125 | 46 | 436.5 | 1876.5 |  |  | 772 |  |  | 329 | 50 |  |  |  |  | 2739 | 10572540 | 205425 | 410850 | 342375 | 125994 | 1195573.5 | 5139733.5 | 0 | 0 | 2114508 | 0 | 0 | 901131 | 136950 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.21 | Estructura metalica |  | 0.075 | 2233.971 | 489.561 | 11.55 | 23.1 | 19.25 | 7.084 | 67.221 | 7.506 | 353.85 |  | 117.89 |  | 9.45 | 1582.5 |  | 34.57 |  |  |  | -6800 | -15191002.8 | -78540 | -157080 | -130900 | -48171.2 | -457102.8 | -51040.8 | -2406180 | 0 | -801652 | 0 | -64260 | -10761000 | 0 | -235076 | 0 | 0 | 0
15.1.21 | Estructura metalica |  | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.21 | Estructura metalica |  | 0.002 | 10.836 | 10.836 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.184 | 1.746 | 7.506 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.22 | Cubierta |  | 1.2 | 6501.6 | 6501.6 | 180 | 360 | 300 | 110.4 | 1047.6 | 4503.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.23 | Pintura intumescente ( partida a serie de precios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.1.1 | Cielo americano |  | 0.65 | 3521.7 | 3521.7 | 97.5 | 195 | 162.5 | 59.8 | 567.45 | 2439.45 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.1.2 | Cielo volcanita RH |  | 0.9 | 4876.2 | 4876.2 | 135 | 270 | 225 | 82.8 | 785.7 | 3377.7 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.2.1 | Estructura tabieque metalcom |  | 0.7 | 3792.6 | 3792.6 | 105 | 210 | 175 | 64.4 | 611.1 | 2627.1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.2.2 | Revestimiento tabique volcanita e : 15 mm |  | 0.7 | 3792.6 | 3792.6 | 105 | 210 | 175 | 64.4 | 611.1 | 2627.1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.2.3 | Revestimiento tabique volcanita e : 15 mm RH |  | 0.7 | 3792.6 | 3792.6 | 105 | 210 | 175 | 64.4 | 611.1 | 2627.1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.2.4 | Tabiqueria aluminio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.3.1 | Porcelanato |  | 1.1 | 5959.8 | 5959.8 | 165 | 330 | 275 | 101.2 | 960.3 | 4128.3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.3.2 | Piso flotante |  | 1.5 | 8127 | 8127 | 225 | 450 | 375 | 138 | 1309.5 | 5629.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.4.1 | Estucos |  | 1.8 | 16175.98 | 9752.4 | 270 | 540 | 450 | 165.6 | 1571.4 | 6755.4 |  |  | 2779.18 |  | 2794.4 |  | 850 |  |  |  |  | -255 | -4124874.9 | -68850 | -137700 | -114750 | -42228 | -400707 | -1722627 | 0 | 0 | -708690.9 | 0 | -712572 | 0 | -216750 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.5.1 | Guardapolvos |  | 0.15 | 812.7 | 812.7 | 22.5 | 45 | 37.5 | 13.8 | 130.95 | 562.95 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.5.2 | Cornizas |  | 0.2 | 1083.6 | 1083.6 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 750.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.6.1 | Puertas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.6.1.1 | Puertas de aluminio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.6.1.2 | Puertas de eucaliptus |  | 5 | 27090 | 27090 | 750 | 1500 | 1250 | 460 | 4365 | 18765 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.6.2 | Quincalleria |  | 52.5 | 284445 | 284445 | 7875 | 15750 | 13125 | 4830 | 45832.5 | 197032.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.6.3 | Ventanas aluminio estandar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.6.4 | Ventanas muro cortina tipo cinta Termopanel templado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.6.5 | Ventanas muro cortina tipo cinta Termopanel templado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.7.1 | Esmalte al agua Incluye empaste |  | 0.45 | 2438.1 | 2438.1 | 67.5 | 135 | 112.5 | 41.4 | 392.85 | 1688.85 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.7.2 | Oleo opaco incluye empaste |  | 0.45 | 2438.1 | 2438.1 | 67.5 | 135 | 112.5 | 41.4 | 392.85 | 1688.85 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.8.2 | Forros cortagoteras |  | 0.2 | 1083.6 | 1083.6 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 750.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.8.3 | Forros |  | 0.7 | 3792.6 | 3792.6 | 105 | 210 | 175 | 64.4 | 611.1 | 2627.1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.8.4 | Canaletas de aguas lluvias |  | 0.5 | 2709 | 2709 | 75 | 150 | 125 | 46 | 436.5 | 1876.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.8.5 | Bajadas de aguas lluvias |  | 0.4 | 2167.2 | 2167.2 | 60 | 120 | 100 | 36.8 | 349.2 | 1501.2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.9.1 | Wc |  | 4.5 | 24381 | 24381 | 675 | 1350 | 1125 | 414 | 3928.5 | 16888.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.9.2 | Lavamanos |  | 4 | 21672 | 21672 | 600 | 1200 | 1000 | 368 | 3492 | 15012 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.9.3 | Vanitorios dobles |  | 8 | 43344 | 43344 | 1200 | 2400 | 2000 | 736 | 6984 | 30024 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.9.4 | Urinario |  | 3 | 16254 | 16254 | 450 | 900 | 750 | 276 | 2619 | 11259 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.9.5 | Lavaplatos |  | 4 | 21672 | 21672 | 600 | 1200 | 1000 | 368 | 3492 | 15012 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.9.6 | Griferia |  | 30 | 162540 | 162540 | 4500 | 9000 | 7500 | 2760 | 26190 | 112590 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.10 | Cubierta alero oficina en policarbonato tipo : Compacto |  | 1.5 | 43974 | 9574.5 | 225 | 450 | 375 | 138 | 1309.5 | 7077 |  |  | 2315.99 |  | 30401 |  | 1682.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3.1 | Agua |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3.2 | Alcantarillado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | Fabricacion estructura |  | 0 | 1566.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1532 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | Montaje estructura |  | 0.075 | 656.713 | 484.143 | 11.4 | 22.8 | 19 | 6.992 | 66.348 | 3.753 | 353.85 |  | 116.34 |  | 4.73 | 51.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | Montaje estructura |  | 0.075 | 478.725 | 478.725 | 11.25 | 22.5 | 18.75 | 6.9 | 65.475 |  | 353.85 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | Montaje estructura |  | 0.001 | 5.418 | 5.418 | 0.15 | 0.3 | 0.25 | 0.092 | 0.873 | 3.753 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | Pintura intumescente ( partida a serie de precios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | Fabricacion estructura | X | 0 | 1521.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1486.88 |  | 34.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | Montaje estructura | X | 0.098164 | 834.412 | 625.6174 | 14.7246 | 29.4493 | 24.5411 | 9.0311 | 85.6974 | 3.753 | 458.4209 |  | 151.5646 |  | 4.73 | 52.5 | [5 empty] | 5900.935 | 4923810.8398 | 86889.1231 | 173778.2462 | 144815.2051 | 53291.9955 | 505694.6964 | 22146.2091 | 2705111.9401 | 0 | 894372.9143 | 0 | 27911.4226 | 309799.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | Montaje estructura | X | 0.097164 | 620.1994 | 620.1994 | 14.5746 | 29.1493 | 24.2911 | 8.9391 | 84.8244 |  | 458.4209 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | Montaje estructura | X | 0.001 | 5.418 | 5.418 | 0.15 | 0.3 | 0.25 | 0.092 | 0.873 | 3.753 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | Pintuta | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 | Relleno gradas con hormigon | X | 12 | 407393.44 | 65016 | 1800 | 3600 | 3000 | 1104 | 10476 | 45036 |  |  | 18527.88 |  | 309750 |  | 1799 |  | 9500 |  | 2800.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.5 | Pintura gradas | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.6 | Goma protección | X | 0.7 | 10048.89 | 4468.1 | 105 | 210 | 175 | 64.4 | 611.1 | 0 | 3302.6 |  | 1080.79 |  |  |  | 4500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.7 | Pintura intumescente ( partida a serie de precios | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.1 | Excavacion |  | 0.2 | 6779.61 | 1041.8 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 708.8 |  | 850 | 3807.81 | 1080 | [7 empty] | -124 | -840671.64 | -3720 | -7440 | -6200 | -2281.6 | -21650.4 | -87891.2 | 0 | -105400 | -472168.44 | -133920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.2 | Rellenos |  | 1.32 | 22548.45 | 6875.88 | 198 | 396 | 330 | 121.44 | 1152.36 | 4678.08 |  |  | 4640.58 | 1650 | 5447.38 |  |  |  | 1650 |  | 2284.61 | -485 | -10935998.25 | -96030 | -192060 | -160050 | -58898.4 | -558894.6 | -2268868.8 | 0 | 0 | -2250681.3 | -800250 | -2641979.3 | 0 | 0 | 0 | -800250 | 0 | -1108035.85
18.1.3 | Emplantillado |  | 3.6 | 81223.16 | 19504.8 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 |  |  | 5558.36 |  | 51960 |  | 4200 |  |  |  |  | 26 | 2111802.16 | 14040 | 28080 | 23400 | 8611.2 | 81712.8 | 351280.8 | 0 | 0 | 144517.36 | 0 | 1350960 | 0 | 109200 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.4 | Armadura |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  | -20780 | -17384963.6 | -140265 | -280530 | -233775 | -86029.2 | -816342.3 | -3509430.3 | 0 | 0 | -1443794.4 | 0 | -10473120 | 0 | -139226 | -262451.4 | 0 | 0 | 0
18.1.5 | Moldaje |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  | -935 | -20125285.95 | -350625 | -701250 | -584375 | -215050 | -2040637.5 | -8772637.5 | 0 | 0 | -6677050.05 | 0 | 0 | 0 | -467500 | -316160.9 | 0 | 0 | 0
18.1.6 | Hormigon |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 560.44 | -198 | -16132845.96 | -71280 | -142560 | -118800 | -43718.4 | -414849.6 | -1783425.6 | 0 | 0 | -733704.84 | 0 | -12266100 | 0 | -71240.4 | 0 | -376200 | 0 | -110967.12
18.2.1 | Bodega de pallet |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 115000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.2 | Talleres |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 115000 |  | 1509 | 173535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173535000 | 0
18.2.3 | Bodega guillotina |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 115000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.4 | Ampliacion edificio sala de Conversion |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 115000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.5 | Marquesina |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 115000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.1 | Bases estabilizada |  | 1.44 | 20387.75 | 7500.96 | 216 | 432 | 360 | 132.48 | 1257.12 | 5103.36 |  |  | 1634.2 | 2160 | 5942.59 |  |  |  | 1800 |  | 1350 | -36 | -733959 | -7776 | -15552 | -12960 | -4769.28 | -45256.32 | -183720.96 | 0 | 0 | -58831.2 | -77760 | -213933.24 | 0 | 0 | 0 | -64800 | 0 | -48600
18.3.2 | Hormigon radieres con fibra metalica |  | 0.48 | 29432.8852 | 2600.64 | 72 | 144 | 120 | 44.16 | 419.04 | 1801.44 |  |  | 954.1152 |  | 16159.5 | 9212.7 | 125.93 |  | 380 |  |  | 678.3552 | 19965951.0208 | 48841.5751 | 97683.1502 | 81402.6252 | 29956.1661 | 284257.9672 | 1222016.2095 | 0 | 0 | 647229.0169 | 0 | 10961881.016 | 6249483.0432 | 85425.2716 | 0 | 257774.9798 | 0 | 0
18.3.3 | Diamond Dowel 4,5"X4,5"X3/8. |  | 0.5 | 6657.49 | 2709 | 75 | 150 | 125 | 46 | 436.5 | 1876.5 |  |  | 772 |  |  | 2990 | 64 | 122.49 |  |  |  | -500 | -3328745 | -37500 | -75000 | -62500 | -23000 | -218250 | -938250 | 0 | 0 | -386000 | 0 | 0 | -1495000 | -32000 | -61245 | 0 | 0 | 0
18.3.4 | Corte pavimentos Minimo 10 cm. |  | 1 | 7696.99 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1543.99 |  |  |  | 475 |  |  |  | 260 | 50 | 384849.5 | 7500 | 15000 | 12500 | 4600 | 43650 | 187650 | 0 | 0 | 77199.5 | 0 | 0 | 0 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 13000
18.3.5 | Sello pavimentos |  | 0.8 | 9569.59 | 4334.4 | 120 | 240 | 200 | 73.6 | 698.4 | 3002.4 |  |  | 1235.19 |  |  |  | 3793.5 |  |  |  | 206.5 | 50 | 478479.5 | 6000 | 12000 | 10000 | 3680 | 34920 | 150120 | 0 | 0 | 61759.5 | 0 | 0 | 0 | 189675 | 0 | 0 | 0 | 10325
18.4.1 | Cubierta Cover PIR e: 50 mm |  | 1.2 | 28052.36 | 6501.6 | 180 | 360 | 300 | 110.4 | 1047.6 | 4503.6 |  |  | 1852.79 |  | 18400 |  | 950 | 347.97 |  |  |  | 824 | 23115144.64 | 148320 | 296640 | 247200 | 90969.6 | 863222.4 | 3710966.4 | 0 | 0 | 1526698.96 | 0 | 15161600 | 0 | 782800 | 286727.28 | 0 | 0 | 0
18.4.2 | Laterales PV4 |  | 1 | 12809.96 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1543.99 |  | 4550 |  | 950 | 347.97 |  |  |  | -1065 | -13642607.4 | -159750 | -319500 | -266250 | -97980 | -929745 | -3996945 | 0 | 0 | -1644349.35 | 0 | -4845750 | 0 | -1011750 | -370588.05 | 0 | 0 | 0
18.4.3 | Frontón PV4 |  | 1 | 5418 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.4 | Revestimiento volcanita RF espesor 15mm doble |  | 1.2 | 17944.39 | 6501.6 | 180 | 360 | 300 | 110.4 | 1047.6 | 4503.6 |  |  | 1852.79 |  |  |  | 9590 |  |  |  |  | -200 | -3588878 | -36000 | -72000 | -60000 | -22080 | -209520 | -900720 | 0 | 0 | -370558 | 0 | 0 | 0 | -1918000 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.1 | Cumbrera |  | 0.7 | 3792.6 | 3792.6 | 105 | 210 | 175 | 64.4 | 611.1 | 2627.1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.2 | Canaletas de aguas lluvias |  | 0.2 | 1083.6 | 1083.6 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 750.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.3 | Corta goteras |  | 0.2 | 1083.6 | 1083.6 | 30 | 60 | 50 | 18.4 | 174.6 | 750.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.4 | Forros |  | 0.7 | 3792.6 | 3792.6 | 105 | 210 | 175 | 64.4 | 611.1 | 2627.1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.1 | Suministro y fabricacion estructura |  | 0 | 1566.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1532 |  | 34.57 |  |  |  | 15503 | 24286534.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23750596 | 0 | 535938.71 | 0 | 0 | 0
18.6.2 | Montaje estructura |  | 0.098684 | 846.5307 | 635.3193 | 14.9526 | 29.9053 | 24.9211 | 9.1709 | 87.0243 | 3.753 | 465.5921 |  | 153.9114 |  | 4.8 | 52.5 | [5 empty] | 6523.862 | 5522649.7265 | 97548.905 | 195097.8099 | 162581.5083 | 59829.995 | 567734.6269 | 24484.0541 | 3037458.643 | 0 | 1004096.8918 | 0 | 31314.5376 | 342502.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.2 | Montaje estructura |  | 0.098684 | 692.6193 | 629.9013 | 14.8026 | 29.6053 | 24.6711 | 9.0789 | 86.1513 |  | 465.5921 |  | 10.218 |  | 52.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.2 | Montaje estructura |  | 0.001 | 116.762 | 5.418 | 0.15 | 0.3 | 0.25 | 0.092 | 0.873 | 3.753 |  |  | 54.044 |  | 0 | 57.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.3 | Pintura intumescente ( partida a serie de precios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1 | Demolicion muros de hormigon |  | 1.1 | 12263.19 | 5959.8 | 165 | 330 | 275 | 101.2 | 960.3 | 4128.3 |  |  | 1698.39 | 480 | [6 empty] | 4125 | -230 | -2820533.7 | -37950 | -75900 | -63250 | -23276 | -220869 | -949509 | 0 | 0 | -390629.7 | -110400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -948750
19.2 | Demolicion muros de albañilerias |  | 1.1 | 7658.19 | 5959.8 | 165 | 330 | 275 | 101.2 | 960.3 | 4128.3 |  |  | 1698.39 | [8 empty] | -180 | -1378474.2 | -29700 | -59400 | -49500 | -18216 | -172854 | -743094 | 0 | 0 | -305710.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 | Retiro revestimiento PV4 |  | 1 | 12809.96 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1543.99 |  | 4550 |  | 950 | 347.97 |  |  |  | -250 | -3202490 | -37500 | -75000 | -62500 | -23000 | -218250 | -938250 | 0 | 0 | -385997.5 | 0 | -1137500 | 0 | -237500 | -86992.5 | 0 | 0 | 0
19.4 | Retiro revestimeinto Cover- Panel |  | 0.65 | 4525.29 | 3521.7 | 97.5 | 195 | 162.5 | 59.8 | 567.45 | 2439.45 |  |  | 1003.59 | [8 empty] | -140 | -633540.6 | -13650 | -27300 | -22750 | -8372 | -79443 | -341523 | 0 | 0 | -140502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5 | Retiro estructura metalica |  | 0.05 | 396.35 | 319.15 | 7.5 | 15 | 12.5 | 4.6 | 43.65 | 235.9 |  |  | 77.2 | [8 empty] | -5700 | -2259195 | -42750 | -85500 | -71250 | -26220 | -248805 | -1344630 | 0 | 0 | -440040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1 | Demolicion con disco especial radier |  | 0 | 153409.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 153409.1 |  | -20.7692 | -3186188.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3186188.882 | 0
20.2 | Excavacion incluye retiro excedente |  | 0.64286 | 44110.78 | 3348.6429 | 96.4286 | 192.8571 | 160.7143 | 59.1429 | 561.2143 | 2278.2857 |  | 850 | 36532.1371 | 1380 | [5 empty] | 2000 |  | -54.6687 | -2411479 | -5271.6246 | -10543.2493 | -8786.0411 | -3233.2631 | -30680.8554 | -124550.9183 | 0 | -46468.395 | -1997164.447 | -75442.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109337.4001 | 0
20.3 | Emplantillado |  | 3.6 | 81223.16 | 19504.8 | 540 | 1080 | 900 | 331.2 | 3142.8 | 13510.8 |  |  | 5558.36 |  | 51960 |  | 4200 |  |  |  |  | -7 | -568562.12 | -3780 | -7560 | -6300 | -2318.4 | -21999.6 | -94575.6 | 0 | 0 | -38908.52 | 0 | -363720 | 0 | -29400 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4 | Armadura |  | 0.045 | 836.62 | 243.81 | 6.75 | 13.5 | 11.25 | 4.14 | 39.285 | 168.885 |  |  | 69.48 |  | 504 |  | 6.7 | 12.63 |  |  |  | -8880 | -7429185.6 | -59940 | -119880 | -99900 | -36763.2 | -348850.8 | -1499698.8 | 0 | 0 | -616982.4 | 0 | -4475520 | 0 | -59496 | -112154.4 | 0 | 0 | 0
20.5 | Moldaje |  | 2.5 | 21524.37 | 13545 | 375 | 750 | 625 | 230 | 2182.5 | 9382.5 |  |  | 7141.23 |  |  |  | 500 | 338.14 |  |  |  | -124 | -2669021.88 | -46500 | -93000 | -77500 | -28520 | -270630 | -1163430 | 0 | 0 | -885512.52 | 0 | 0 | 0 | -62000 | -41929.36 | 0 | 0 | 0
20.6 | Hormigon |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 560.44 | -77 | -6273884.54 | -27720 | -55440 | -46200 | -17001.6 | -161330.4 | -693554.4 | 0 | 0 | -285329.66 | 0 | -4770150 | 0 | -27704.6 | 0 | -146300 | 0 | -43153.88
20.7 | Insertos metalicos |  | 0.3 | 4993.597 | 1625.4 | 45 | 90 | 75 | 27.6 | 261.9 | 1125.9 |  |  | 463.197 |  |  | 2856 |  | 49 |  |  |  | -220.5959 | -1101567 | -9926.8153 | -19853.6306 | -16544.6921 | -6088.4467 | -57774.0649 | -248368.9183 | 0 | 0 | -102179.3568 | 0 | 0 | -630021.8764 | 0 | -10809.1989 | 0 | 0 | 0
20.8 | Tapas plancha diamantada ó lisa |  | 0.06 | 3310.6194 | 382.98 | 9 | 18 | 15 | 5.52 | 52.38 | 283.08 |  |  | 92.6394 |  | 2800 |  |  | 35 |  |  |  | -504.567 | -1670429.4 | -4541.1033 | -9082.2066 | -7568.5055 | -2785.21 | -26429.2211 | -142832.835 | 0 | 0 | -46742.787 | 0 | -1412787.6856 | 0 | 0 | -17659.8461 | 0 | 0 | 0
20.9 | Retiro bloque de hormigon |  | 1.12 | 28380.43 | 6068.16 | 168 | 336 | 280 | 103.04 | 977.76 | 4203.36 |  |  | 22312.27 | [8 empty] | -14 | -397326.02 | -2352 | -4704 | -3920 | -1442.56 | -13688.64 | -58847.04 | 0 | 0 | -312371.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10 | Base estabilizada e : 30cm |  | 1.44 | 20387.75 | 7500.96 | 216 | 432 | 360 | 132.48 | 1257.12 | 5103.36 |  |  | 1634.2 | 2160 | 5942.59 |  |  |  | 1800 |  | 1350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.11 | Hormigon radier R7 P42, con fibra metálica |  | 2.4 | 81479.02 | 13003.2 | 360 | 720 | 600 | 220.8 | 2095.2 | 9007.2 |  |  | 3705.58 |  | 61950 |  | 359.8 |  | 1900 |  | 560.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.12 | Diamond Dowel 4,5"X4,5"X3/8" |  | 0.5 | 6657.49 | 2709 | 75 | 150 | 125 | 46 | 436.5 | 1876.5 |  |  | 772 |  |  | 2990 | 64 | 122.49 |  |  |  | -8 | -53259.92 | -600 | -1200 | -1000 | -368 | -3492 | -15012 | 0 | 0 | -6176 | 0 | 0 | -23920 | -512 | -979.92 | 0 | 0 | 0
20.13 | Corte pavimentos e: 10mm |  | 1 | 7696.99 | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753 |  |  | 1543.99 |  |  |  | 475 |  |  |  | 260 | -10 | -76969.9 | -1500 | -3000 | -2500 | -920 | -8730 | -37530 | 0 | 0 | -15439.9 | 0 | 0 | 0 | -4750 | 0 | 0 | 0 | -2600
20.14 | Sello pavimentos |  | 0.8 | 9569.59 | 4334.4 | 120 | 240 | 200 | 73.6 | 698.4 | 3002.4 |  |  | 1235.19 |  |  |  | 3793.5 |  |  |  | 206.5 | -10 | -95695.9 | -1200 | -2400 | -2000 | -736 | -6984 | -30024 | 0 | 0 | -12351.9 | 0 | 0 | 0 | -37935 | 0 | 0 | 0 | -2065
20.15 | Pulido y sello juntas con poliuretano |  | 0 | 22495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 22495 |  | 339 | 7625805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7625805 | 0
21.1 | Escarpe |  | 0.038 | 197.942 | 197.942 | 5.7 | 11.4 | 9.5 | 3.496 | 33.174 | 134.672 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2 | Base estabilizada e : 30cm en calles |  | 1.44 | 7500.96 | 7500.96 | 216 | 432 | 360 | 132.48 | 1257.12 | 5103.36 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.3 | Base estabilizada e : 10 cm en aceras |  | 1.44 | 7500.96 | 7500.96 | 216 | 432 | 360 | 132.48 | 1257.12 | 5103.36 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.4 | Soleras tipo A |  | 0.3 | 1625.4 | 1625.4 | 45 | 90 | 75 | 27.6 | 261.9 | 1125.9 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.5 | Asfalto e : 7 cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.6 | Acera hormigon H:30 e : 7cm |  | 1.5 | 8127 | 8127 | 225 | 450 | 375 | 138 | 1309.5 | 5629.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.0 | Retiro talleres existente | X | 1152 | 7353216 | 7353216 | 172800 | 345600 | 288000 | 105984 | 1005696 |  | 5435136 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.0 | Retiro escombros a botadero autorizado (SA) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.0 | Aseo (SA) | X | 2000 | 10418000 | 10418000 | 300000 | 600000 | 500000 | 184000 | 1746000 | 7088000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D51: Yennifer Arriagada Ruz: CUADRILLA ESTRUCTURA
Note on D52: Yennifer Arriagada Ruz: CUADRILLA GROUT
Note on D56: Yennifer Arriagada Ruz: CUADRILLA ESTRUCTURA
Note on D57: Yennifer Arriagada Ruz: CUADRILLA GROUT
Note on D84: Yennifer Arriagada Ruz: CUADRILLA ESTRUCTURA
Note on D85: Yennifer Arriagada Ruz: CUADRILLA GROUT
Note on D107: Yennifer Arriagada Ruz: CUADRILLA ESTRUCTURA
Note on D108: Yennifer Arriagada Ruz: CUADRILLA GROUT
Note on D182: Yennifer Arriagada Ruz: CUADRILLA ESTRUCTURA
Note on D183: Yennifer Arriagada Ruz: CUADRILLA GROUT
Note on D381: Yennifer Arriagada Ruz: cuadrilla estructura
Note on D382: Yennifer Arriagada Ruz: cuadrilla grout

## DESGLOSE H.H. (hidden)
ESPECIALIDAD | $/H.H. | ART. OFICINA | ART. SEGURIDAD | HERRAMIENTAS | MOVILIZACIÓN | ALOJ. Y ALIMENTACION | REMUNERACIÓN
Cuadrilla Excavación y Rellenos | 5209 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3544
CUADRILLA HORMIGÓN | 5418 | 150 | 300 | 250 | 92 | 873 | 3753
ITEM | H.H. | ART. OFICINA | ART. SEGURIDAD | HERRAMIENTAS | MOVILIZACIÓN | ALOJ. Y ALIMENTACION | REMUNERACIÓN | TOTAL
1.3 | 2 | 300 | 600 | 500 | 184 | 1746 | 7506 | 10836
|  | 90000 | 180000 | 150000 | 55200 | 523800 | 2251800 | 3250800
1.4 | 30 | 9000 | 18000 | 15000 | 5520 | 52380 | 225180 | 325080

## AUMENTO SUMA ALZADA (hidden)
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD AUMENTO | TOTAL ($) | ART. OFICINA | ART. SEGURIDAD | HERRAMIENTAS | MOVILIZACIÓN | ALOJ. Y ALIMENTACION | REMUNERACIÓN OOCC | REMUNERACIÓN ESTRUCTURA | OTROS E.P.P. | EQUIPOS | COMBUST. | MAT. OOCC | MAT. ESTRUC. | MAT. CONSUMIBLES | FLETES | ENSAYOS DE CALIDAD | SUBCONTRATO | HERRAMIENTAS MENORES
1.3 | Cierre perimetral con pino impregnado y malla tipo | 300 | 9397875 | 3250800 | 90000 | 180000 | 150000 | 55200 | 523800 | 2251800 | 0 | 0 | 926394 | 0 | 0 | 0 | 1771743 | 198138 | 0 | 0
1.4 | Portones acceso instalacion faena | 2 | 1140299.4 | 325080 | 9000 | 18000 | 15000 | 5520 | 52380 | 225180 | 0 | 0 | 92639.4 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 97500 | 0 | 0
5.1.1.1 | Excavaciones Con Maquina | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.1.2 | Excavación a Mano | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.2.1 | Estructural Compactado | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.3.1 | Hormigón Pobre | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.3.2 | Hormigón Radier | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.3.3 | Hormigón Fundaciones | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.3.4 | Hormigon pedestales | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.3.5 | Hormigón Muros | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.3.6 | Hormigón Columnas | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.3.7 | Hormigón Vigas | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.4.1 | Moldaje Fundaciones | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.4.2 | Moldaje Muros | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.4.3 | Moldaje pedestales | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.4.4 | Moldaje Columnas | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.4.5 | Moldaje Vigas | 1 | 10418000 | 10418000
5.1.5.1 | Acero de refuerzo |  | 0 | 0
5.1.5.2 | Suministro e instalacion dowell |  | 0 | 0
5.1.6.1 | Insertos metálicos galvanizados en caliente |  | 0 | 0
5.1.6.2 | Pernos de anclaje Rieles |  | 0 | 0
5.1.7.1 | Grout 328 CL |  | 0 | 0
5.1.7.2 | Grout Sika dur 42 cl |  | 0 | 0
5.1.7.3 | Inyeccion Sika dur 52 |  | 0 | 0
5.1.8 | Tratamiento de juntas |  | 0 | 0
5.4.1.1 | Tratamiento Juntas |  | 0 | 0
5.4.2.1 | Fundaciones (H-30) |  | 0 | 0
5.4.3 | Moldaje Fundaciones |  | 0 | 0
9.1 | Recesos para pernos 15x15x30 cm | 1 | 20836000 | 10418000 | 300000 | 600000 | 500000 | 184000 | 1746000 | 7088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja4 (hidden)
ITEM | ESPECIALIDAD | CANTIDAD AUMENTO | TOTAL ($) | ART. OFICINA | ART. SEGURIDAD | HERRAMIENTAS | MOVILIZACIÓN | ALOJ. Y ALIMENTACION | REMUNERACIÓN OOCC | REMUNERACIÓN ESTRUCTURA | OTROS E.P.P. | EQUIPOS | COMBUST. | MAT. OOCC | MAT. ESTRUC. | MAT. CONSUMIBLES | FLETES | ENSAYOS DE CALIDAD | SUBCONTRATO | HERRAMIENTAS MENORES
1.3 | Base estabilizada instacion de faenas e: 10 cm